## POTAL B2B Checklist
Phase | Category | Task ID | Task Description | File/Location | Status | Priority | Est. Hours | Notes
Phase 0 | Foundation | 0-1 | B2C 코드 potal-b2c-snapshot 브랜치 백업 | git branch | ✅ Done | High | 0.5h | Mac에서 git push origin potal-b2c-snapshot 필요
Phase 0 | Foundation | 0-2 | CostEngine.ts 독립 모듈로 분리 | app/lib/cost-engine/ | ✅ Done | High | 2h | types.ts, CostEngine.ts, adapters.ts, index.ts 생성 완료
Phase 0 | Foundation | 0-3 | Supabase B2B 테이블 스키마 설계 | supabase/migrations/003_b2b_schema.sql | ✅ Done | High | 2h | Supabase SQL Editor에서 실행 필요
Phase 1 | API 인증 | 1-01 | API 키 생성 유틸 (pk_live_, sk_live_ 접두사) | app/lib/api-auth/ | ✅ Done | High | 2h | pk_live_, sk_live_ 접두사. SHA-256 해시. app/lib/api-auth/keys.ts
Phase 1 | API 인증 | 1-02 | API 키 검증 미들웨어 | app/lib/api-auth/middleware.ts | ✅ Done | High | 3h | X-API-Key, Bearer, query param 지원. middleware.ts
Phase 1 | API 인증 | 1-03 | Rate Limiting (키별 분당 제한) | app/lib/api-auth/rate-limiter.ts | ✅ Done | High | 2h | In-memory sliding window. Starter 60/min, Growth 120/min. rate-limiter.ts
Phase 1 | API 인증 | 1-04 | 사용량 기록 (usage_logs 저장) | app/lib/api-auth/usage-logger.ts | ✅ Done | High | 2h | Fire-and-forget logging. usage-logger.ts
Phase 1 | API 인증 | 1-05 | Plan 한도 체크 (월간 계산 횟수 초과 시 429) | app/lib/api-auth/plan-checker.ts | ✅ Done | High | 2h | 세션 37: Free 100/Basic 2K/Pro 10K/Enterprise 50K. 유료 overage 허용 (Free만 hard-block). plan-checker.ts
Phase 1 | 핵심 API | 1-06 | /api/v1/calculate — 단건 TLC 계산 | app/api/v1/calculate/route.ts | ✅ Done | High | 3h | calculateGlobalLandedCostAsync. 181개국 지원
Phase 1 | 핵심 API | 1-07 | /api/v1/calculate/batch — 배치 TLC 계산 | app/api/v1/calculate/batch/route.ts | ✅ Done | Medium | 2h | 최대 100개 배치. batch defaults 지원
Phase 1 | 핵심 API | 1-08 | /api/v1/classify — HS Code 분류 | app/api/v1/classify/route.ts | ✅ Done | High | 4h | GPT-4o-mini AI 분류 + DB캐싱 + 키워드 매칭. ai-classifier-wrapper.ts
Phase 1 | 핵심 API | 1-09 | /api/v1/rates — 세율/관세율 조회 | app/api/v1/rates/route.ts | ✅ Done | Medium | 3h | /api/v1/countries에서 세율 정보 제공. 181개국 데이터
Phase 1 | 핵심 API | 1-10 | API 응답 표준화 (success/error 포맷) | app/lib/api-auth/response.ts | ✅ Done | High | 1h | apiSuccess/apiError 함수. ApiErrorCode enum. response.ts
Phase 1 | 핵심 API | 1-11 | CORS 설정 (위젯 도메인 허용) | app/api/v1/middleware.ts | ✅ Done | Medium | 1h | Access-Control-Allow-Origin 설정됨
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-12 | US 관세율 테이블 (HS Code별) | app/lib/cost-engine/data/us-tariffs.ts | ✅ Done | High | 4h | USITC REST API 연동 (usitc-provider.ts). 실시간 조회
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-13 | US Sales Tax 전체 주 커버 (현재 50주+DC+PR) | app/lib/cost-engine/data/us-sales-tax.ts | ✅ Done | High | - | 이미 CostEngine에 포함
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-14 | EU VAT 전체 27개국 테이블 | app/lib/cost-engine/data/eu-vat.ts | ✅ Done | High | 3h | EU TARIC API 연동 (eu-taric-provider.ts). CET 파싱
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-15 | EU 관세율 (TARIC 기반) | app/lib/cost-engine/data/eu-tariffs.ts | ✅ Done | High | 4h | EU TARIC API에서 27개국 VAT 데이터 제공
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-16 | UK VAT + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/uk.ts | ✅ Done | High | 2h | UK Trade Tariff API 연동 (uk-tariff-provider.ts). MFN 파싱
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-17 | JP 소비세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/jp.ts | ✅ Done | Medium | 2h | Japan Customs Provider (japan-customs-provider.ts) 추가 완료. 세션 25
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-18 | KR 부가세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/kr.ts | ✅ Done | Medium | 2h | Korea KCS Provider (korea-kcs-provider.ts) 추가 완료. 세션 25
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-19 | AU GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/au.ts | ✅ Done | Medium | 2h | Australia ABF Provider (australia-abf-provider.ts) 추가 완료. GST 10%. 세션 25
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-20 | CA GST/HST/PST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/ca.ts | ✅ Done | Medium | 2h | Canada CBSA Provider (canada-cbsa-provider.ts) 추가 완료. GST 5% + 주별 PST/HST. 세션 25
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-21 | CN 증치세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/cn.ts | TODO | Medium | 2h | 증치세 13%/9%/6%, 수입관세
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-22 | IN GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/in.ts | ✅ Done | Medium | 2h | India 세금 구현 완료: BCD + SWS(10%) + IGST(5-28%) 캐스케이딩. 세션 25
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-23 | SG GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/sg.ts | TODO | Low | 1h | GST 9%, 대부분 관세 0%
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-24 | BR ICMS/IPI + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/br.ts | TODO | Low | 2h | ICMS 주별, IPI 품목별, Imposto de Importação
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-25 | MX IVA + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/mx.ts | TODO | Low | 2h | IVA 16%, 관세 최혜국율
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-26 | AE/SA(GCC) VAT + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/gcc.ts | TODO | Low | 2h | UAE/Saudi VAT 5%, GCC Common External Tariff 5%
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-27 | 기타 주요국 기본 세율 테이블 (TH, VN, PH, ID, TW, NZ, ZA 등) | app/lib/cost-engine/data/others.ts | TODO | Low | 4h | GST/VAT + 평균 관세율. 정확도보다 커버리지 우선
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-28 | De Minimis 기준 전세계 테이블 | app/lib/cost-engine/data/de-minimis.ts | ✅ Done | High | 3h | country-data.ts에 181개국 deMinimisUsd 포함
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-29 | 환율 API 연동 (실시간 FX) | app/lib/cost-engine/fx-rates.ts | ✅ Done | High | 3h | ExchangeRate-API + Fawaz CDN 이중 폴백. exchange-rate-service.ts
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-30 | 통화 변환 유틸 (USD ↔ 모든 통화) | app/lib/cost-engine/currency.ts | ✅ Done | High | 2h | 166+ 통화 지원. exchange-rate-service.ts에 통합
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-31 | CostEngine 글로벌 확장 — 목적지 국가별 분기 | app/lib/cost-engine/CostEngine.ts | ✅ Done | High | 4h | GlobalCostEngine.ts. 181개국 DB-backed + fallback hardcoded data. India/Brazil 특수 세금
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-32 | HS Code → 관세율 매핑 로직 | app/lib/cost-engine/hs-lookup.ts | ✅ Done | High | 3h | AI 분류 + 외부 API (USITC/UK/EU) 조합으로 HS→관세율 매핑
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-33 | FTA(자유무역협정) 적용 로직 | app/lib/cost-engine/fta.ts | ✅ Done | Medium | 4h | 63개 FTA 적용. fta-agreements.ts. 세션 25에서 확장
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-34 | Anti-dumping/Countervailing duty 플래그 | app/lib/cost-engine/special-duties.ts | TODO | Low | 2h | 특별 관세 해당 시 경고 표시. 정확한 계산은 Phase 5
Phase 1 | OpenAPI | 1-35 | OpenAPI 3.0 스펙 YAML 작성 | public/openapi.yaml | ✅ Done | High | 3h | app/api/v1/docs/openapi.ts. /calculate, /batch, /countries 문서화
Phase 1 | OpenAPI | 1-36 | API 테스트 페이지 (Swagger UI) | app/api-docs/page.tsx | ✅ Done | Low | 2h | /developers/docs Swagger UI 스타일 재구축 완료. 6개 엔드포인트, Try it, cURL/JS/Python. 세션 24
Phase 1 | 테스트 | 1-37 | CostEngine 단위 테스트 (글로벌 확장) | tests/cost-engine.test.ts | ✅ Done | High | 3h | __tests__/api/cost-engine.test.ts 작성 완료
Phase 1 | 테스트 | 1-38 | API 엔드포인트 통합 테스트 | __tests__/api/api-v1-integration.test.ts | ✅ Done | High | 3h | ✅ 세션 26: 9 describe, 49 tests. 인증/rate limit/응답포맷/TLC계산/countries/edge cases
Phase 2 | ChatGPT | 2-01 | Custom GPT 설정 (이름, 설명, 아이콘) | docs/gpt-store/ | ✅ Done | High | 1h | Custom GPT Store 등록 완료. 9개 언어 conversation starters
Phase 2 | ChatGPT | 2-02 | GPT Actions에 OpenAPI 스펙 등록 | docs/gpt-store/ | ✅ Done | High | 2h | GPT Actions OpenAPI 3.1.0 스펙. X-API-Key 인증
Phase 2 | ChatGPT | 2-03 | GPT System Prompt 작성 | docs/gpt-store/system-prompt.md | ✅ Done | High | 2h | System prompt 작성. 다국어 지원
Phase 2 | ChatGPT | 2-04 | GPT Store 게시 + 카테고리 등록 | - | ✅ Done | High | 1h | GPT Store 게시 완료. Research & Analysis 카테고리
Phase 2 | ChatGPT | 2-05 | GPT 사용량 모니터링 연동 | - | ✅ Done | Medium | 1h | OpenAI 대시보드에서 Actions 호출 수 확인
Phase 2 | Google Gemini | 2-06 | Gemini Extension 등록 신청 | - | ✅ Done | High | 2h | Gemini Gem 생성 완료. 지침 + country-duty-reference.csv (181개국) 업로드. 세션 26 업데이트
Phase 2 | Google Gemini | 2-07 | Gemini Extension 스펙 작성 | docs/gemini/ | ✅ Done | High | 3h | Google UCP 프로토콜 준수
Phase 2 | Google Gemini | 2-08 | Gemini 테스트 + 게시 | - | ✅ Done | Medium | 2h
Phase 2 | MS Copilot | 2-09 | MS Partner Center 개발자 등록 | - | ⏸ Deferred | Medium | 2h | ⏸ Microsoft 365 Business 계정 필요 (Personal 불가)
Phase 2 | MS Copilot | 2-10 | Copilot Plugin 매니페스트 작성 | docs/copilot/ai-plugin.json | ⏸ Deferred | Medium | 2h | OpenAPI 기반 플러그인
Phase 2 | MS Copilot | 2-11 | Copilot Plugin 제출 + 리뷰 | - | ⏸ Deferred | Medium | 1h
Phase 2 | Claude | 2-12 | MCP Server 구현 | app/lib/mcp-server/ | ✅ Done | Medium | 3h | MCP 서버 구축 완료. mcp-server/ TypeScript. npm @potal/mcp-server
Phase 2 | Claude | 2-13 | MCP 도구 정의 (calculate, classify, rates) | app/lib/mcp-server/tools.ts | ✅ Done | Medium | 2h | calculate_landed_cost + list_supported_countries 2개 Tool
Phase 2 | Meta AI | 2-14 | Meta AI 커머스 프로토콜 모니터링 | - | ⏸ Deferred | Low | 0.5h | ⏸ Meta AI Studio 지역 제한. 파일 준비됨 (meta-ai/). 매 세션 재확인
Phase 2 | Grok | 2-15 | xAI/Grok 커머스 연동 모니터링 | - | ⏸ Deferred | Low | 0.5h | ❌ xAI 커스텀 앱 스토어 없음. API만 존재
Phase 2 | 데이터 수집 | 2-16 | LLM 앱 사용량 대시보드 (내부용) | app/lib/analytics/llm-usage.ts | TODO | High | 3h | 플랫폼별 호출 수, 국가별, 카테고리별 집계
Phase 2 | 데이터 수집 | 2-17 | 셀러 영업용 데이터 리포트 생성 기능 | app/lib/analytics/seller-report.ts | TODO | Medium | 3h | 월간 집계 → PDF/이메일로 셀러에게 제공
Phase 3 | Shopify App | 3-01 | Shopify Partner 계정 생성 | - | ✅ Done | High | 1h | Shopify Partner Dashboard 등록 완료. Client ID: 2fa34ed65342ffb7fac08dd916f470b8
Phase 3 | Shopify App | 3-02 | Shopify App 프로젝트 초기 설정 | app/shopify/ | ✅ Done | High | 3h | Shopify CLI + shopify.app.toml 설정 완료
Phase 3 | Shopify App | 3-03 | Shopify OAuth 인증 플로우 | app/shopify/auth/ | ✅ Done | High | 4h | OAuth managed install flow. app/api/shopify/auth+callback. host→shop 추출
Phase 3 | Shopify App | 3-04 | Shopify 상품 페이지에 위젯 자동 삽입 | app/shopify/widget/ | ✅ Done | High | 4h | Theme App Extension 3블록 (상품위젯/장바구니배너/앱임베드). potal-3 릴리스
Phase 3 | Shopify App | 3-05 | Shopify App Store 심사 제출 | - | ✅ Done | High | 2h | 앱 리스팅 전체 작성 + $19 결제 + 예비 단계 8/9. App Bridge push 완료, 임베디드 확인 대기
Phase 3 | JS 위젯 | 3-06 | 임베드 위젯 SDK (vanilla JS) | public/widget/potal-widget.js | ✅ Done | High | 4h | potal-widget.js v2.0.0 완료. data-attributes + PotalWidget.init() API
Phase 3 | JS 위젯 | 3-07 | 위젯 UI 컴포넌트 (가격 breakdown 표시) | public/widget/ | ✅ Done | High | 3h | iframe/Shadow DOM. 181개국 hardcoded. breakdown 표시
Phase 3 | JS 위젯 | 3-08 | 위젯 커스텀 테마 지원 | public/widget/ | ✅ Done | Medium | 2h | ✅ 세션 26: widget_configs theme 자동 적용. primaryColor/borderRadius/fontFamily. data-* attrs + PotalWidget.init() 지원
Phase 3 | JS 위젯 | 3-09 | 위젯 도메인 검증 (CORS) | public/widget/ | ✅ Done | High | 1h | CORS 설정 완료. widget.js HTTP 200 + Access-Control-Allow-Origin
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-10 | 셀러 가입 페이지 | app/auth/signup/page.tsx | ✅ Done | High | 3h | ✅ 세션 26: 기존 signup에 website/platform 필드 추가. register API 수정. DB migration 006
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-11 | API 키 발급 페이지 | app/seller/keys/page.tsx | ✅ Done | High | 2h | dashboard/page.tsx API Keys 탭. 생성/목록/비활성화
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-12 | 위젯 설정 페이지 | app/seller/widget/page.tsx | ✅ Done | Medium | 3h | dashboard/page.tsx Widget 탭. 테마/origin/destination 설정
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-13 | Quick Start 가이드 (설치 3분 완료) | app/developers/quickstart/page.tsx | ✅ Done | High | 2h | ✅ 세션 26: 3탭 Quick Start (Shopify 1분/JS Widget 2분/REST API 3분). CopyButton 포함
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-14 | WooCommerce 플러그인 (선택) | docs/woocommerce/ | TODO | Low | 4h | WordPress 플러그인 형태
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-01 | LemonSqueezy 계정 설정 + Store 생성 | .env.local | ✅ Done | High | 1h | ⚠️ LemonSqueezy 거절됨 (세션 35). Paddle로 전환. Sandbox 계정 생성 완료
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-02 | Paddle Sandbox Products 생성 (신 요금제) | Paddle Sandbox Dashboard | ✅ Done | High | 2h | 세션 36-37: Basic/Pro/Enterprise × Monthly/Annual 6개 Price 생성
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-03 | Paddle Checkout 구현 | app/api/billing/checkout/route.ts | ✅ Done | High | 3h | 세션 36: paddle.ts + checkout/route.ts 구현 완료
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-04 | Paddle Webhook 처리 | app/api/billing/webhook/route.ts | ✅ Done | High | 3h | 세션 36: webhook/route.ts Paddle Signature 검증 + 6개 이벤트
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-05 | Paddle 구독 상태 관리 | app/lib/billing/subscription.ts | ✅ Done | High | 2h | 세션 36: subscription.ts Paddle 상태 매핑 + cancel/pause/resume
Phase 4 | LemonSqueezy | 4-06 | Paddle 인보이스 (MoR 자동 처리) | - | TODO | Medium | 1h | Paddle이 MoR로 인보이스/세금 자동 처리
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-07 | 대시보드 메인 — 사용량 요약 | app/seller/dashboard/page.tsx | ✅ Done | High | 3h | Dashboard Overview/API Keys/Widget/Usage/Billing 5탭 완료
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-08 | 국가별 트래픽 분석 | app/dashboard/DashboardContent.tsx (Countries 탭) | ✅ Done | Medium | 3h | ✅ 세션 26: dashboard Countries 탭. /api/v1/sellers/analytics?type=countries API. 요청수/성공률/속도/분포 바
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-09 | AI 플랫폼별 노출 데이터 | app/dashboard/DashboardContent.tsx (Platforms 탭) | ✅ Done | Medium | 3h | ✅ 세션 26: dashboard Platforms 탭. /api/v1/sellers/analytics?type=platforms API. 엔드포인트별 카드 UI
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-10 | Paddle Customer Portal 연동 | app/seller/dashboard/plan/page.tsx | TODO | High | 2h | 기존 LS Customer Portal → Paddle Customer Portal로 변경 필요
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-11 | API 사용 로그 조회 | app/dashboard/DashboardContent.tsx (Logs 탭) | ✅ Done | Low | 2h | 세션 37: 4-02와 동일 (중복 태스크). 6개 Price 생성 완료
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-01 | WCO HS 2022 전체 데이터 로드 | app/lib/cost-engine/data/hs-codes/ | ✅ Done | High | 4h | 세션 29: WCO HS 2022 전체 6자리 5,371 코드 + WITS+WTO 1,027,674건 186개국 MFN 관세율 벌크 수집 완료
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-02 | HS Code AI 분류 정확도 개선 (fine-tuning) | - | ⚠️ 전략변경 | Medium | 4h | 세션 30: AI 분류 6종 테스트 완료 (최대 60%). 모델 HS 지식 한계 → 대량 상품명 수집+룩업 전략으로 전환
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-03 | HS Code 셀러 직접 입력/수정 기능 | app/seller/products/ | TODO | Medium | 3h | 자동 분류 → 셀러 확인 → 데이터 개선
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-04 | EU 각국 개별 규정 반영 (예: 독일 EUSt, 프랑스 TVA) | app/lib/cost-engine/data/eu-countries/ | TODO | Medium | 4h
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-05 | ASEAN 6개국 (TH, VN, PH, ID, MY, SG) | app/lib/cost-engine/data/asean/ | ✅ Done | Medium | 4h | 세션 29: WITS+WTO 데이터에 ASEAN 전체 포함 (TH/VN/PH/ID/MY/SG)
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-06 | 중동 GCC 6개국 상세 | app/lib/cost-engine/data/gcc-detail/ | ✅ Done | Low | 3h | 세션 29: GCC 6개국 WITS+WTO MFN 데이터 포함 (SA/AE/KW/QA/BH/OM)
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-07 | 남미 주요국 (BR, MX, AR, CL, CO) | app/lib/cost-engine/data/latam/ | ✅ Done | Low | 4h | 세션 29: 남미 주요국 WITS+WTO MFN 데이터 포함 (BR/MX/AR/CL/CO)
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-08 | 아프리카 주요국 (ZA, NG, KE, EG) | app/lib/cost-engine/data/africa/ | ✅ Done | Low | 3h | 세션 29: 아프리카 주요국 WITS+WTO MFN 데이터 포함 (ZA/NG/KE/EG)
Phase 5 | 다국 통화 | 5-09 | 다중 통화 결과 표시 (셀러 설정 기반) | app/lib/cost-engine/ | TODO | Medium | 2h | 셀러가 EUR, GBP 등 선택 가능
Phase 5 | 다국 통화 | 5-10 | 환율 히스토리 저장 (변동 추적) | app/lib/cost-engine/fx-history.ts | TODO | Low | 2h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-11 | FTA 자동 적용 확대 (50+ 협정) | app/lib/cost-engine/fta-expanded.ts | ✅ Done | Low | 4h | 63개 FTA 확장 완료 (27→63). 세션 25
Phase 5 | 고급 기능 | 5-12 | 반덤핑/상계관세 데이터 업데이트 자동화 | - | TODO | Low | 3h | 세션 33: 기초 데이터 임포트 완료. 자동 업데이트 파이프라인은 추후
Phase 5 | 고급 기능 | 5-13 | 다국어 위젯 (EN, KO, JA, ZH, ES, FR, DE) | public/widget/i18n/ | TODO | Medium | 4h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-14 | 셀러 API SDK (npm 패키지) | packages/potal-sdk/ | TODO | Low | 3h | npm install @potal/sdk
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-15 | AI HS Code 분류 테스트 6종 (Enrichment + HS-Aware) | test_enrichment_pipeline.py, test_enrichment_v2.py | ✅ Done | High | 3h | 세션 30: Raw 70B 50%/80%/90%, Enrichment 오히려 하락, CoT 20%. AI 한계 확인 → 전략 전환
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-16 | 4단계 전략 확정 (HS확보→자동업뎃→상품명DB→매핑) | session-context.md | ✅ Done | Critical | 1h | 세션 30: Avalara 방식 벤치마킹. 50-80억 상품명 수집 + 50-80만 HS코드 매핑
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-17 | WDC 5.95억 상품 데이터 파이프라인 구축 | scripts/download_wdc_products.sh, scripts/extract_products_detailed.py | 🔄 진행중 | Critical | 4h | 세션 30→31: user-data 미실행→수동 download_wdc_v2.sh 실행. 179파일(257GB) 다운로드 진행 중 (nohup). EC2 Instance: i-0c114c6176439b9cb
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-18 | AWS EC2 + S3 인프라 구축 (WDC 처리용) | AWS Console (920263653804, us-east-1) | ✅ Done | High | 2h | 세션 30: S3 potal-wdc-920263653804, EC2 i-0c114c6176439b9cb (m7i-flex.large), IAM potal-ec2-role
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-19 | EC2 WDC 다운로드 문제 진단+수정 (user-data 미실행) | EC2 (i-0c114c6176439b9cb) | ✅ Done | Critical | 2h | 세션 31: SSH 접속(SG port22 추가), cloud-init 미실행 확인, download_wdc_v2.sh 수동 생성+실행
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-20 | WITS API 자동 관세 수집 시도 (실패) | EC2 download_tariff.sh | ❌ Failed | High | 1h | 세션 31: 50개국 전부 FAILED (API 스크립트 접근 차단)
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-21 | 정부 직접 다운로드 시도 (실패) | EC2 download_tariff_v2.sh | ❌ Failed | Medium | 1h | 세션 31: US HTS/EU TARIC/UK 등 대부분 0바이트 (wget 차단)
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-22 | ITC MacMap MFN 관세율 53개국 수동 벌크 다운로드 | data/itc_macmap/by_country/ | ✅ Done | Critical | 4h | 세션 31: 53개국 73파일 721,582건 191MB. NTLC 8-12자리. 주요 교역국 전체 커버
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-23 | MacMap 데이터 파일 정리 (by_country 구조화) | data/itc_macmap/by_country/{ISO3}/ | ✅ Done | Medium | 1h | 세션 31: BulkDownloadResult×4 + zip×6 + 중복파일 삭제. 53개국 폴더 정리
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-24 | TTBD 반덤핑/상계관세/세이프가드 데이터 수집 + Supabase 임포트 | data/itc_macmap/ | ✅ Done | High | 4h | 세션 33: TTBD 36개국 AD + 19개국 CVD + WTO SG → 4개 테이블 119,706행
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-25 | MacMap NTLC 데이터 Supabase import | supabase/migrations/ | ✅ Done | Critical | 3h | 세션 32: macmap_ntlc_rates 537,894행 53개국 완료. Management API로 54블록 임포트 (5개 413에러→10분할 재시도 전체 성공)
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-19 | Google Taxonomy 5,596 카테고리 다운로드 | product-data/google_taxonomy.txt | ✅ Done | Medium | 0.5h | 세션 30: Google Product Taxonomy en-US 전체 다운로드 완료
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-20 | Stanford Amazon 9.4M + MAVE 2.2M 추가 데이터 병합 | data/ | TODO | High | 2h | WDC 완료 후 추가 데이터소스 병합. Stanford 메타데이터 + MAVE 속성(material 등)
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-21 | 상품명 → HS 코드 매핑 파이프라인 설계 | app/lib/cost-engine/product-mapper/ | TODO | Critical | 4h | 세관 공개데이터(정답) + 이커머스 카테고리 매핑 + AI 배치 분류 3단계
Phase 5 | HS Code DB 전략 | 5-22 | 국가별 8-12자리 HS 코드 확장 (50개국 관세청) | app/lib/cost-engine/hs-code/ | TODO | High | 6h | 6자리→8-12자리 확장. 미국 HTS 10자리, EU TARIC 10자리, 한국 HSK 10자리 등
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-26 | Supabase 마이그레이션 010-016 실행 (Management API) | supabase/migrations/ | ✅ Done | Critical | 3h | 세션 32: countries 240, vat_gst 240, de_minimis 240, customs_fees 240, trade_agreements 1,319행. 010 iso_code_3 6개 수정 (BQ→BES등)
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-27 | 016_macmap_bulk_tables.sql DDL 생성 | supabase/migrations/016_macmap_bulk_tables.sql | ✅ Done | Critical | 4h | 세션 32: macmap_min_rates + macmap_agr_rates + macmap_trade_agreements 3테이블 + lookup_duty_rate_v2() 4단계 폴백 함수 + 1,319 무역협정
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-28 | M49→ISO2 완전 매핑 생성 (237+개국) | m49_to_iso2_full.py | ✅ Done | High | 1h | 세션 32: ITC 특수코드 포함 (490→TW, 699→IN, 757→CH, 918→EU, 842→US, 381→IT)
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-29 | MacMap MIN 벌크 임포트 (130M행) | import_min_via_api.py | 🔄 진행중 | Critical | 5h | 세션 36: ~92.3M/130M행 (44개국 완료, 9개국 남음: SGP~VNM). WDC 완료 후 Mac에서 진행
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-30 | MacMap AGR 벌크 임포트 (148M행) | import_min_via_api.py (수정) | TODO | Critical | 6h | MIN 완료 후 진행. 148M행 + trade_agreement_id 매핑
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-31 | Management API 기반 데이터 파이프라인 구축 | execute_migrations.py, import_min_via_api.py | ✅ Done | High | 3h | 세션 32: curl+Supabase Management API로 SQL 실행. BEGIN/COMMIT 블록 분할, 413에러 자동 분할, 진행 추적
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-32 | lookup_duty_rate_v2() 검증 + 통합 테스트 | Supabase SQL | TODO | High | 2h | MIN+AGR 임포트 완료 후. 4단계 폴백 (exact MIN→prefix MIN→MFN NTLC→WITS HS6) 검증
Phase 6
Phase 6 | HS Code 강화 | 6-01 | WCO/USITC/TARIC/HSK 공개 HS Code 대량 import (443→50만+) | app/lib/cost-engine/hs-code/ | ✅ Done | Critical | 8h | 세션 29: HS 5,371 + WITS+WTO 1,027,674건. 세션 30: WDC 5.95억 상품 파이프라인 시작 (AWS EC2 자동 실행 중)
Phase 6 | HS Code 강화 | 6-02 | 이미지 기반 HS Code 분류 (GPT-4o-mini Vision) | app/lib/cost-engine/ai-classifier/ | TODO | High | 4h | GPT-4o-mini 비전 API. 건당 $0.003. Zonos 대응
Phase 6 | HS Code 강화 | 6-03 | 다국어 분류 50개+ 언어 확대 | app/lib/cost-engine/ai-classifier/ | TODO | Medium | 2h | AI 프롬프트 다국어 지시 추가. 비용 $0
Phase 6 | 핵심 계산 | 6-04 | 반덤핑/세이프가드 관세 DB 구축 + AI 적용 | app/lib/cost-engine/special-duties/ | ✅ Done | High | 6h | 세션 33: TTBD AD 36개국 + CVD 19개국 + WTO SG. 총 119,706건 임포트 완료
Phase 6 | 데이터 커버리지 | 6-05 | 관세율 DB 실시간 업데이트 7개국→20개국+ 확대 | app/lib/cost-engine/tariff-api/ | ✅ Done | High | 8h | 세션 29: 186개국 MFN DB 완료. 7개 정부 API + WITS+WTO 벌크. Make.com 정기 업데이트 자동화 필요
Phase 6 | 데이터 커버리지 | 6-06 | 다국어 응답 7개→20개+ 언어 확대 | app/lib/cost-engine/country-i18n.ts | TODO | Medium | 3h | AI 번역 활용. 비용 미미
Phase 6 | 컴플라이언스 | 6-07 | 수출입 제한 물품 검사 DB + AI 판별 | app/lib/cost-engine/compliance/ | TODO | High | 6h | 세션 29: WTO QR API 403 차단 (CloudFront). MacMap NTM 또는 대체 소스 필요. TFAD 137개국 통관절차 데이터 확보
Phase 6 | 컴플라이언스 | 6-08 | 통관서류 자동생성 (Commercial Invoice/Packing List) | app/lib/cost-engine/docs-generator/ | TODO | High | 4h | AI로 서류 생성. TLC 결과 데이터 활용
Phase 6 | 체크아웃 | 6-09 | DDP 체크아웃 통합 (Paddle 연동) | app/api/checkout/ | TODO | Medium | 8h | Stripe→Paddle 전환 완료. DDP 구현은 Phase 6
Phase 6 | 체크아웃 | 6-10 | 다중 통화 표시 (환율API 이미 있음) | app/lib/cost-engine/ | TODO | Medium | 3h | 프론트엔드 통화 변환 로직 추가
Phase 6 | 플랫폼 통합 | 6-11 | WooCommerce 플러그인 개발 | plugins/woocommerce/ | TODO | Medium | 6h | WordPress 플러그인 형태. PHP
Phase 6 | 플랫폼 통합 | 6-12 | BigCommerce/Magento 플러그인 (Pro+) | plugins/ | TODO | Low | 6h | Pro 이상 전용
Phase 6 | 자동화 | 6-13 | 원산지 자동 감지 (AI 프롬프트 추가) | app/lib/cost-engine/ai-classifier/ | TODO | Medium | 1h | GPT 프롬프트에 원산지 추정 지시 추가. 비용 $0
Phase 6 | 자동화 | 6-14 | 관세 변동 알림/모니터링 (Make + Cron) | app/api/cron/ | TODO | Low | 3h | Make.com 시나리오 or Vercel Cron. 이메일/Slack 알림
Phase 6 | AI/LLM | 6-15 | AI 에이전트 프레임워크 (POTAL SDK) | packages/potal-agent-sdk/ | TODO | Low | 8h | Avalara ALFA 대응. POTAL 전용 에이전트 SDK
Phase 6 | 요금제 | 6-16 | 코드 내 요금제 업데이트 (Free 100/Basic $20/Pro $80/Enterprise $300) | 다수 파일 | ✅ Done | Critical | 4h | 세션 36: plan-checker, pricing page, dashboard 등 12개 파일 업데이트
Phase 6 | 요금제 | 6-17 | Supabase Pro 전환 ($25/월) | Supabase Dashboard | ✅ Done | Critical | 0.5h | 세션 32: Supabase Pro 활성화 확인. 마이그레이션 010-016 실행 완료. Management API (curl) 경유
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-33 | trade_remedy 4개 테이블 Supabase 생성 (DDL + 인덱스) | Supabase Management API | ✅ Done | High | 0.5h | 세션 33: trade_remedy_cases/products/duties + safeguard_exemptions
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-34 | TTBD 반덤핑 데이터 Supabase 임포트 (36개국) | import_trade_remedies.py | ✅ Done | High | 1h | 세션 33: AD 9,278 케이스 + 41,714 제품(HS) + 28,285 관세율
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-35 | TTBD 상계관세 데이터 Supabase 임포트 (19개국) | import_trade_remedies.py | ✅ Done | High | 0.5h | 세션 33: CVD 1,263 케이스 + 8,888 제품(HS) + 5,210 관세율
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-36 | WTO 세이프가드 데이터 Supabase 임포트 (글로벌) | import_trade_remedies.py | ✅ Done | High | 0.5h | 세션 33: SG 458 케이스 + 4,657 제품 + 4,018 조치 + 15,935 면제국
Phase 5 | 관세 데이터 | 5-37 | lookup_duty_rate에 반덤핑/상계관세/세이프가드 5단계 폴백 추가 | lookup_duty_rate_v2() | TODO | High | 2h | 현재 4단계 → 5단계: AD/CVD/SG 추가관세 조회 추가
Phase 6 | 프로젝트 정리 | 6-18 | B2C 잔재 파일/폴더 삭제 (ios/, capacitor, 등 8개) | git branch potal-b2c-snapshot | ✅ Done | High | 1h | 세션 36: B2C 백업 후 삭제. Capacitor npm uninstall은 Mac에서 별도 실행 필요
Phase 6 | 프로젝트 정리 | 6-19 | 중복/대체 파일 삭제 (5개) | analysis/, checklists/, docs/ | ✅ Done | Medium | 0.5h | 세션 36: v2.xlsx로 대체된 파일, 완료된 TODO, 중복 INDEX.md
Phase 6 | 프로젝트 정리 | 6-20 | 파일 이동/구조 정리 (tariff-research, archive) | data/tariff-research/, archive/ | ✅ Done | Medium | 1h | 세션 36: data/ 루트→tariff-research/ 14개, archive/ 3개, .DS_Store 7개 삭제
Phase 6 | 프로젝트 정리 | 6-21 | 요금제 구/신 불일치 검증 + 문서 반영 | session-context.md, CLAUDE.md 등 | ✅ Done | High | 1h | 세션 36: 세션 28 요금제 변경 추적, Paddle Sandbox 구 요금제 확인, 5개 문서 업데이트
Phase 6 | 프로젝트 정리 | 6-22 | Capacitor 패키지 7개 npm uninstall | package.json | ✅ Done | Medium | 0.5h | 세션 37(Cowork3): npm uninstall 완료 + native-auth.ts stub 교체
Phase 4 | 결제 시스템 | 4-11 | Paddle Sandbox 제품 재생성 (신 요금제) | Paddle Dashboard | ✅ Done | High | 1h | 세션 37: 4-02와 동일 (중복 태스크). 6개 Price 생성 완료
Phase 4 | 결제 시스템 | 4-12 | Paddle API Key + Webhook 설정 | Paddle Dashboard + .env | ✅ Done | High | 1h | 세션 37: .env.local + Vercel 환경변수 9개 자동 추가 (API)
Phase 4 | 결제 시스템 | 4-13 | LemonSqueezy → Paddle SDK 전환 (코드) | app/api/billing/ | ✅ Done | High | 4h | 세션 36: paddle.ts 신규, checkout/webhook/portal/subscription 전환
Phase 4 | 결제 | 4-14 | Paddle 프로덕션 전환 (Sandbox→Live API Key) | .env.local, Vercel | ✅ Done | High | 1h | 세션 37(Cowork3): Live API Key + 6개 Live Price + Webhook 56 events. Vercel 배포 완료
Phase 4 | 결제 | 4-15 | Annual/Overage 빌링 구현 (Paddle One-time charge API) | app/lib/billing/ | ✅ Done | Medium | 4h | 세션 37(Cowork3): overage.ts + billing-overage cron + plan-checker overage 허용 + middleware 헤더
Phase 4 | 결제 | 4-16 | Paddle Customer Portal 연동 (구독 관리 UI) | app/dashboard/ | TODO | Medium | 3h | 4-10과 통합. management_urls API
Phase 6 | 정리 | 6-23 | lemonsqueezy.ts 삭제 + npm uninstall | app/lib/billing/ | ✅ Done | Low | 0.5h | 세션 37(Cowork3): lemonsqueezy.ts 삭제 + npm uninstall @lemonsqueezy/lemonsqueezy.js
Phase 6 | 정리 | 6-24 | i18n translations 구버전 키 정리 | messages/ | ✅ Done | Low | 1h | 세션 37(Cowork3): 6개 언어 키 전면 교체 (starter→free, growth→basic+pro, scale→enterprise, annual 추가)
Phase 6 | 정리 | 6-25 | Vercel B2C 환경변수 정리 (RapidAPI 등) | Vercel Dashboard | ✅ Done | Low | 0.5h | 세션 37(Cowork3): 15개 삭제 (ALIEXPRESS/AMAZON/EBAY/RAPIDAPI/APIFY/TEMU). 36→21개
CW7 | AI Operations | CW7-01 | AI Agent Org v2→v3 재설계 (10→15 Division, 3 Layer) | POTAL_AI_Agent_Org.html | ✅ Done | High | 3h | 15 Division + Automation/Monitor/Active Layer
CW7 | AI Operations | CW7-02 | CLAUDE.md Chief Orchestrator 운영 프로토콜 반영 | CLAUDE.md | ✅ Done | High | 1h | 역할정의, 15 Division 테이블, Morning Brief, Layer 모델, Escalation Flow
CW7 | AI Operations | CW7-03 | 일일 운영 플로우 v3 상세화 (Phase 0~4 + 주간/월간) | POTAL_AI_Agent_Org.html | ✅ Done | High | 1h | Phase 0 자동~Phase 4 마감, 주간 월/월간 1일 루틴
CW7 | AI Operations | CW7-04 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D8 QA 자동 스팟체크 | — | TODO | High | 4h | D8 ❌ 미구현. CI 테스트만 있음
CW7 | AI Operations | CW7-05 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D9 Customer Success | — | TODO | Medium | 4h | D9 ❌ 미구현. 챗봇/온보딩 자동화 없음
CW7 | AI Operations | CW7-06 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D11 에러 모니터링 | — | TODO | High | 3h | D11 ⚠️ 부분. 에러 모니터링/알림 미구현
CW7 | AI Operations | CW7-07 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D12 Make.com 마케팅 | — | TODO | Medium | 2h | D12 ❌ 미구현. Make.com 포스팅/이메일 미설정
CW7 | AI Operations | CW7-08 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D14 비용 데이터 수집 | — | TODO | Low | 2h | D14 ❌ 미구현. 비용 데이터 자동 수집 미설정
CW7 | AI Operations | CW7-09 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D15 RSS/뉴스 수집 | — | TODO | Low | 2h | D15 ❌ 미구현. RSS/뉴스 자동 수집 미설정
CW7 | AI Operations | CW7-10 | Division Layer 1 자동화 세팅 — D13 캘린더 알림 | — | TODO | Low | 1h | D13 ❌ 미구현. 계약 만료 캘린더 알림 미설정

## Summary
Phase | Total Tasks | Done | TODO | Est. Hours
Phase 0 | 3 | 3 | 0 | 4.5h
Phase 1 | 38 | 31 | 7 | 93.0h
Phase 2 | 17 | 10 | 7 | 31.0h
Phase 3 | 14 | 13 | 1 | 38.0h
Phase 4 | 17 | 12 | 5 | 25.0h
Phase 5 | 34 | 19 | 15 | 69.5h
TOTAL
Phase 6 | 17 | 2 | 15 | 80.5h

## Country Coverage
Code | Country | Phase | VAT/GST Rate | Import Duty | De Minimis | Currency | FTA | Notes
US | United States | Phase 1 | 0% (Sales Tax별도) | 0~37% | $0 (폐지) | USD | USMCA | 50주+DC+PR Sales Tax 완료
GB | United Kingdom | Phase 1 | 20% | UK Global Tariff | £135 | GBP | EU-UK TCA
DE | Germany | Phase 1 | 19% / 7% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | EUSt = Einfuhrumsatzsteuer
FR | France | Phase 1 | 20% / 5.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | TVA
IT | Italy | Phase 1 | 22% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | IVA
ES | Spain | Phase 1 | 21% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
NL | Netherlands | Phase 1 | 21% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
BE | Belgium | Phase 1 | 21% / 6% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
AT | Austria | Phase 1 | 20% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SE | Sweden | Phase 1 | 25% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | SEK | EU
DK | Denmark | Phase 1 | 25% | EU CET | €150→폐지예정 | DKK | EU
FI | Finland | Phase 1 | 25.5% / 14% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
PL | Poland | Phase 1 | 23% / 8% | EU CET | €150→폐지예정 | PLN | EU
IE | Ireland | Phase 1 | 23% / 13.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
PT | Portugal | Phase 1 | 23% / 6% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
GR | Greece | Phase 1 | 24% / 13% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
CZ | Czech Republic | Phase 1 | 21% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | CZK | EU
RO | Romania | Phase 1 | 19% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | RON | EU
HU | Hungary | Phase 1 | 27% | EU CET | €150→폐지예정 | HUF | EU | 세계 최고 VAT
BG | Bulgaria | Phase 1 | 20% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | BGN | EU
HR | Croatia | Phase 1 | 25% / 13% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SK | Slovakia | Phase 1 | 23% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SI | Slovenia | Phase 1 | 22% / 9.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LT | Lithuania | Phase 1 | 21% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LV | Latvia | Phase 1 | 21% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
EE | Estonia | Phase 1 | 22% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
CY | Cyprus | Phase 1 | 19% / 5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
MT | Malta | Phase 1 | 18% / 5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LU | Luxembourg | Phase 1 | 17% / 8% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | EU 최저 VAT
JP | Japan | Phase 1 | 10% / 8% | 관세법별표 | ¥10,000 | JPY | RCEP,CPTPP,EU-JP | 식품 경감세율 8%
KR | South Korea | Phase 1 | 10% | 관세법별표 | US$150 | KRW | RCEP,한-EU,한-US,CPTPP
AU | Australia | Phase 1 | 10% | Customs Tariff | A$1,000 | AUD | RCEP,CPTPP,AUKUS
CA | Canada | Phase 1 | GST 5% + PST 주별 | Customs Tariff | C$20 | CAD | USMCA,CPTPP | 주별 HST/PST 복잡
CN | China | Phase 1 | 13% / 9% / 6% | 수입관세 | ¥50 | CNY | RCEP | 증치세 3단계
IN | India | Phase 1 | 5~28% | BCD + IGST | INR 0 (없음) | INR | RCEP미가입 | GST 4단계 슬랩
SG | Singapore | Phase 1 | 9% | 대부분 0% | S$400 | SGD | RCEP,CPTPP | 자유무역항
BR | Brazil | Phase 5 | ICMS 주별 | II + IPI | US$50 | BRL | MERCOSUR | 복잡한 세금 구조
MX | Mexico | Phase 5 | 16% | 관세 | US$50 | MXN | USMCA
AE | UAE | Phase 5 | 5% | GCC CET 5% | AED 1,000 | AED | GCC
SA | Saudi Arabia | Phase 5 | 15% | GCC CET 5% | SAR 1,000 | SAR | GCC
TH | Thailand | Phase 5 | 7% | 관세법 | THB 1,500 | THB | RCEP,ASEAN
VN | Vietnam | Phase 5 | 10% | 관세법 | VND 1,000,000 | VND | RCEP,CPTPP,EVFTA
ID | Indonesia | Phase 5 | 11% | 관세법 | US$3 | IDR | RCEP,ASEAN | 매우 낮은 de minimis
PH | Philippines | Phase 5 | 12% | 관세법 | PHP 10,000 | PHP | RCEP,ASEAN
MY | Malaysia | Phase 5 | 6% (SST) | 관세법 | MYR 500 | MYR | RCEP,CPTPP,ASEAN
TW | Taiwan | Phase 5 | 5% | 관세법 | NT$2,000 | TWD | - | FTA 제한적
NZ | New Zealand | Phase 5 | 15% | Customs Tariff | NZ$1,000 | NZD | RCEP,CPTPP
ZA | South Africa | Phase 5 | 15% | Customs Tariff | ZAR 500 | ZAR | SADC
IL | Israel | Phase 5 | 17% | 관세법 | US$75 | ILS | US-Israel FTA
CH | Switzerland | Phase 5 | 8.1% / 2.6% | Swiss Tariff | CHF 5 (관세만) | CHF | EFTA | 비EU 유럽
NO | Norway | Phase 5 | 25% / 15% | Norwegian Tariff | NOK 350 | NOK | EFTA,EEA | 비EU 유럽
TR | Turkey | Phase 5 | 20% / 10% | 관세법 | €22→폐지 | TRY | EU Customs Union
RU | Russia | Phase 5 | 20% | 관세법 | €200 | RUB | EAEU | 제재 상황 주의
NG | Nigeria | Phase 5 | 7.5% | CET | NGN 50,000 | NGN | AfCFTA
EG | Egypt | Phase 5 | 14% | 관세법 | EGP 0 (없음) | EGP | AfCFTA
KE | Kenya | Phase 5 | 16% | EAC CET | US$50 | KES | AfCFTA,EAC
AR | Argentina | Phase 5 | 21% | 관세법 | US$50 | ARS | MERCOSUR | 높은 관세
CL | Chile | Phase 5 | 19% | 6% 균일 | US$30 | CLP | CPTPP,태평양동맹 | 단순한 관세 구조
CO | Colombia | Phase 5 | 19% | 관세법 | US$200 | COP | 태평양동맹