## Dashboard
POTAL AI Agent Operations | [7 empty] | 2026-03-02
5 Departments · 14 Sub-Agents · 138 Tasks · 12 Automations
TOTAL TASKS |  | COMPLETED |  | IN PROGRESS |  | PENDING |  | HIGH RISK | AUTOMATABLE
138 |  | 42 |  | 15 |  | 81 |  | 12 | 83
FOUNDER & CEO
장은태 (Euntae Jang)
확인 · 판단 · 최종 승인
│
📈 DEPARTMENT ① | [5 empty] | 💰 DEPARTMENT ②
Growth |  |  |  |  | 7/30 | Revenue |  |  |  | 12/33
████░░░░░░░░░░░░░░░░ 23% | [5 empty] | ███████░░░░░░░░░░░░░ 36%
● SEO 에이전트 |  |  |  |  | 12 | ● Affiliate 에이전트 ⚠ HIGH RISK 2 |  |  |  | 14
● SNS/Community 에이전트 |  |  |  |  | 10 | ● Partnership 에이전트 |  |  |  | 11
● Ads/Paid 에이전트 |  |  |  |  | 8 | ● B2B/Data 에이전트 |  |  |  | 8
🛠 DEPARTMENT ③ |  |  |  | ⚖️ DEPARTMENT ④ |  |  |  | 🔍 DEPARTMENT ⑤
Product |  |  | 17/34 | Legal/IR |  |  | 4/20 | Intel |  | 2/21
██████████░░░░░░░░░░ 50% |  |  |  | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 20% |  |  |  | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 9%
● API/Backend ⚠ HIGH RISK 3 |  |  | 15 | ● Compliance ⚠ HIGH RISK 5 |  |  | 12 | ● Market Intel |  | 7
● Frontend/UX |  |  | 10 | ● IR/Investor |  |  | 8 | ● Competitor Watch |  | 6
● QA/Monitoring |  |  | 9 |  |  |  |  | ● Internal Analytics |  | 8
⚠️ CRITICAL RISKS — 즉시 대응 필요
🔑 | API 키 Git 노출 (.env.local) | [5 empty] | 🔴 CRITICAL |  | Compliance
📜 | RapidAPI 비공식 래퍼 ToS 위반 (21개 Provider) | [5 empty] | 🔴 HIGH |  | Compliance
📋 | FTC Affiliate Disclosure 검색결과 누락 | [5 empty] | 🔴 HIGH |  | Affiliate
💰 | CostEngine 세금 계산 면책조항 없음 | [5 empty] | 🟡 MEDIUM |  | API/Backend
🍪 | Cookie Consent 없이 GA4 로드 | [5 empty] | 🟡 MEDIUM |  | Frontend/UX
📧 | ToS 이메일 불일치 (support@potal.com) | [5 empty] | 🟢 LOW |  | Compliance
⚡ Make.com Automation — 12 Scenarios
🔴 | MAKE-01 |  | 파트너십 이메일 응답 감지 |  |  |  |  | 실시간 | Partnership
🔴 | MAKE-02 |  | GA4 일일 리포트 |  |  |  |  | 일일 | Analytics
🔴 | MAKE-04 |  | Provider 상태 모니터링 |  |  |  |  | 1시간 | QA
🔴 | MAKE-09 |  | 관세 정책 변경 알림 |  |  |  |  | 일일 | Market Intel
🟡 | MAKE-03 |  | SEO 성과 리포트 |  |  |  |  | 주간 | SEO
🟡 | MAKE-05 |  | Facebook 게시 스케줄러 |  |  |  |  | 일일 | SNS
🟡 | MAKE-06 |  | Affiliate 수익 리포트 |  |  |  |  | 주간 | Affiliate
🟡 | MAKE-10 |  | App Store 심사 알림 |  |  |  |  | 1시간 | Frontend
🟡 | MAKE-11 |  | API 키 만료 알림 |  |  |  |  | 월간 | Compliance
🟢 | MAKE-07 |  | 블로그 글 파이프라인 |  |  |  |  | 필요시 | SEO
🟢 | MAKE-08 |  | 경쟁사 변화 알림 |  |  |  |  | 일일 | Competitor
🟢 | MAKE-12 |  | session-context 자동 업데이트 |  |  |  |  | 세션별 | Analytics
POTAL · Compare Every Store on Earth. · Last Updated 2026-03-02

## ① Growth
① Growth Department — 성장 부서
서브에이전트 | 태스크 ID | 태스크명 | 상세 내용 | 현재 상태 | 우선순위 | 코드베이스 현황 | Make.com 시나리오 | 관련 파일
SEO 에이전트 | G-SEO-01 | Google Search Console 등록 | potal.app 사이트맵 제출 + 소유권 인증 (Vercel DNS TXT 레코드) | 미시작 | 🔴 즉시 | 사이트맵: /sitemap.xml 자동생성 (Next.js), robots.txt 존재. GSC 미등록 상태 | GSC 일일 성과 리포트 → Slack/이메일 | app/sitemap.ts, public/robots.txt
| G-SEO-02 | JSON-LD 구조화 데이터 확장 | 현재 블로그만 Article 스키마. 메인 검색에 Product 스키마 + FAQ 스키마 추가 필요 | 미시작 | 🔴 즉시 | 블로그: JSON-LD Article ✅, 검색결과: Product 스키마 ❌, FAQ ❌ | 새 페이지 생성 시 자동 스키마 체크 | app/blog/[slug]/page.tsx, app/layout.tsx
| G-SEO-03 | Core Web Vitals 최적화 | LCP, FID, CLS 측정 + 최적화. next/image 사용 중이나 이미지 최적화 추가 필요 | 미시작 | 🟡 대기 | next/image 사용 ✅, 원격 이미지 10개 도메인 등록. 폰트 최적화 미확인 | Lighthouse 주간 스캔 → 성과 추적 | next.config.ts
| G-SEO-04 | 블로그 콘텐츠 확장 (월 4편) | 현재 5개 글 완성. 키워드 리서치 → 월 4편 추가. 롱테일 키워드 공략 | 진행중 | 🔴 즉시 | 5개 글 배포됨: amazon-vs-aliexpress, is-it-cheaper-from-china, best-comparison-websites-2026, cheapest-electronics, import-duties-guide | 키워드 리서치 → 초안 생성 → 에디팅 파이프라인 | app/blog/posts.tsx
| G-SEO-05 | Internal Linking 구조 최적화 | 블로그 → 검색결과 → 카테고리별 랜딩페이지 연결 체계 구축 | 미시작 | 🟡 대기 | 블로그에서 POTAL 검색으로 CTA 있으나, 카테고리 랜딩페이지 없음 | - | app/blog/posts.tsx
| G-SEO-06 | Meta/OG 태그 전 페이지 점검 | 현재 메인+블로그에만 설정. 검색결과 페이지 등 동적 OG 추가 | 완료 | - | layout.tsx에 기본 OG 설정 ✅, 블로그 개별 OG ✅, 검색결과 동적 OG ❌ | - | app/layout.tsx, app/blog/[slug]/page.tsx
SNS/Community | G-SNS-01 | Facebook 12개 그룹 게시 | 가입 승인된 12개 그룹에 맞춤 글 순차 게시 (하루 2-3개) | 미시작 | 🔴 즉시 | Facebook_Group_Posts.md에 12개 그룹별 맞춤 글 작성 완료 | 게시 스케줄링 + 반응 모니터링 자동화 | Facebook_Group_Posts.md
| G-SNS-02 | Reddit 카르마 빌딩 | r/SideProject 글 스팸필터 걸림(karma 1). r/Frugal, r/Deals 등 진출 필요 | 진행중 | 🟡 대기 | Reddit 글 1개 올림 → 스팸필터. 카르마 부족 | 유용한 댓글 자동 제안 (수동 게시) | -
| G-SNS-03 | LinkedIn 콘텐츠 전략 | B2B 오디언스용: 크로스보더 커머스 인사이트, POTAL 빌딩 스토리 | 완료 | 🟢 장기 | LinkedIn 프로필 설정 완료, 첫 글 게시 완료 | 주간 글 생성 + 게시 일정 관리 | -
| G-SNS-04 | X (Twitter) 전략 | 인플루언서 태그, 가격 비교 결과 공유 트윗 | 완료 | 🟢 장기 | 엘론 머스크 태그 글 1개 게시 완료 | 일일 가격 비교 트윗 자동 생성 | -
Ads/Paid | G-ADS-01 | Google Ads 리서치 | 키워드별 CPC, 예상 트래픽 조사. 무료 채널 검증 후 유료 전환 | 미시작 | 🟢 장기 | 현재 유료 광고 없음. 먼저 무료 채널 반응 확인 필요 (DON'T: 반응 검증 전 광고 집행 ❌) | 키워드 CPC 모니터링 자동화 | -
| G-ADS-02 | Product Hunt 런치 준비 | 적절한 유저/피드백 데이터 확보 후 런치. 현재는 조기 | 미시작 | 🟢 장기 | 현재 96명 유저, 데이터 부족. 최소 1000 DAU 후 진행 | 런치 D-day 체크리스트 자동화 | -

## ② Revenue
② Revenue Department — 수익화 부서
서브에이전트 | 태스크 ID | 태스크명 | 상세 내용 | 현재 상태 | 우선순위 | 코드베이스 현황 | Make.com 시나리오 | 관련 파일
Affiliate 에이전트 | R-AFF-01 | Amazon Associates 최적화 | soulmaten7-20 태그 적용됨. 클릭률/전환율 트래킹 필요 | 진행중 | 🔴 즉시 | AmazonProvider.ts: affiliateTag="soulmaten7-20" ✅, 버튼 텍스트 "View on Amazon" ✅. 수익 $0 (트래픽 부족) | Associates 대시보드 일일 수익 리포트 | app/lib/search/providers/AmazonProvider.ts
| R-AFF-02 | eBay Partner Network 최적화 | campaignId=5339138476 적용. rotationId는 빈 값 | 진행중 | 🟡 대기 | EbayProvider.ts: campaignId ✅ 적용. URL에 mkevt=1&mkcid=1 파라미터 추가됨 | 월간 eBay 커미션 리포트 | app/lib/search/providers/EbayProvider.ts
| R-AFF-03 | Temu Affiliate 연동 | affiliateId: alb130077 준비됨. 승인 대기 | 대기 | 🟡 대기 | TemuProvider.ts: affiliateId="alb130077" 코드에 존재. Temu API 미승인 상태 | 승인 시 즉시 알림 | app/lib/search/providers/TemuProvider.ts
| R-AFF-04 | AliExpress Affiliate 연동 | trackingId: "potal" 설정. appSecret 환경변수 존재 | 진행중 | 🟡 대기 | AliExpressProvider.ts: trackingId="potal", ALIEXPRESS_APP_SECRET 환경변수 ✅ | 일일 AliExpress 커미션 리포트 | app/lib/search/providers/AliExpressProvider.ts
| R-AFF-05 | FTC Affiliate Disclosure 추가 | 검색 결과 페이지에 FTC 필수 공시 문구 없음! /partners 페이지에만 존재 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ HIGH RISK: 검색결과에 "affiliate links" 공시 없음. /partners 페이지에만 disclaimer 존재. FTC 위반 가능 | 공시 문구 존재 여부 자동 체크 | components/search/ResultsGrid.tsx, app/partners/page.tsx
| R-AFF-06 | CJ/Rakuten 네트워크 가입 | 8곳 수동 신청 필요 (Nike, Sephora, Ulta, Kroger, Lowes, Kohls + ASOS, Office Depot) | 미시작 | 🔴 즉시 | 해당 Provider 코드는 존재하나 affiliate 파라미터 미설정 | 네트워크 승인 상태 모니터링 | 각 Provider .ts 파일
Partnership 에이전트 | R-PTR-01 | 파트너십 이메일 응답 트래킹 | 29곳 발송 완료. 응답률 추적 + 팔로업 | 진행중 | 🔴 즉시 | 29곳 발송 완료 (SMTP 자동화). 바운스 2건 처리됨 | Gmail 응답 감지 → 자동 분류 + 알림 | send_emails.py
| R-PTR-02 | Affiliate 네트워크 8곳 수동 신청 | Nike, Sephora, Ulta Beauty, Kroger, Lowes, Kohls, ASOS(Awin), Office Depot(CJ) | 미시작 | 🔴 즉시 | 각 네트워크 포탈에서 수동 신청 필요 (은태님 직접) | 신청 상태 추적 자동화 | -
| R-PTR-03 | Impact.com 주소 변경 | 서류 제출 필요 (주소 증빙 + 신분증) | 대기 | 🟡 대기 | Impact.com 계정 활성화 필요 | 완료 시 알림 | -
| R-PTR-04 | Best Buy API 키 발급 대기 | 이메일 발송 완료, API 키 대기 | 대기 | 🟡 대기 | BestBuyProvider.ts 코드 완성됨. API 키만 대기 | API 키 수신 시 즉시 연동 테스트 | app/lib/search/providers/BestBuyProvider.ts
| R-PTR-05 | Target API 수정 | 현재 404 에러. 엔드포인트 변경됨 | 대기 | 🟡 대기 | TargetProvider.ts: RedCircle API 사용 중이나 404 반환 | API 상태 모니터링 | app/lib/search/providers/TargetProvider.ts
B2B/Data 에이전트 | R-B2B-01 | B2B 리포트 서비스 설계 | 카테고리별 가격 트렌드 리포트 상품 기획 | 미시작 | 🟢 장기 | ScoringEngine.ts에 가격 데이터 있으나 히스토리 저장 안 함 | 트렌드 리포트 자동 생성 | app/lib/search/ScoringEngine.ts
| R-B2B-02 | API 서비스 설계 | POTAL 비교 엔진을 외부 제공하는 B2B API | 미시작 | 🟢 장기 | SearchService.ts가 핵심 엔진. API 래핑 필요 | - | app/lib/search/SearchService.ts

## ③ Product
③ Product Department — 제품/운영 부서
서브에이전트 | 태스크 ID | 태스크명 | 상세 내용 | 현재 상태 | 우선순위 | 코드베이스 현황 | Make.com 시나리오 | 관련 파일
API/Backend | P-API-01 | RapidAPI 법적 리스크 대응 | ⚠️ RapidAPI 기반 비공식 래퍼 사용 중. 공식 API로 전환 필요 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ HIGH RISK: Amazon, Walmart, Target, Costco, eBay 등 RapidAPI 비공식 래퍼 사용. ToS 위반 가능성 높음. Serper만 합법적(라이선스 보유) | API 상태 모니터링 + 에러율 알림 | app/lib/rapidapi.ts, 각 Provider .ts
| P-API-02 | .env.local API 키 보안 | ⚠️ API 키가 git에 노출되었을 가능성. 즉시 키 교체 필요 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ CRITICAL: .env.local에 RapidAPI(862297c953msh...), Serper, OpenAI, Supabase, AliExpress Secret 키 존재. git history에 노출 가능 | 키 교체 스케줄 자동화 | .env.local, .gitignore
| P-API-03 | Provider 안정성 강화 | 25개 provider 중 일부 404/timeout. fallback 로직 강화 | 진행중 | 🟡 대기 | 25개 Provider 파일 존재. generateQueryVariants() 추가됨. Target 404, 일부 간헐적 실패 | Provider별 성공률 모니터링 | app/lib/search/providers/
| P-API-04 | CostEngine 면책조항 추가 | Tax 계산에 "for informational purposes only" 면책 필요 | 미시작 | 🔴 즉시 | CostEngine.ts: 하드코딩된 세율, 중국 20% 관세, de minimis 폐지 반영. 법적 면책조항 없음 | - | app/lib/search/CostEngine.ts
| P-API-05 | SearchCache 최적화 | Redis 전환 또는 TTL 조정 | 완료 | - | SearchCache.ts 구현됨. in-memory 캐시. Redis 전환은 장기 | - | app/lib/search/SearchCache.ts
Frontend/UX | P-FE-01 | iOS 앱 심사 통과 | Build 3 재제출 완료. 4가지 수정사항 반영 | 대기 | 🔴 즉시 | Build 3 제출됨 (2026-03-02). 4가지 수정: iPad 카메라, 외부 브라우저, 데모 계정, 계정 삭제 | App Store Connect 상태 알림 | ios/ 폴더, app/api/delete-account/
| P-FE-02 | Android 앱 빌드 + 제출 | Google Play Console 새 계정 등록 완료 후 Capacitor 빌드 | 대기 | 🟡 대기 | Capacitor 설정 완료. Android 빌드 미진행. 새 Google 계정 등록 중 | Play Console 상태 알림 | capacitor.config.ts, android/
| P-FE-03 | UI 코드 리팩토링 완료 | ResultsGrid 1220→955줄, ProductCard 622→546줄, 고아파일 삭제 | 완료 | - | ✅ 완료. 고아파일 7개 삭제, console.log 13개 제거, 컴포넌트 디렉토리 통합 | - | components/search/ResultsGrid.tsx
| P-FE-04 | Cookie Consent 배너 추가 | GA4가 무조건 로드됨. GDPR/CCPA 위반 가능 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ 쿠키 동의 없이 GA4 로드. 유럽/캘리포니아 사용자 대상 법적 리스크 | - | app/layout.tsx (GA4 스크립트)
QA/Monitoring | P-QA-01 | GA4 이벤트 트래킹 검증 | search, product_click, affiliate_click 등 이벤트 확인 | 진행중 | 🟡 대기 | GA4 연동됨 (G-XXXXXXX). 28일간 96 users. 이벤트 설정 검증 필요 | GA4 이상 탐지 자동 알림 | app/layout.tsx
| P-QA-02 | API 에러율 모니터링 구축 | Provider별 성공/실패율, 응답시간 대시보드 | 미시작 | 🟡 대기 | SearchService.ts에서 에러 처리하나 로깅/모니터링 없음 | Provider 에러율 임계값 알림 | app/lib/search/SearchService.ts
| P-QA-03 | Lighthouse CI 자동화 | 배포마다 자동 성능 측정 | 미시작 | 🟢 장기 | Vercel 자동 배포 사용 중. CI/CD 파이프라인에 Lighthouse 미통합 | Vercel 배포 후 자동 Lighthouse 스캔 | -
| P-QA-04 | Supabase 모니터링 | DB 쿼리 성능, 스토리지 사용량 | 완료 | - | Supabase 연동 ✅. auth + DB 사용 중 | Supabase 사용량 알림 | -

## ④ Legal-IR
④ Legal/IR Department — 법무/투자 관계 부서
서브에이전트 | 태스크 ID | 태스크명 | 상세 내용 | 현재 상태 | 우선순위 | 코드베이스 현황 | Make.com 시나리오 | 관련 파일
Compliance | L-CMP-01 | RapidAPI 비공식 래퍼 법적 검토 | ⚠️ CRITICAL: Amazon, Walmart 등 비공식 API 래퍼 사용은 각 사이트 ToS 위반 가능 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ HIGH RISK: rapidapi.ts에서 비공식 래퍼 호출. Amazon Product API, Real-time Walmart Data 등은 공식 API 아님. 스크래핑 기반 래퍼로 각 사이트 ToS 위반 소지 | 법적 리스크 변화 모니터링 | app/lib/rapidapi.ts
| L-CMP-02 | FTC Affiliate Disclosure 구현 | 검색 결과에 affiliate 링크 사용 공시 필수. 현재 /partners만 존재 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ HIGH RISK: FTC 16 CFR Part 255 위반. 검색결과 affiliate 링크에 disclosure 없음 | - | components/search/ResultsGrid.tsx
| L-CMP-03 | Cookie Consent / Privacy | GA4 무조건 로드 → GDPR ePrivacy 위반. Cookie consent 배너 필수 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ MED RISK: layout.tsx에서 GA4 스크립트 무조건 삽입. 유럽 사용자 접속 시 ePrivacy Directive 위반 | - | app/layout.tsx
| L-CMP-04 | ToS/Privacy Policy 이메일 수정 | support@potal.com (존재하지 않음) → contact@potal.app | 미시작 | 🔴 즉시 | app/terms/page.tsx: "support@potal.com" 하드코딩. 실제 이메일은 contact@potal.app | - | app/terms/page.tsx, app/privacy/page.tsx
| L-CMP-05 | CCPA/GDPR 전용 공시 추가 | 캘리포니아/유럽 사용자 대상 개인정보 권리 고지 | 미시작 | 🟡 대기 | Privacy Policy에 일반적 내용만. CCPA "Do Not Sell" 옵션 없음, GDPR DPA 없음 | - | app/privacy/page.tsx
| L-CMP-06 | Tax 계산 면책조항 | CostEngine의 세금/관세 계산이 법적 조언으로 오해될 수 있음 | 미시작 | 🔴 즉시 | CostEngine.ts: 하드코딩 세율 사용. "This is not tax advice" 문구 없음. 소비자가 세금 계산을 신뢰하고 실제 구매 후 차이 발생 시 소송 가능 | - | app/lib/search/CostEngine.ts
| L-CMP-07 | API 키 보안 감사 | .env.local git 노출 여부 확인 + 키 교체 | 미시작 | 🔴 즉시 | ⚠️ CRITICAL: .env.local이 git history에 존재할 가능성. 모든 API 키 즉시 교체 필요 | - | .env.local, .gitignore
| L-CMP-08 | CostEngine 하드코딩 세율 검증 | 주별 세율이 법적으로 정확한지 주기적 검증 필요 | 미시작 | 🟡 대기 | 세율 데이터 하드코딩. 세율 변경 시 자동 업데이트 안 됨 | 세율 변경 모니터링 | app/lib/search/CostEngine.ts
| L-CMP-09 | 플랫폼 모방 법적 리스크 검토 | UI/UX가 Google Shopping 등 기존 플랫폼을 참조. 트레이드 드레스 침해 가능성 검토 | 미시작 | 🟡 대기 | 비교 검색 UI 자체는 일반적이나, 특정 기능의 유사성 검토 필요 (은태님 요청) | - | -
IR/Investor | L-IR-01 | 피치덱 v4 유지보수 | 피치덱 최신 데이터 반영 + 투자자 미팅 준비 | 완료 | - | POTAL_Pitch_Deck.pptx v4 완성 ✅. 피치덱 구조: Why→Problem→Solution→Demo→Market→Biz Model→Team→Ask | - | POTAL_Pitch_Deck.pptx
| L-IR-02 | 투자자 원페이저 PDF | 보여줄 숫자가 생긴 후 작성 | 미시작 | 🟢 장기 | 현재 트래픽 데이터 부족 (96 users/28days). 최소 DAU 1000+ 후 작성 | 트래픽 임계값 도달 시 알림 | -
| L-IR-03 | 김범수 대표 팔로업 | LinkedIn 메시지 + 피치덱 발송 완료. 응답 대기 | 대기 | 🟡 대기 | 발송 완료 (은태님 직접) | 응답 감지 알림 | -

## ⑤ Intel
⑤ Intel Department — 정보/분석 부서
서브에이전트 | 태스크 ID | 태스크명 | 상세 내용 | 현재 상태 | 우선순위 | 코드베이스 현황 | Make.com 시나리오 | 관련 파일
Market Intel | I-MKT-01 | 크로스보더 커머스 시장 트래킹 | 글로벌 크로스보더 시장규모, 성장률, 트렌드 월간 리포트 | 미시작 | 🟡 대기 | 피치덱에 시장규모 데이터 있음 (TAM $6.3T → SAM $2.6T → SOM $156B). 정기 업데이트 필요 | 월간 시장 리포트 자동 생성 | -
| I-MKT-02 | 관세/무역 정책 모니터링 | 미국 관세 변경, de minimis 정책, 무역 분쟁 추적 | 미시작 | 🔴 즉시 | CostEngine.ts에 de minimis 폐지(2026-02-04) 반영됨. 관세율 변경 시 수동 업데이트 필요 | 관세 정책 변경 자동 알림 | app/lib/search/CostEngine.ts
| I-MKT-03 | 카테고리별 시장점유율 갱신 | Electronics, Fashion, Home 등 카테고리별 스토어 점유율 최신화 | 미시작 | 🟡 대기 | Master Tracker 엑셀에 카테고리별 점유율 데이터 존재. 분기 업데이트 필요 | 분기 시장점유율 리포트 | POTAL_Master_Tracker*.xlsx
Competitor Watch | I-CMP-01 | Google Shopping 동향 분석 | Google Shopping의 기능 업데이트, 정책 변경 추적 | 미시작 | 🟡 대기 | 직접적 경쟁자. Google Shopping은 광고 모델, POTAL은 중립 비교 | 주간 경쟁사 변화 리포트 | -
| I-CMP-02 | PriceGrabber/Shopzilla 분석 | 기존 가격비교 사이트 전략 분석 + 차별화 포인트 정리 | 미시작 | 🟢 장기 | POTAL의 차별점: Domestic vs Global 비교, Total Landed Cost 계산 (경쟁사 없음) | - | -
| I-CMP-03 | Temu/Shein 가격 트렌드 | 중국 이커머스 가격 변동 추적 | 미시작 | 🟡 대기 | TemuProvider.ts, SheinProvider.ts 코드 존재. 가격 히스토리 저장 안 함 | 가격 변동 알림 | app/lib/search/providers/TemuProvider.ts
Internal Analytics | I-INT-01 | GA4 대시보드 구축 | 트래픽, 검색 키워드, 전환율, bounce rate 대시보드 | 진행중 | 🔴 즉시 | GA4 연동됨. 28일 96 users, 미국 유저 10초 체류. 심층 분석 필요 | GA4 일일 리포트 자동 생성 | -
| I-INT-02 | 검색 쿼리 분석 | 사용자가 어떤 키워드로 검색하는지 로깅 + 분석 | 미시작 | 🟡 대기 | SearchService.ts에서 검색 처리하나 쿼리 로깅 없음. Supabase에 저장 구현 필요 | 인기 검색어 주간 리포트 | app/lib/search/SearchService.ts
| I-INT-03 | Provider 성과 분석 | 어떤 provider가 가장 많이 클릭/전환되는지 | 미시작 | 🟡 대기 | 클릭 트래킹 이벤트는 있으나 provider별 집계 없음 | Provider별 CTR 주간 리포트 | -
| I-INT-04 | CostEngine 정확도 검증 | 실제 구매 가격 vs POTAL 예측가격 비교 검증 | 완료 | - | CostEngine.ts 세율+관세 정확도 검증됨 (세션 7 코드베이스 분석) | - | app/lib/search/CostEngine.ts

## Risk Matrix
POTAL Risk Matrix — 법적/보안/운영 리스크
리스크 ID | 카테고리 | 리스크 항목 | 위험도 | 영향 범위 | 현재 상태 | 코드 위치 | 즉시 조치 사항 | 장기 대응
RISK-01 | 보안 | API 키 Git 노출 | 🔴 HIGH | 전체 서비스 | .env.local에 RapidAPI, Serper, OpenAI, Supabase, AliExpress 키 존재. git history 확인 필요 | .env.local | git log로 노출 여부 확인 → 모든 키 즉시 교체 → git-filter-repo로 히스토리 정리 | Vault/Secret Manager 도입 (Vercel env로 이전)
RISK-02 | 법률 | RapidAPI 비공식 래퍼 ToS 위반 | 🔴 HIGH | Amazon, Walmart, Target, Costco, eBay | 비공식 스크래핑 기반 API 래퍼 사용. 각 사이트 ToS 위반 + CFAA 리스크 | app/lib/rapidapi.ts, 각 Provider | 법적 의견서 확보. 공식 API 전환 계획 수립 | Amazon PA-API, Walmart Affiliate API 등 공식 전환
RISK-03 | 법률 | FTC Affiliate Disclosure 미비 | 🔴 HIGH | 모든 검색 결과 페이지 | affiliate 링크에 disclosure 없음. /partners만 존재 | ResultsGrid.tsx | 검색결과 상단에 "This page contains affiliate links" 배너 추가 | FTC 가이드라인 준수 자동 체크
RISK-04 | 법률 | Tax 계산 면책조항 없음 | 🟡 MED | CostEngine 사용하는 모든 가격 비교 | 하드코딩 세율로 계산. 면책 없이 소비자가 정확한 세금으로 오인 가능 | CostEngine.ts | "Estimated taxes. Not tax advice." 면책 문구 추가 | 세율 API 연동 (TaxJar/Avalara)
RISK-05 | 법률 | Cookie Consent 미구현 | 🟡 MED | 유럽/캘리포니아 사용자 | GA4 무조건 로드. ePrivacy Directive + CCPA 위반 | layout.tsx | Cookie consent 배너 구현. GA4를 동의 후 로드 | CMP (Consent Management Platform) 도입
RISK-06 | 법률 | ToS 이메일 불일치 | 🟢 LOW | Terms of Service 페이지 | support@potal.com (존재 안함) vs contact@potal.app (실제) | app/terms/page.tsx | 이메일 주소 contact@potal.app으로 수정 | -
RISK-07 | 법률 | CCPA/GDPR 전용 공시 없음 | 🟡 MED | Privacy Policy | "Do Not Sell" 옵션 없음, DPA 없음 | app/privacy/page.tsx | CCPA 필수 공시 추가, opt-out 메커니즘 | GDPR DPA + 쿠키 정책 별도 페이지
RISK-08 | 법률 | 플랫폼 UI 모방 리스크 | 🟡 MED | UI/UX 전반 | 가격비교 UI가 Google Shopping 등을 참조. 트레이드 드레스 분석 필요 | components/ | 주요 UI 요소 차별화 검토. POTAL만의 비주얼 아이덴티티 | 법적 자문 확보
RISK-09 | 운영 | CostEngine 세율 하드코딩 | 🟡 MED | 세금 계산 정확도 | 주별 세율이 변경되면 수동 업데이트 필요 | CostEngine.ts | 세율 변경 모니터링 에이전트 설정 | 세율 API 전환 (TaxJar)
RISK-10 | 운영 | Provider 404/Timeout | 🟢 LOW | 검색 결과 완전성 | Target 404 등 일부 Provider 간헐적 실패 | TargetProvider.ts 등 | fallback 로직 강화 + 에러 로깅 | Provider 상태 대시보드

## Provider Status
POTAL Provider Status — 25개 쇼핑몰 프로바이더 현황
# | Provider | 분류 | API 소스 | 상태 | Affiliate | Affiliate ID/태그 | 법적 리스크 | 비고
1 | Amazon | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ✅ | soulmaten7-20 | 🔴 HIGH | PA-API 공식 전환 필요
2 | Walmart | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | Walmart Affiliate API 전환
3 | Target | Domestic | RapidAPI (RedCircle) | ❌ 404 | ❌ | - | 🔴 HIGH | 엔드포인트 변경됨. 수정 필요
4 | Costco | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | 공식 API 없음. 대안 필요
5 | eBay | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ✅ | campaignId=5339138476 | 🔴 HIGH | eBay Browse API 공식 전환 가능
6 | Best Buy | Domestic | 공식 API (대기) | ❌ 키대기 | ❌ | - | 🟢 LOW | 코드 완성. API 키만 대기
7 | Home Depot | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
8 | Lowes | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
9 | Newegg | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
10 | AliExpress | Global | AliExpress API | 활성 | ✅ | trackingId=potal | 🟢 LOW | 공식 API. appSecret 환경변수
11 | Temu | Global | RapidAPI (비공식) | 대기 | ✅ (대기) | alb130077 | 🟡 MED | Temu Affiliate 승인 대기
12 | Shein | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
13 | ASOS | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | Awin 경유 affiliate 신청 필요
14 | Farfetch | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
15 | YesStyle | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
16 | iHerb | Global (US본사) | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | 미국 기업이나 글로벌 분류
17 | IKEA | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
18 | Etsy | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
19 | Mercari | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
20 | MyTheresa | Global | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
21 | Nordstrom | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
22 | Sephora | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | CJ 경유 affiliate 신청 필요
23 | Wayfair | Domestic | RapidAPI (비공식) | 활성 | ❌ | - | 🔴 HIGH | -
24 | Serper Shopping | Domestic+Global | Serper API (공식) | 활성 | ❌ | - | 🟢 LOW | ✅ 라이선스 보유. 합법적 사용
25 | GlobalMock | 테스트용 | 내부 Mock | 활성 | ❌ | - | 🟢 LOW | 개발/테스트용 Mock Provider

## Make.com Map
Make.com Automation Scenarios — POTAL 자동화 맵
시나리오 ID | 시나리오명 | 담당 에이전트 | 트리거 | 액션 (요약) | 예상 실행 주기 | 필요 연동 | 우선순위 | 난이도
MAKE-01 | 파트너십 이메일 응답 감지 | Partnership 에이전트 | Gmail 새 이메일 수신 | 발신자 매칭 → 분류(긍정/부정/질문) → Slack 알림 | 실시간 | Gmail + Slack | 🔴 | 쉬움
MAKE-02 | GA4 일일 리포트 | Internal Analytics | 매일 오전 9시 (스케줄) | GA4 API → 트래픽/이벤트 집계 → 이메일 리포트 | 일일 | GA4 API + Gmail | 🔴 | 보통
MAKE-03 | SEO 성과 리포트 | SEO 에이전트 | 매주 월요일 (스케줄) | GSC API → 키워드 순위/클릭 → 리포트 생성 | 주간 | GSC API + Gmail | 🟡 | 보통
MAKE-04 | Provider 상태 모니터링 | QA/Monitoring | 1시간마다 (스케줄) | 각 Provider 테스트 검색 → 성공/실패 기록 → 실패 시 Slack 알림 | 1시간 | POTAL API + Slack | 🔴 | 보통
MAKE-05 | Facebook 게시 스케줄러 | SNS/Community | 스케줄 기반 (하루 2-3개) | Google Sheets 콘텐츠 → Facebook Graph API → 게시 | 일일 | Google Sheets + Facebook | 🟡 | 보통
MAKE-06 | Affiliate 수익 리포트 | Affiliate 에이전트 | 매주 금요일 (스케줄) | Amazon Associates + eBay PN API → 수익 집계 → 리포트 | 주간 | Amazon/eBay API + Gmail | 🟡 | 어려움
MAKE-07 | 블로그 글 생성 파이프라인 | SEO 에이전트 | 수동 트리거 (키워드 입력) | 키워드 → OpenAI 초안 → 편집 검토 → 배포 | 필요시 | OpenAI API + GitHub | 🟢 | 어려움
MAKE-08 | 경쟁사 변화 알림 | Competitor Watch | 매일 (스케줄) | Google Shopping/경쟁사 변경 감지 → 요약 → Slack 알림 | 일일 | Web Scraper + Slack | 🟢 | 어려움
MAKE-09 | 관세 정책 변경 알림 | Market Intel | 매일 (스케줄) | US CBP/무역 뉴스 RSS → 관세 키워드 필터 → 알림 | 일일 | RSS + Slack | 🔴 | 쉬움
MAKE-10 | App Store 심사 상태 알림 | Frontend/UX | 1시간마다 (스케줄) | App Store Connect 상태 체크 → 변경 시 Slack/이메일 | 1시간 | ASC API + Slack | 🟡 | 보통
MAKE-11 | API 키 만료 알림 | Compliance | 매월 1일 (스케줄) | API 키 목록 → 만료일 체크 → 30일 전 알림 | 월간 | Key 관리 시트 + Slack | 🟡 | 쉬움
MAKE-12 | session-context.md 자동 업데이트 | Internal Analytics | 합의된 트리거 | 세션 완료 시 주요 변경사항 → MD 업데이트 | 세션별 | GitHub API | 🟢 | 어려움