## 실행 계획
# | 단계 | 채널 | 구체적 액션 | 담당 | 소요시간 | 비용 | 우선순위 | 기대효과 | 상태 | 완료일 | 비고
1단계: 이번 주 (즉시 실행)
1 | 1단계 | Shopify App Store | Shopify App Store 공개 리스팅 확인 및 등록 — Theme App Extension이 실제로 검색 가능한지 확인, 안 돼있으면 리스팅 제출 | 은태님 | 반나절 | $0 | 🔴 최우선 | 41K+ 크로스보더 셀러 검색 유입 | 미시작 |  | Shopify Partner Dashboard에서 확인
2 | 1단계 | Reddit | r/ecommerce, r/shopify, r/FBA, r/dropship에서 관세 관련 질문에 답변 + POTAL 링크 (하루 3개, 매일) | 은태님 | 30분/일 | $0 | 🔴 최우선 | 직접 유입 + SEO 백링크 | 미시작 |  | 광고 아닌 진짜 도움 방식으로
3 | 1단계 | Facebook Groups | Shopify/eCommerce Facebook 그룹에 Facebook_Group_Posts.md 내용 게시 | 은태님 | 1시간 | $0 | 🟡 높음 | 타겟 셀러 커뮤니티 노출 | 미시작 |  | marketing/Facebook_Group_Posts.md 활용
4 | 1단계 | potal.app | 홈페이지에 회원가입 없이 즉시 계산 체험 가능한지 확인 — 안 되면 비로그인 계산 UI 추가 | Claude Code | 2~4시간 | $0 | 🔴 최우선 | 방문자→체험→가입 전환율 핵심 | 미시작 |  | 가입 벽 없어야 전환됨
5 | 1단계 | GPT Store | ChatGPT GPT Store에서 "landed cost", "duty calculator" 검색 시 POTAL 노출되는지 확인 | 은태님 | 30분 | $0 | 🟡 높음 | ChatGPT 사용자 수동 유입 | 미시작 |  | 노출 안 되면 태그/설명 수정
2단계: 이번 달 내 (1~2주)
6 | 2단계 | Product Hunt | Hero Image 1270×760px 제작 + Gallery 4~5장 + 리런치 준비 (승인 대기 중) | Cowork | 3시간 | $0 | 🟡 높음 | PH 커뮤니티 노출 + 백링크 | 대기중 |  | PH팀 승인 1~3일, 추천일 4/7(화)
7 | 2단계 | YouTube | "How to calculate landed cost in 30 seconds" 데모 영상 1~2분 (화면 녹화) | 은태님 | 2시간 | $0 | 🟡 높음 | YouTube SEO + 블로그/커뮤니티 공유용 | 미시작 |  | demo GIF 3개 이미 있음, 영상 버전 제작
8 | 2단계 | LinkedIn | 주 2~3회 포스트 시리즈 시작 — 스토리텔링 + 교육 포맷 | 은태님 | 1시간/주 | $0 | 🟡 높음 | B2B 의사결정자 도달 | 미시작 |  | 포스트 3종 초안 Cowork에서 작성 가능
9 | 2단계 | SEO/Blog | potal.app/blog 개설 — "HS Code란?", "관세 계산법", "FTA 활용법" 등 교육 콘텐츠 3~5편 | Cowork+Claude Code | 1주 | $0 | 🟢 중간 | 장기 검색 유입 (3~6개월 후 효과) | 미시작 |  | B2B SEO 핵심 채널
10 | 2단계 | Cold Email | 타겟 15개 기업 + 개인셀러 50명에게 콜드이메일 — B2B 아웃리치 문서 활용 | 은태님 | 3시간 | $0 | 🟢 중간 | 직접 영업 (Enterprise 리드) | 미시작 |  | Enterprise Sales 자동화 이미 구축됨
3단계: 다음 달 (체계화)
11 | 3단계 | Shopify 포럼 | Shopify Community Forum에서 "duty", "tax", "import" 관련 답변 활동 | 은태님 | 30분/일 | $0 | 🟢 중간 | Shopify 셀러 직접 도달 | 미시작 |  | 공식 포럼이라 신뢰도 높음
12 | 3단계 | WooCommerce | WordPress.org 플러그인 디렉토리 등록 | Claude Code | 반나절 | $0 | 🟢 중간 | WooCommerce 셀러 검색 유입 | 미시작 |  | plugins/woocommerce/ 코드 이미 있음
13 | 3단계 | npm/MCP 커뮤니티 | MCP Discord, AI 개발자 커뮤니티에서 potal-mcp-server 홍보 | 은태님 | 1시간 | $0 | 🟢 중간 | AI 개발자 유입 → API 사용 | 미시작 |  | npm 1.4.0 배포 완료, MCP registry 등록 완료
14 | 3단계 | Twitter/X | AI + eCommerce 인플루언서 태그하면서 POTAL 소개 트윗 | 은태님 | 30분/주 | $0 | 🟢 중간 | 바이럴 가능성 | 미시작 |  | #ecommerce #crossborder #AI
15 | 3단계 | 파트너십 | Royal Mail, Australia Post, Canada Post 등 우편사 파트너십 문의 | 은태님 | 1주 | $0 | 🔵 장기 | A그룹 타겟 거래처 | 미시작 |  | B2B 아웃리치 15개 타겟 문서 활용
4단계: 전환 최적화 (지속)
16 | 4단계 | Onboarding | Free 가입 후 첫 API 호출까지 가이드 이메일 자동화 (Make.com) | Cowork | 2시간 | $0 | 🟢 중간 | 가입→활성 전환율 향상 | 미시작 |  | Make.com Welcome Email 시나리오 있음
17 | 4단계 | Usage Alert | 무료 200건 중 150건 도달 시 업그레이드 안내 이메일 | Claude Code | 2시간 | $0 | 🟢 중간 | Free→Paid 전환 | 미시작 |  | Resend API 이미 세팅됨
18 | 4단계 | Case Study | 첫 유료 고객 사례 만들어서 홈페이지 + LinkedIn에 게시 | 은태님 | 2시간 | $0 | 🔵 장기 | 사회적 증거 (Social Proof) | 미시작 |  | 유료 고객 확보 후
19 | 4단계 | Referral | 고객 추천 프로그램 — 추천 1명당 +100건 무료 제공 | Claude Code | 반나절 | $0 | 🔵 장기 | 바이럴 성장 루프 | 미시작 |  | partner_referrals 테이블 이미 있음

## KPI 트래커
KPI | 현재 (3/24) | 1주 후 목표 | 1개월 후 목표 | 3개월 후 목표 | 측정 방법
외부 API 호출 수 (일) | 0 | 5 | 50 | 500 | Vercel Logs → /api/v1/ 필터
Free 가입자 수 | 0 | 3 | 20 | 100 | Supabase users 테이블 count
Basic 유료 전환 | 0 | 0 | 2 | 10 | Paddle 구독 대시보드
Pro 유료 전환 | 0 | 0 | 0 | 3 | Paddle 구독 대시보드
MRR ($) | 0 | 0 | 40 | 340 | Basic×$20 + Pro×$80 (수동 계산)
Shopify 앱 설치 수 | 0 | 1 | 5 | 20 | Shopify Partner Dashboard
MCP Server npm 주간 다운로드 | 0 | 5 | 20 | 100 | npmjs.com/package/potal-mcp-server
GPT Actions 대화 수 (주) | 0 | 3 | 15 | 50 | ChatGPT GPT 분석 탭
Reddit 답변 수 (누적) | 0 | 10 | 50 | 150 | 수동 카운트
LinkedIn 포스트 수 (누적) | 0 | 2 | 10 | 30 | 수동 카운트
YouTube 영상 수 | 0 | 0 | 1 | 3 | YouTube Studio
블로그 글 수 | 0 | 0 | 3 | 10 | potal.app/blog
Product Hunt upvote | 0 | 0 | 50 | 50 | producthunt.com
potal.app 월간 방문자 | 0 | 30 | 200 | 1000 | Vercel Analytics
Enterprise 리드 수 | 1 | 2 | 5 | 15 | enterprise_leads 테이블

## 주간 체크리스트
요일 | 채널 | 구체적 할 일 | 소요시간 | 완료 | 메모
월 | Reddit | r/ecommerce + r/shopify에서 관세 질문 3개 답변 | 30분
월 | LinkedIn | 포스트 1개 작성 + 게시 | 30분
화 | Reddit | r/FBA + r/dropship에서 관세 질문 3개 답변 | 30분
화 | Shopify | Shopify Community Forum 답변 2개 | 20분
수 | Reddit | r/ecommerce에서 관세 질문 3개 답변 | 30분
수 | LinkedIn | 포스트 1개 작성 + 게시 | 30분
목 | Reddit | r/shopify + r/smallbusiness에서 답변 3개 | 30분
목 | Facebook | Shopify/eCommerce 그룹에 유용한 팁 포스트 1개 | 20분
금 | Reddit | 관세 질문 3개 답변 + 주간 리뷰 | 30분
금 | LinkedIn | 포스트 1개 + 주간 성과 공유 | 30분
토 | YouTube | 데모 영상 촬영/편집 (격주) | 2시간 |  | 격주
일 | 블로그 | SEO 글 1편 작성 (격주) | 2시간 |  | 격주

## 전환 깔때기
채널 | 노출 (월) | 클릭 (월) | 가입 (월) | 활성 (월) | 유료 전환 (월) | 전환율 | 비고
Shopify App Store | 5000 | 100 | 10 | 5 | 1 | 0.02% | 검색 "duty calculator"
Reddit 답변 | 2000 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0% | 답변당 ~50 view
LinkedIn 포스트 | 1000 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0% | 포스트당 ~200 impression
Product Hunt | 3000 | 300 | 30 | 10 | 2 | 0.06667% | 런치일 1회성 (4/7 예정)
GPT Actions | 500 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0.2% | ChatGPT 내 자연 유입
MCP Server | 200 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0.5% | AI 개발자 (높은 전환율)
Gemini Gem | 300 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0% | potal.app CTA
Cold Email | 50 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2% | 타겟 기업 직접 영업
SEO/Blog | 500 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0% | 3개월 후부터 효과
YouTube | 300 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0% | 데모 영상 검색 유입
합계 | 12850 | 605 | 66 | 28 | 6 | 0.04669%