## Sprint Priority
Sprint | F번호 | 기능명 | MUST/SHOULD | 카테고리 | 해결 방법 | 우선 이유
Sprint 2 | F009 | 배치/대량 분류 | MUST | HS Code 분류 | 코드 | B2B 고객은 수천 상품을 한번에 분류해야 함. API 핵심
Sprint 2 | F008 | 분류 감사 추적 | MUST | HS Code 분류 | 코드 | B2B 감사/컴플라이언스 필수. 왜 이 HS Code인지 근거 제공
Sprint 2 | F015 | 가격 분기 규칙 | MUST | HS Code 분류 | 코드 | 100% 정확도 핵심. "valued over $X" 규칙 자동 적용
Sprint 2 | F025 | DDP/DDU 옵션 | MUST | 관세/세금 계산 | 코드 | Landed Cost 기본 기능. DDP=판매자부담, DDU=구매자부담
Sprint 2 | F092 | 샌드박스 환경 | MUST | API & 개발자 | 코드 | API 고객 온보딩 필수. 테스트 없이 결제 안 함
Sprint 2 | F095 | 고처리량 API | MUST | API & 개발자 | 인프라 | Enterprise 고객 = 초당 수백 요청. 성능 보장 필수
Sprint 2 | F109 | CSV/데이터 내보내기 | MUST | 대시보드/리포팅 | 코드 | B2B 고객이 데이터 다운로드 못하면 사용 안 함
Sprint 2 | F119 | 7개국 벌크 스케줄 | MUST | 데이터 커버리지 | 진행중 | gov_tariff_schedules 131,794행 이미 완료. 검증만 필요
Sprint 2 | F013 | 불량 상품 설명 감지 | MUST | HS Code 분류 | RAG+LLM | "thing" "item" 같은 부실 설명 → 경고+재입력 요청
Sprint 2 | F039 | 원산지 규칙 관리 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG | FTA 활용하려면 RoO 충족 여부 확인 필수
Sprint 3 | F033 | IOSS/OSS 지원 | MUST | 관세/세금 계산 | RAG | EU 판매 필수. €150 이하 IOSS 미등록이면 통관 지연
Sprint 3 | F043 | 통관 서류 자동 생성 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG+코드 | CI, PL, CO 자동 생성. MCP에 이미 generate_document 있음
Sprint 3 | F040 | 수출 전 종합 검증 | MUST | 무역 컴플라이언스 | 코드+RAG | 제재+제한+수출통제+HS검증 한번에. MCP screen_shipment 연계
Sprint 3 | F049 | ICS2 준수 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG | EU 수입 필수. 2026년부터 사전 화물정보 의무
Sprint 3 | F050 | Type86 통관 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG | EU 저가 화물 간이통관. IOSS와 연계
Sprint 3 | F037 | 수출 통제 (EAR/ITAR) | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG | 미국 수출 규제. 위반 시 형사처벌. B2B 필수
Sprint 3 | F041 | 원산지 국가 AI 예측 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG+LLM | 원산지 미기재 시 AI 추정. FTA 적용에 영향
Sprint 3 | F105 | 컴플라이언스 감사 리포트 | MUST | 대시보드/리포팅 | 코드 | 수출입 감사 대비 리포트. Enterprise 필수
Sprint 3 | F112 | 화이트라벨 | MUST | 브랜딩/고객경험 | 코드 | B2B 파트너가 자기 브랜드로 POTAL 제공. 수익 채널
Sprint 4 | F027 | 미국 Sales Tax | MUST | 관세/세금 계산 | RAG | 미국 = 최대 시장. 주별 Sales Tax 없으면 B2B 불완전
Sprint 4 | F053 | 면세 증명서 관리 | MUST | 세금 신고/납부 | RAG | B2B 거래에서 면세 증명서 관리 필수
Sprint 4 | F054 | Nexus 추적 | MUST | 세금 신고/납부 | RAG+DB | 미국 세금 의무 발생 기준. Sales Tax의 전제조건
Sprint 4 | F055 | VAT 등록/신고 | MUST | 세금 신고/납부 | RAG | EU/UK 진출 셀러 필수. VAT 미등록 = 판매 불가
Sprint 4 | F057 | e-인보이싱 | MUST | 세금 신고/납부 | RAG+코드 | 이탈리아/인도/브라질 의무. 글로벌 확산 중
Sprint 4 | F051 | 세금 신고서 자동 제출 | MUST | 세금 신고/납부 | RAG+API | 세금 신고 자동화. VAT 등록 후 연계
Sprint 4 | F028 | 통신세 | MUST | 관세/세금 계산 | RAG | 디지털 서비스 세금. SaaS/디지털 상품 셀러 대상
Sprint 4 | F029 | 숙박세 | MUST | 관세/세금 계산 | RAG | 여행/숙박 플랫폼 대상. 니치하지만 MUST
Sprint 4 | F104 | 세금 부채 리포트 | MUST | 대시보드/리포팅 | RAG+DB | 국가별 미납 세금 추적. VAT/Sales Tax 연계
Sprint 5 | F082 | 마켓플레이스 연동 | MUST | 플랫폼 통합 | 코드 | eBay/Amazon/Etsy 연동. DB 테이블 이미 있음
Sprint 5 | F083 | ERP 연동 | MUST | 플랫폼 통합 | 코드 | SAP/Oracle/NetSuite. Enterprise 고객 필수
Sprint 5 | F097 | AI Agent 프레임워크 | MUST | AI/ML 플랫폼 | RAG | AI 에이전트가 POTAL API 호출하는 표준 프레임워크
Sprint 5 | F126 | 240개국 규제 문서 RAG | MUST | 데이터 커버리지 | RAG | 핵심 차별화. Phase 1 수집 완료, 벡터DB화 필요
Sprint 5 | F002 | 이미지 기반 HS Code 분류 | MUST | HS Code 분류 | RAG+LLM | 상품 사진으로 분류. 설명 없는 상품 커버
Sprint 5 | F003 | URL 기반 상품 분류 | MUST | HS Code 분류 | RAG+LLM | 상품 URL만으로 자동 분류. 크롤링+분류
Sprint 5 | F116 | 다국어 CS | MUST | 국제화 | RAG+LLM | AI 챗봇 50개국어 대응. 기존 AI 챗봇 확장
Sprint 6 | F007 | ECCN/Schedule B 분류 | MUST | HS Code 분류 | RAG | 미국 수출 통제 분류. EAR 연계
Sprint 6 | F038 | 수출 라이선스 관리 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG | 수출 허가 필요 품목 관리. 수출통제 연계
Sprint 6 | F044 | 세관 신고 자동화 | MUST | 무역 컴플라이언스 | RAG+API | 통관 서류 → 세관 시스템 제출 자동화
Sprint 6 | F068 | 위험물 배송 지원 | MUST | 배송/물류 | RAG | 배터리/화학물질 등 위험물 규정 안내
Sprint 6 | F138 | 전담 CSM | MUST | 고객지원 | 채용 | Enterprise 고객 전담 매니저. 초기엔 은태님+AI
Sprint 6 | F140 | AEO 인증 지원 | MUST | 고객지원 | RAG+코드 | 인증 절차/서류 안내 도구. 대행은 아님
Sprint 6 | F147 | 수익 공유 프로그램 | MUST | 마케팅 | 비즈니스 | 파트너 레퍼럴 수수료. DB 테이블 이미 있음
Sprint 7 | F078 | Shopify 앱 | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | TEA 구현됨. 실제 스토어 테스트 + OAuth 검증
Sprint 7 | F079 | WooCommerce | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | 플러그인 구현됨. 실제 설치 + API 연동 검증
Sprint 7 | F080 | BigCommerce | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | 플러그인 구현됨. 실제 스토어 테스트
Sprint 7 | F081 | Magento | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | 플러그인 구현됨. 실제 설치 테스트
Sprint 7 | F085 | 자동화 도구 연동 | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | Zapier/Make.com 연동 검증
Sprint 7 | F086 | JS 위젯 | MUST ✅ | 플랫폼 통합 | 검증 | potal-widget.js 실제 삽입 + 렌더링 테스트
Sprint 7 | F088 | REST API | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | 155+ 엔드포인트 전수 테스트
Sprint 7 | F089 | GraphQL API | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | GraphQL 스키마 + 쿼리 테스트
Sprint 7 | F090 | 다국어 SDK | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | JS/Python/cURL SDK 실제 사용 테스트
Sprint 7 | F091 | 웹훅 지원 | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | 웹훅 발송 + 재시도 + 시그니처 검증
Sprint 7 | F094 | MCP 서버 | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | npm publish 완료. 9개 도구 실제 호출 테스트
Sprint 7 | F096 | Rate Limiting | MUST ✅ | API & 개발자 | 검증 | 플랜별 한도 + 429 응답 + 헤더 검증
Sprint 7 | F098 | ChatGPT GPT | MUST ✅ | AI/ML 플랫폼 | 검증 | Custom GPT Actions 실제 대화 테스트
Sprint 7 | F099 | Gemini Gem | MUST ✅ | AI/ML 플랫폼 | 검증 | Gemini Gem 정적데이터 + CTA 검증
Sprint 7 | F100 | 3단계 AI 파이프라인 | MUST ✅ | AI/ML 플랫폼 | 검증 | Layer 1+2+3 파이프라인 정확도 검증
Sprint 7 | F101 | pgvector 벡터 DB | MUST ✅ | AI/ML 플랫폼 | 검증 | 3,431 벡터 정확도 + 검색 성능 검증
Sprint 7 | F102 | 관리자 대시보드 | MUST ✅ | 대시보드/리포팅 | 검증 | /admin 페이지 전체 기능 테스트
Sprint 7 | F106 | 경쟁사 모니터링 | MUST ✅ | 대시보드/리포팅 | 검증 | /admin/intelligence 10사 스캔 검증
Sprint 7 | F113 | DDP Quote | MUST ✅ | 브랜딩/고객경험 | 검증 | DDP 견적서 생성 + 이메일 발송 검증
Sprint 7 | F114 | 다국어 UI (50개국어) | MUST ✅ | 국제화 | 검증 | 50개 언어 번역 품질 + 누락 키 체크
Sprint 7 | F128 | 구독 요금제 | MUST ✅ | 결제/과금 | 검증 | Paddle 6 Price + 구독 플로우 전체 테스트
Sprint 7 | F129 | Overage 과금 | MUST ✅ | 결제/과금 | 검증 | 초과 사용량 계산 + Paddle charge 검증
Sprint 7 | F142 | FAQ/지식베이스 | MUST ✅ | 고객지원 | 검증 | FAQ 13개 항목 + Rich Snippets 검증
Sprint 7 | F143 | AI 챗봇 | MUST ✅ | 고객지원 | 검증 | Crisp 위젯 + AI 응답 품질 검증
Sprint 7 | F146 | SEO/콘텐츠 | MUST ✅ | 마케팅 | 검증 | meta 태그 + OG + sitemap + 색인 검증
Sprint 8 | F026 | Landed Cost 보증 | SHOULD | 관세/세금 계산 | 정확도+보험 | 100% 정확도로 대체. 보험은 파트너
Sprint 8 | F030 | 재산세 | SHOULD | 관세/세금 계산 | RAG | 부동산 관련. 니치
Sprint 8 | F047 | FTZ 관리 | SHOULD | 무역 컴플라이언스 | RAG+파트너 | 자유무역지대. Enterprise 전용
Sprint 8 | F048 | 보세창고 관리 | SHOULD | 무역 컴플라이언스 | RAG+파트너 | 보세창고. Enterprise 전용
Sprint 8 | F052 | 세금 납부 자동화 | SHOULD | 세금 신고/납부 | 파트너 | Sprint 1에서 검토. 파트너 API 필요
Sprint 8 | F056 | 사업자 라이선스 관리 | SHOULD | 세금 신고/납부 | RAG | 국가별 사업자 등록 안내
Sprint 8 | F058 | 관세 선납 서비스 | SHOULD | 세금 신고/납부 | 파트너 | 물류 파트너 연계
Sprint 8 | F059 | 사후 관세 수금 | SHOULD | 세금 신고/납부 | 파트너 | 물류 파트너 연계
Sprint 8 | F084 | 회계 소프트웨어 연동 | SHOULD | 플랫폼 통합 | 코드 | QuickBooks/Xero API 연동
Sprint 8 | F087 | 1400+ 파트너 생태계 | SHOULD | 플랫폼 통합 | 파트너 | 파트너 확보 = 비즈니스
Sprint 8 | F107 | 무역 데이터 인텔리전스 | SHOULD | 대시보드/리포팅 | RAG+DB | 무역 트렌드/분석
Sprint 8 | F130 | MoR 서비스 | SHOULD | 결제/과금 | 정확도 | 100% 정확도로 MoR 불필요
Sprint 8 | F131 | 사기 방지 | SHOULD | 결제/과금 | 파트너 | Stripe/Paddle이 처리
Sprint 8 | F132 | 차지백 관리 | SHOULD | 결제/과금 | 파트너 | Paddle MoR이 처리
Sprint 8 | F141 | 교육 프로그램 | SHOULD | 고객지원 | RAG | 무역 교육 콘텐츠
Sprint 9 | F060 | 멀티캐리어 운임 비교 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너API | 물류 파트너 API 연동
Sprint 9 | F061 | 배송 라벨 생성 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너API | 물류 파트너 API
Sprint 9 | F062 | 실시간 배송 추적 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너API | 물류 파트너 API
Sprint 9 | F063 | 반품 라벨/관리 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너API | 물류 파트너 API
Sprint 9 | F064 | 배송 보험 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너 | 보험사 파트너
Sprint 9 | F065 | 주소 검증/교정 | SHOULD | 배송/물류 | 외부API | Google/SmartyStreets API
Sprint 9 | F066 | 배송 규칙 엔진 | SHOULD | 배송/물류 | 코드 | 배송 조건별 규칙
Sprint 9 | F067 | 분할/합병 배송 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너 | 물류 파트너
Sprint 9 | F069 | 통합 통관 서비스 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너 | 물류 파트너
Sprint 9 | F070 | 카턴화 | SHOULD | 배송/물류 | 파트너 | 패킹 최적화
Sprint 9 | F103 | 배송 분석/리포트 | SHOULD | 대시보드/리포팅 | 파트너 | 배송 데이터 분석
Sprint 10 | F071 | 국제 로컬라이즈 체크아웃 | SHOULD | 이커머스 체크아웃 | 파트너 | 결제/언어/통화 현지화
Sprint 10 | F073 | 현지 결제 수단 | SHOULD | 이커머스 체크아웃 | 파트너 | Alipay/WeChat/iDEAL 등
Sprint 10 | F074 | 다통화 지원 | SHOULD | 이커머스 체크아웃 | 코드 | 환율 엔진은 있음. UI 확장
Sprint 10 | F075 | 지역별 가격 현지화 | SHOULD | 이커머스 체크아웃 | 코드+RAG | 구매력 기반 가격 조정
Sprint 10 | F110 | 브랜딩 추적 페이지 | SHOULD | 브랜딩/고객경험 | 파트너 | 화이트라벨 연계
Sprint 10 | F111 | 브랜딩 이메일 | SHOULD | 브랜딩/고객경험 | 코드 | 알림 이메일 커스텀
Sprint 10 | F115 | 다국어 체크아웃 | SHOULD | 국제화 | 코드 | 50개국어 체크아웃
Sprint 10 | F133 | 주문 자동 동기화 | SHOULD | 주문/재고 | 파트너API | 마켓플레이스 주문 동기화
Sprint 10 | F134 | 대량 주문 임포트 | SHOULD | 주문/재고 | 코드 | CSV 주문 대량 가져오기
Sprint 10 | F135 | 재고 동기화 | SHOULD | 주문/재고 | 파트너 | 재고 관리
Sprint 10 | F136 | 3PL 연동 | SHOULD | 주문/재고 | 파트너API | 3자 물류 연동
Sprint 10 | F137 | 멀티 허브 풀필먼트 | SHOULD | 주문/재고 | 파트너 | 다중 물류센터
Sprint 10 | F144 | 국제 마켓플레이스 노출 | SHOULD | 마케팅 | 파트너 | 마켓플레이스 리스팅
Sprint 10 | F145 | 마케팅 피드 생성 | SHOULD | 마케팅 | 파트너 | Google/Facebook 피드

## 요약
Sprint | MUST 수 | SHOULD 수 | 핵심 테마
12 TLC ✅ | 31 | 0 | 핵심 TLC 엔진 — 진짜 완료
Sprint 1 ✅ | 4 | 0 | 보안 6기능 100% — 진짜 완료
Sprint 2 | 10 | 0 | B2B 핵심: 배치, 감사, DDP, 샌드박스, 고처리량
Sprint 3 | 9 | 0 | 컴플라이언스: IOSS, ICS2, Type86, 수출통제, 화이트라벨
Sprint 4 | 9 | 0 | 세금 확장: US Sales Tax, VAT, Nexus, e-인보이싱
Sprint 5 | 7 | 0 | 플랫폼+AI: 마켓플레이스, ERP, RAG, 이미지/URL 분류
Sprint 6 | 7 | 0 | 고급: ECCN, 수출라이선스, 세관자동화, AEO
Sprint 7 | 0 | 0 | 기존 ✅ 검증: 24개 기능 실사용 테스트
Sprint 8 | 0 | 15 | SHOULD 핵심: FTZ, 보세, 회계연동, 교육
Sprint 9 | 0 | 11 | SHOULD 배송: 멀티캐리어, 추적, 라벨, 보험
Sprint 10 | 0 | 14 | SHOULD 체크아웃/마케팅: 현지화, 재고, 피드
합계 | 77 | 40 | 142개 전체 (WON'T 5개 제외)

## Sheet1
강한 부분 (진짜 프로덕션급):
데이터 인프라: 257M+ 관세 기록, 240개국, 63 FTA — 이건 진짜예요. 실제 정부 데이터 기반
12 TLC 핵심 계산: 관세, VAT, de minimis, FTA, 특수세금 — 검증됨
Sprint 1 보안 6건: 테스트 95개 PASS
7개국 정부 API 연동 + 131K 관세 스케줄
MCP Server npm 배포, Shopify 플러그인
솔직히 약한 부분:
실제 외부 사용자 0명 — Vercel 로그에 외부 API 호출이 없었어요. 실전 검증이 안 된 거예요
HS Code 100% 정확도 — GRI Pipeline 설계는 됐지만, 실제 고객 상품으로 대규모 테스트를 안 했어요. 내부 벤치마크만 있음
142개 기능 "완료" — 지금 확인했듯이 많은 기능이 스캐폴드 수준. 에러 핸들링, 엣지 케이스 처리가 부족
고객 지원 체계 없음 — Pro 고객이 문제 생기면 대응할 수단이 없음
부하 테스트 미실시 — 10K 건/월 동시 처리 성능 확인 안 됨
결론:
Free 티어는 지금 바로 써도 돼요. 핵심 계산은 정확하고, 200건/월이면 에러가 나도 감당 가능.
Basic($20)도 괜찮을 수 있어요. 소규모 셀러가 쓰기엔 충분한 수준.
Pro($80)는 아직 이른 감이 있어요. 10K건이면 엣지 케이스가 반드시 나오는데, 그때 대응할 준비가 안 돼 있어요. 에러 핸들링이 부족하고, 고객 지원 체계도 없고, 실전 검증도 안 됐으니까요.
지금 가장 중요한 건 Free 사용자를 먼저 확보해서 실전 데이터를 모으는 것이에요. 그래야 진짜 부족한 게 뭔지 알 수 있어요.