## MVP Checklist
POTAL MVP Launch Checklist
B2B Total Landed Cost Infrastructure Platform — 2026-03-10 기준
# | Phase | Task | Status | Priority | Owner | Notes
Phase 1: 데이터 완성
1 | 데이터 | MIN 벌크 임포트 완료 (9개국: SGP~VNM, ~26.8M행) | 진행중 | Critical | Mac | import_min_remaining.py + run_min_loop.sh 실행중
2 | 데이터 | MIN 임포트 결과 검증 (53개국 전체 row count 확인) | 대기 | Critical | Claude | SELECT reporter, count(*) FROM macmap_min_rates GROUP BY 1
3 | 데이터 | AGR 벌크 임포트 (148M행, 53개국) | 대기 | High | Mac | MIN 완료 후 시작. 같은 스크립트 방식
4 | 데이터 | AGR 임포트 결과 검증 | 대기 | High | Claude | macmap_agr_rates 테이블 검증
5 | 데이터 | WDC 다운로드 완료 확인 (1,899파일 350GB) | 진행중 | Medium | Mac | 현재 ~93.6% (1,778/1,899)
Phase 2: 핵심 API 검증
6 | API | lookup_duty_rate_v2() 4단계 폴백 통합 테스트 | 대기 | Critical | Claude | MIN→AGR→NTLC→정부API 순서 검증
7 | API | 반덤핑/상계관세/세이프가드 5단계 폴백 추가 | 대기 | High | Claude | trade_remedy 테이블 연동
8 | API | 관세율 자동업데이트 Cron 동작 확인 | 대기 | High | Claude | Vercel Cron 매주 월 06:00 UTC
9 | API | /api/v1/calculate E2E 테스트 (10개 시나리오) | 대기 | Critical | Claude | US/EU/JP/KR/CN 등 주요 무역국
10 | API | /api/v1/calculate/batch 배치 테스트 | 대기 | High | Claude | 100건 동시 요청 정상 응답 확인
11 | API | /api/v1/countries 240개국 정상 반환 확인 | 대기 | Medium | Claude | 다국어 ?lang= 파라미터 포함
12 | API | Rate Limiting 동작 확인 (Free 100건/월) | 대기 | High | Claude | plan-checker + middleware 검증
13 | API | Overage billing 동작 확인 (유료 플랜) | 대기 | High | Claude | X-Plan-Overage 헤더 + Paddle charge
Phase 3: 결제 & 인증
14 | 결제 | Paddle Customer Portal E2E 테스트 | 대기 | Critical | 은태님 | 구독 관리/결제수단 변경/취소 플로우
15 | 결제 | Paddle Invoice 자동 생성 확인 | 대기 | High | 은태님 | MoR 인보이스 정상 발행
16 | 결제 | Free→Basic 업그레이드 플로우 테스트 | 대기 | Critical | 은태님 | Paddle Checkout → webhook → DB 업데이트
17 | 결제 | Annual 토글 플로우 테스트 (Monthly↔Annual) | 대기 | High | 은태님 | Dashboard에서 전환 시 Paddle 반영
18 | 인증 | 회원가입 → API 키 발급 → 첫 API 호출 E2E | 대기 | Critical | 은태님 | 신규 유저 전체 플로우 체험
19 | 인증 | Supabase Auth 소셜 로그인 확인 (Google) | 대기 | Medium | 은태님 | OAuth 콜백 정상 동작
Phase 4: Shopify 앱 심사
20 | Shopify | HMAC 서명 검증 구현 (보안 필수) | 대기 | Critical | Claude | 세션 35에서 발견된 미완료 항목
21 | Shopify | console.log 6개 제거 | 대기 | High | Claude | 프로덕션 코드 정리
22 | Shopify | GDPR 웹훅 처리 완성 (shop/customer/data_request) | 대기 | Critical | Claude | Shopify 심사 필수 요건
23 | Shopify | error.ts Shopify UI 에러 처리 구현 | 대기 | Medium | Claude | 사용자 친화적 에러 표시
24 | Shopify | try-catch 에러 처리 보강 | 대기 | Medium | Claude | 전체 Shopify 관련 라우트
25 | Shopify | 임베디드 앱 확인 통과 | 대기 | Critical | 은태님 | Partner Dashboard에서 확인
26 | Shopify | "검토를 위해 제출" 클릭 | 대기 | Critical | 은태님 | 심사 7~14일 소요
Phase 5: QA & 최종 점검
27 | QA | 프로덕션 빌드 최종 확인 (npm run build) | 대기 | Critical | Mac | 에러 0건 확인
28 | QA | 모바일 반응형 전체 페이지 테스트 | 대기 | High | 은태님 | iPhone/Android 브라우저
29 | QA | 다국어 전환 테스트 (6개 언어) | 대기 | Medium | 은태님 | EN/KO/JA/ZH/ES/DE
30 | QA | Widget Demo 페이지 정상 동작 확인 | 대기 | High | 은태님 | www.potal.app/widget/demo
31 | QA | Developers Playground 정상 동작 확인 | 대기 | High | 은태님 | /developers/playground
32 | QA | API Docs 인터랙티브 테스트 (Try it) | 대기 | High | 은태님 | /developers/docs 6개 엔드포인트
33 | QA | SEO 메타데이터 확인 (OG image, sitemap, robots) | 대기 | Medium | Claude | 각 페이지 og:title, og:description
34 | QA | Performance 체크 (Lighthouse 80+) | 대기 | Medium | 은태님 | LCP, CLS, FID 기본 수준
35 | QA | 보안 점검 (API 키 노출, CORS, CSP) | 대기 | High | Claude | 환경변수 노출 없음 확인
Phase 6: MVP 런치
36 | 런치 | Product Hunt 런치 (프로필/에셋/코멘트 준비완료) | 대기 | High | 은태님 | gallery 4장 + thumbnail 준비됨
37 | 런치 | Custom GPT 최종 확인 (240개국, 프로덕션 API) | 대기 | Medium | 은태님 | ChatGPT에서 실제 테스트
38 | 런치 | Claude MCP 서버 최종 확인 | 대기 | Medium | 은태님 | Claude Desktop에서 실제 테스트
39 | 런치 | Gemini Gem 최종 확인 | 대기 | Medium | 은태님 | Google Gemini에서 실제 테스트
40 | 런치 | README.md / 랜딩페이지 최종 카피 리뷰 | 대기 | Medium | 은태님 | 오타/수치 최종 확인
41 | 런치 | Vercel 환경변수 전체 점검 | 대기 | High | 은태님 | 불필요한 변수 없음 확인
42 | 런치 | 도메인/SSL 최종 확인 (www.potal.app) | 대기 | Medium | 은태님 | HTTPS, redirect 정상
43 | 런치 | 모니터링 설정 (Vercel Analytics or 대안) | 대기 | Low | 은태님 | 트래픽/에러 추적
44 | 런치 | contact@potal.app 이메일 수신 확인 | 대기 | Medium | 은태님 | Contact 폼 → 이메일 도달
Summary
Total Tasks | 38
완료 | 0
진행중 | 2
대기 | 42
Critical | 12
완료율 | 0%

## Already Done
POTAL — 이미 완료된 항목 (107+)
# | Category | Item | Session
1 | Core API | TLC 계산 엔진 (GlobalCostEngine) — 240개국, 12개국 특수세금 | S25-27
2 | Core API | 단건 계산 /api/v1/calculate | S14
3 | Core API | 배치 계산 /api/v1/calculate/batch (최대 100건) | S18
4 | Core API | 국가 목록 /api/v1/countries (240개국, 7개 언어) | S27
5 | Core API | API 키 관리 CRUD /api/v1/sellers/keys | S15
6 | Core API | 사용량 조회 /api/v1/sellers/usage | S16
7 | Core API | 분석 API /api/v1/sellers/analytics | S18
8 | Core API | OpenAPI 3.0 스펙 /api/v1/docs | S24
9 | HS Code | HS Code DB 5,371개 (WCO HS 2022 6자리) | S29
10 | HS Code | AI HS 분류 (GPT-4o-mini + DB캐시 + 키워드) | S17
11 | HS Code | 이미지 기반 HS 분류 (Vision API) | S34
12 | 관세 데이터 | WITS+WTO MFN 1,027,674건 186개국 | S29
13 | 관세 데이터 | MacMap NTLC 537,894건 53개국 | S32
14 | 관세 데이터 | MacMap MIN ~92.3M행 44개국 (9개국 진행중) | S32-37
15 | 관세 데이터 | 무역협정 1,319건 (macmap_trade_agreements) | S32
16 | 관세 데이터 | 반덤핑/상계관세/세이프가드 119,706건 | S33
17 | 정부 API | 7개 정부 관세 API (USITC/UK/EU/CA/AU/JP/KR) | S25
18 | 정부 API | 환율 API 이중 폴백 (ExchangeRate + Fawaz CDN) | S18
19 | 결제 | Paddle Live 전환 완료 (6 Price IDs) | S37
20 | 결제 | Paddle Webhook HMAC 검증 | S37
21 | 결제 | Overage billing (plan-checker + middleware + cron) | S37
22 | 결제 | Annual 요금제 20% 할인 (전 플랜) | S37
23 | 결제 | 구 결제(Stripe/LS) → Paddle 전환 완료 | S36-37
24 | Shopify | OAuth + HMAC + 토큰 관리 | S18-21
25 | Shopify | Theme App Extension (3개 블록) | S21
26 | Shopify | App Store 등록 $19 결제 + 리스팅 작성 | S21
27 | Shopify | App Bridge 4.x CDN + 세션 토큰 | S26
28 | UI/UX | 랜딩 페이지 B2B 전환 | S22
29 | UI/UX | Pricing 페이지 (4 플랜 + Annual 토글) | S37
30 | UI/UX | Dashboard (Overview/Keys/Widget/Usage/Billing) | S37
31 | UI/UX | API Docs 인터랙티브 (6 엔드포인트 Try it) | S24
32 | UI/UX | 30개국어 i18n | S34
33 | UI/UX | URL 전체 정리 (potal-x1vl → www.potal.app) | CW5
34 | UI/UX | 181→240개국 텍스트 전체 업데이트 | CW5
35 | UI/UX | 구 요금제 잔재 전면 정리 (6+ 파일) | CW4
36 | AI Agent | Custom GPT (Actions + Instructions) | S26-27
37 | AI Agent | Claude MCP Server | S26
38 | AI Agent | Gemini Gem (Instructions + CSV) | S26-27
39 | 기능 | 통관서류 자동생성 (Commercial Invoice + Packing List) | S34
40 | 기능 | 제한 물품 검사 (30+ 규칙 + 국가별) | S34
41 | 기능 | 관세 변동 알림 (webhook/email) | S34
42 | 기능 | AI 에이전트 프레임워크 (6개 tool) | S34
43 | 기능 | 관세율 자동업데이트 (Vercel Cron 매주 월) | S34
44 | 기능 | 체크아웃 통합 DDP | S34
45 | 기능 | WooCommerce 플러그인 | S34
46 | 기능 | BigCommerce/Magento 플러그인 | S34
47 | 인프라 | Supabase Pro + 16 마이그레이션 | S32
48 | 인프라 | Vercel 배포 자동화 | S10
49 | 인프라 | SEO (sitemap/robots/OG/JSON-LD) | S22
50 | 마케팅 | Product Hunt 런치 플랜 + 에셋 5장 | S24-26

## Timeline
MVP Launch Timeline (예상)
Phase | 예상 소요 | 핵심 작업 | 의존성
Phase 1: 데이터 완성 | 2~3일 | MIN 9개국 완료 + AGR 임포트 | Mac 백그라운드 실행
Phase 2: API 검증 | 1일 | lookup 함수 테스트 + E2E 10 시나리오 | Phase 1 완료
Phase 3: 결제 & 인증 | 1일 | Paddle E2E + 가입→API 호출 풀플로우 | 없음 (즉시 가능)
Phase 4: Shopify 심사 | 1일 코드 + 7~14일 심사 | HMAC/GDPR/에러처리 수정 후 제출 | Phase 2 이후 권장
Phase 5: QA & 점검 | 1일 | 반응형/다국어/위젯/보안 점검 | Phase 2~3 완료
Phase 6: MVP 런치 | 1일 | Product Hunt + LLM 앱 최종 확인 | Phase 5 완료
총 예상 | 7~10일 (심사 제외) | Shopify 심사 포함 시 ~3주