## POTAL B2B Checklist
Phase | Category | Task ID | Task Description | File/Location | Status | Priority | Est. Hours | Notes
Phase 0 | Foundation | 0-1 | B2C 코드 potal-b2c-snapshot 브랜치 백업 | git branch | ✅ Done | High | 0.5h | Mac에서 git push origin potal-b2c-snapshot 필요
Phase 0 | Foundation | 0-2 | CostEngine.ts 독립 모듈로 분리 | app/lib/cost-engine/ | ✅ Done | High | 2h | types.ts, CostEngine.ts, adapters.ts, index.ts 생성 완료
Phase 0 | Foundation | 0-3 | Supabase B2B 테이블 스키마 설계 | supabase/migrations/003_b2b_schema.sql | ✅ Done | High | 2h | Supabase SQL Editor에서 실행 필요
Phase 1 | API 인증 | 1-01 | API 키 생성 유틸 (pk_live_, sk_live_ 접두사) | app/lib/api-auth/ | TODO | High | 2h | SHA-256 해시 저장, 원본은 생성 시 1회만 표시
Phase 1 | API 인증 | 1-02 | API 키 검증 미들웨어 | app/lib/api-auth/middleware.ts | TODO | High | 3h | X-API-Key 헤더 or ?api_key= 파라미터, Supabase api_keys 테이블 조회
Phase 1 | API 인증 | 1-03 | Rate Limiting (키별 분당 제한) | app/lib/api-auth/rate-limiter.ts | TODO | High | 2h | Starter 60/min, Growth 120/min, Enterprise 무제한
Phase 1 | API 인증 | 1-04 | 사용량 기록 (usage_logs 저장) | app/lib/api-auth/usage-logger.ts | TODO | High | 2h | endpoint, status_code, response_time_ms, origin/dest country
Phase 1 | API 인증 | 1-05 | Plan 한도 체크 (월간 계산 횟수 초과 시 429) | app/lib/api-auth/plan-checker.ts | TODO | High | 2h | seller_monthly_usage VIEW 활용
Phase 1 | 핵심 API | 1-06 | /api/v1/calculate — 단건 TLC 계산 | app/api/v1/calculate/route.ts | TODO | High | 3h | CostInput → LandedCost 반환. 모든 국가 지원
Phase 1 | 핵심 API | 1-07 | /api/v1/calculate/batch — 배치 TLC 계산 | app/api/v1/calculate/batch/route.ts | TODO | Medium | 2h | 최대 50개 상품 한번에 계산
Phase 1 | 핵심 API | 1-08 | /api/v1/classify — HS Code 분류 | app/api/v1/classify/route.ts | TODO | High | 4h | GPT-4o-mini + 공개 HS Code DB. 상품명/카테고리 → HS Code + 관세율
Phase 1 | 핵심 API | 1-09 | /api/v1/rates — 세율/관세율 조회 | app/api/v1/rates/route.ts | TODO | Medium | 3h | 국가코드 + HS Code(선택) → 관세율, VAT/GST, de minimis 기준
Phase 1 | 핵심 API | 1-10 | API 응답 표준화 (success/error 포맷) | app/lib/api-auth/response.ts | TODO | High | 1h | {success, data, meta} / {success:false, error:{code,message}}
Phase 1 | 핵심 API | 1-11 | CORS 설정 (위젯 도메인 허용) | app/api/v1/middleware.ts | TODO | Medium | 1h | allowed_domains from widget_configs
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-12 | US 관세율 테이블 (HS Code별) | app/lib/cost-engine/data/us-tariffs.ts | TODO | High | 4h | HTS 공개 데이터 기반. Chapter 1~97
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-13 | US Sales Tax 전체 주 커버 (현재 50주+DC+PR) | app/lib/cost-engine/data/us-sales-tax.ts | ✅ Done | High | - | 이미 CostEngine에 포함
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-14 | EU VAT 전체 27개국 테이블 | app/lib/cost-engine/data/eu-vat.ts | TODO | High | 3h | 표준세율 + 경감세율. AT~SE 27국
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-15 | EU 관세율 (TARIC 기반) | app/lib/cost-engine/data/eu-tariffs.ts | TODO | High | 4h | Common External Tariff. TARIC 공개 DB
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-16 | UK VAT + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/uk.ts | TODO | High | 2h | VAT 20% 표준, UK Global Tariff
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-17 | JP 소비세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/jp.ts | TODO | Medium | 2h | 소비세 10% (식품 8%), Japan Customs Tariff Schedule
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-18 | KR 부가세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/kr.ts | TODO | Medium | 2h | 부가세 10%, 관세법 별표. 관세청 공개 데이터
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-19 | AU GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/au.ts | TODO | Medium | 2h | GST 10%, Australian Customs Tariff
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-20 | CA GST/HST/PST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/ca.ts | TODO | Medium | 2h | 연방 GST 5% + 주별 PST/HST 가변
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-21 | CN 증치세 + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/cn.ts | TODO | Medium | 2h | 증치세 13%/9%/6%, 수입관세
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-22 | IN GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/in.ts | TODO | Medium | 2h | GST 5~28%, Basic Customs Duty
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-23 | SG GST + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/sg.ts | TODO | Low | 1h | GST 9%, 대부분 관세 0%
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-24 | BR ICMS/IPI + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/br.ts | TODO | Low | 2h | ICMS 주별, IPI 품목별, Imposto de Importação
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-25 | MX IVA + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/mx.ts | TODO | Low | 2h | IVA 16%, 관세 최혜국율
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-26 | AE/SA(GCC) VAT + 관세율 | app/lib/cost-engine/data/gcc.ts | TODO | Low | 2h | UAE/Saudi VAT 5%, GCC Common External Tariff 5%
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-27 | 기타 주요국 기본 세율 테이블 (TH, VN, PH, ID, TW, NZ, ZA 등) | app/lib/cost-engine/data/others.ts | TODO | Low | 4h | GST/VAT + 평균 관세율. 정확도보다 커버리지 우선
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-28 | De Minimis 기준 전세계 테이블 | app/lib/cost-engine/data/de-minimis.ts | TODO | High | 3h | US $0(폐지), EU €150(2026-07 폐지), UK £135, AU A$1000, CA C$20, JP ¥10000 등
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-29 | 환율 API 연동 (실시간 FX) | app/lib/cost-engine/fx-rates.ts | TODO | High | 3h | 무료 API (exchangerate-api 또는 frankfurter). 캐시 1시간
Phase 1 | 관세 데이터 | 1-30 | 통화 변환 유틸 (USD ↔ 모든 통화) | app/lib/cost-engine/currency.ts | TODO | High | 2h | ISO 4217 코드 지원. 150+ 통화
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-31 | CostEngine 글로벌 확장 — 목적지 국가별 분기 | app/lib/cost-engine/CostEngine.ts | TODO | High | 4h | 현재 US만 지원 → 모든 국가 destinationCountry 지원
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-32 | HS Code → 관세율 매핑 로직 | app/lib/cost-engine/hs-lookup.ts | TODO | High | 3h | 국가별 관세율 데이터에서 HS Code로 조회
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-33 | FTA(자유무역협정) 적용 로직 | app/lib/cost-engine/fta.ts | TODO | Medium | 4h | USMCA, EU-KR, RCEP, CPTPP 등 주요 FTA 우대세율
Phase 1 | CostEngine 확장 | 1-34 | Anti-dumping/Countervailing duty 플래그 | app/lib/cost-engine/special-duties.ts | TODO | Low | 2h | 특별 관세 해당 시 경고 표시. 정확한 계산은 Phase 5
Phase 1 | OpenAPI | 1-35 | OpenAPI 3.0 스펙 YAML 작성 | public/openapi.yaml | TODO | High | 3h | /v1/calculate, /v1/classify, /v1/rates 전체 문서화
Phase 1 | OpenAPI | 1-36 | API 테스트 페이지 (Swagger UI) | app/api-docs/page.tsx | TODO | Low | 2h | swagger-ui-react 사용. 셀러가 바로 테스트
Phase 1 | 테스트 | 1-37 | CostEngine 단위 테스트 (글로벌 확장) | tests/cost-engine.test.ts | TODO | High | 3h | US, EU, UK, JP, KR, AU, CA 각 1개씩 시나리오
Phase 1 | 테스트 | 1-38 | API 엔드포인트 통합 테스트 | tests/api-v1.test.ts | TODO | High | 3h | 인증, rate limit, 정상 응답, 에러 응답
Phase 2 | ChatGPT | 2-01 | Custom GPT 설정 (이름, 설명, 아이콘) | docs/gpt-store/ | TODO | High | 1h | POTAL Landed Cost Calculator
Phase 2 | ChatGPT | 2-02 | GPT Actions에 OpenAPI 스펙 등록 | docs/gpt-store/ | TODO | High | 2h | openapi.yaml 붙여넣기 + 서버 URL 설정
Phase 2 | ChatGPT | 2-03 | GPT System Prompt 작성 | docs/gpt-store/system-prompt.md | TODO | High | 2h | 크로스보더 비용 계산 전문 에이전트로 설정
Phase 2 | ChatGPT | 2-04 | GPT Store 게시 + 카테고리 등록 | - | TODO | High | 1h | Productivity 또는 Shopping 카테고리
Phase 2 | ChatGPT | 2-05 | GPT 사용량 모니터링 연동 | - | TODO | Medium | 1h | OpenAI 대시보드에서 Actions 호출 수 확인
Phase 2 | Google Gemini | 2-06 | Gemini Extension 등록 신청 | - | TODO | High | 2h | Google AI Studio 또는 Merchant Center
Phase 2 | Google Gemini | 2-07 | Gemini Extension 스펙 작성 | docs/gemini/ | TODO | High | 3h | Google UCP 프로토콜 준수
Phase 2 | Google Gemini | 2-08 | Gemini 테스트 + 게시 | - | TODO | Medium | 2h
Phase 2 | MS Copilot | 2-09 | MS Partner Center 개발자 등록 | - | TODO | Medium | 2h | Microsoft 계정 필요
Phase 2 | MS Copilot | 2-10 | Copilot Plugin 매니페스트 작성 | docs/copilot/ai-plugin.json | TODO | Medium | 2h | OpenAPI 기반 플러그인
Phase 2 | MS Copilot | 2-11 | Copilot Plugin 제출 + 리뷰 | - | TODO | Medium | 1h
Phase 2 | Claude | 2-12 | MCP Server 구현 | app/lib/mcp-server/ | TODO | Medium | 3h | Anthropic MCP 프로토콜 준수
Phase 2 | Claude | 2-13 | MCP 도구 정의 (calculate, classify, rates) | app/lib/mcp-server/tools.ts | TODO | Medium | 2h
Phase 2 | Meta AI | 2-14 | Meta AI 커머스 프로토콜 모니터링 | - | TODO | Low | 0.5h | 발표 시 즉시 대응 준비
Phase 2 | Grok | 2-15 | xAI/Grok 커머스 연동 모니터링 | - | TODO | Low | 0.5h | X 커머스 기능 발표 시 대응
Phase 2 | 데이터 수집 | 2-16 | LLM 앱 사용량 대시보드 (내부용) | app/lib/analytics/llm-usage.ts | TODO | High | 3h | 플랫폼별 호출 수, 국가별, 카테고리별 집계
Phase 2 | 데이터 수집 | 2-17 | 셀러 영업용 데이터 리포트 생성 기능 | app/lib/analytics/seller-report.ts | TODO | Medium | 3h | 월간 집계 → PDF/이메일로 셀러에게 제공
Phase 3 | Shopify App | 3-01 | Shopify Partner 계정 생성 | - | TODO | High | 1h | partners.shopify.com
Phase 3 | Shopify App | 3-02 | Shopify App 프로젝트 초기 설정 | app/shopify/ | TODO | High | 3h | Shopify CLI + Remix 템플릿
Phase 3 | Shopify App | 3-03 | Shopify OAuth 인증 플로우 | app/shopify/auth/ | TODO | High | 4h | 설치 → 권한 동의 → 콜백 → seller 등록
Phase 3 | Shopify App | 3-04 | Shopify 상품 페이지에 위젯 자동 삽입 | app/shopify/widget/ | TODO | High | 4h | Script Tag 또는 App Block
Phase 3 | Shopify App | 3-05 | Shopify App Store 심사 제출 | - | TODO | High | 2h | 앱 리스팅, 스크린샷, 설명
Phase 3 | JS 위젯 | 3-06 | 임베드 위젯 SDK (vanilla JS) | public/widget/potal-widget.js | TODO | High | 4h | <script src='https://potal.app/widget/potal-widget.js'>
Phase 3 | JS 위젯 | 3-07 | 위젯 UI 컴포넌트 (가격 breakdown 표시) | public/widget/ | TODO | High | 3h | iframe 또는 Shadow DOM. 셀러 사이트 스타일 충돌 방지
Phase 3 | JS 위젯 | 3-08 | 위젯 커스텀 테마 지원 | public/widget/ | TODO | Medium | 2h | widget_configs 테이블의 theme JSON 적용
Phase 3 | JS 위젯 | 3-09 | 위젯 도메인 검증 (CORS) | public/widget/ | TODO | High | 1h | allowed_domains 체크
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-10 | 셀러 가입 페이지 | app/seller/signup/page.tsx | TODO | High | 3h | 회사명, 이메일, 웹사이트, 플랫폼 선택
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-11 | API 키 발급 페이지 | app/seller/keys/page.tsx | TODO | High | 2h | 키 생성, 목록, 비활성화
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-12 | 위젯 설정 페이지 | app/seller/widget/page.tsx | TODO | Medium | 3h | 테마 커스텀, 미리보기, 도메인 등록
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-13 | Quick Start 가이드 (설치 3분 완료) | app/seller/guide/page.tsx | TODO | High | 2h | Shopify / WooCommerce / Custom 각각
Phase 3 | 셀러 온보딩 | 3-14 | WooCommerce 플러그인 (선택) | docs/woocommerce/ | TODO | Low | 4h | WordPress 플러그인 형태
Phase 4 | Stripe | 4-01 | Stripe 계정 연동 + API 키 설정 | .env.local | TODO | High | 1h | Stripe Dashboard → API Keys
Phase 4 | Stripe | 4-02 | Stripe Products + Prices 생성 | app/lib/billing/stripe-setup.ts | TODO | High | 2h | Starter/Growth/Enterprise 3개 plan
Phase 4 | Stripe | 4-03 | Stripe Checkout 세션 생성 | app/api/billing/checkout/route.ts | TODO | High | 3h | 14일 무료 체험 → 자동 과금 전환
Phase 4 | Stripe | 4-04 | Stripe Webhook 처리 | app/api/billing/webhook/route.ts | TODO | High | 3h | subscription.created/updated/deleted → sellers 테이블 업데이트
Phase 4 | Stripe | 4-05 | 구독 상태 관리 (trialing→active→past_due→canceled) | app/lib/billing/subscription.ts | TODO | High | 2h
Phase 4 | Stripe | 4-06 | 인보이스 자동 발행 | - | TODO | Medium | 1h | Stripe 자동 처리, 이메일 설정만
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-07 | 대시보드 메인 — 사용량 요약 | app/seller/dashboard/page.tsx | TODO | High | 3h | 이번 달 계산 횟수, 남은 한도, 플랜 정보
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-08 | 국가별 트래픽 분석 | app/seller/dashboard/countries/page.tsx | TODO | Medium | 3h | 어느 나라에서 가장 많이 조회하는지
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-09 | AI 플랫폼별 노출 데이터 | app/seller/dashboard/ai-platforms/page.tsx | TODO | Medium | 3h | ChatGPT에서 몇 건, Gemini에서 몇 건
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-10 | 플랜 업그레이드/다운그레이드 UI | app/seller/dashboard/plan/page.tsx | TODO | High | 2h | Stripe Customer Portal 연동
Phase 4 | 셀러 대시보드 | 4-11 | API 사용 로그 조회 | app/seller/dashboard/logs/page.tsx | TODO | Low | 2h | 최근 100건 로그 테이블
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-01 | WCO HS 2022 전체 데이터 로드 | app/lib/cost-engine/data/hs-codes/ | TODO | High | 4h | Chapter 1~97, 5,000+ 6자리 코드
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-02 | HS Code AI 분류 정확도 개선 (fine-tuning) | - | TODO | Medium | 4h | 셀러 피드백 루프 활용
Phase 5 | HS Code 고도화 | 5-03 | HS Code 셀러 직접 입력/수정 기능 | app/seller/products/ | TODO | Medium | 3h | 자동 분류 → 셀러 확인 → 데이터 개선
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-04 | EU 각국 개별 규정 반영 (예: 독일 EUSt, 프랑스 TVA) | app/lib/cost-engine/data/eu-countries/ | TODO | Medium | 4h
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-05 | ASEAN 6개국 (TH, VN, PH, ID, MY, SG) | app/lib/cost-engine/data/asean/ | TODO | Medium | 4h
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-06 | 중동 GCC 6개국 상세 | app/lib/cost-engine/data/gcc-detail/ | TODO | Low | 3h
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-07 | 남미 주요국 (BR, MX, AR, CL, CO) | app/lib/cost-engine/data/latam/ | TODO | Low | 4h
Phase 5 | 글로벌 확장 | 5-08 | 아프리카 주요국 (ZA, NG, KE, EG) | app/lib/cost-engine/data/africa/ | TODO | Low | 3h
Phase 5 | 다국 통화 | 5-09 | 다중 통화 결과 표시 (셀러 설정 기반) | app/lib/cost-engine/ | TODO | Medium | 2h | 셀러가 EUR, GBP 등 선택 가능
Phase 5 | 다국 통화 | 5-10 | 환율 히스토리 저장 (변동 추적) | app/lib/cost-engine/fx-history.ts | TODO | Low | 2h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-11 | FTA 자동 적용 확대 (50+ 협정) | app/lib/cost-engine/fta-expanded.ts | TODO | Low | 4h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-12 | 반덤핑/상계관세 데이터 업데이트 자동화 | - | TODO | Low | 3h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-13 | 다국어 위젯 (EN, KO, JA, ZH, ES, FR, DE) | public/widget/i18n/ | TODO | Medium | 4h
Phase 5 | 고급 기능 | 5-14 | 셀러 API SDK (npm 패키지) | packages/potal-sdk/ | TODO | Low | 3h | npm install @potal/sdk

## Summary
Phase | Total Tasks | Done | TODO | Est. Hours
Phase 0 | 3 | 3 | 0 | 4.5h
Phase 1 | 38 | 1 | 37 | 93.0h
Phase 2 | 17 | 0 | 17 | 31.0h
Phase 3 | 14 | 0 | 14 | 38.0h
Phase 4 | 11 | 0 | 11 | 25.0h
Phase 5 | 14 | 0 | 14 | 47.0h
TOTAL | 97 | 4 | 93

## Country Coverage
Code | Country | Phase | VAT/GST Rate | Import Duty | De Minimis | Currency | FTA | Notes
US | United States | Phase 1 | 0% (Sales Tax별도) | 0~37% | $0 (폐지) | USD | USMCA | 50주+DC+PR Sales Tax 완료
GB | United Kingdom | Phase 1 | 20% | UK Global Tariff | £135 | GBP | EU-UK TCA
DE | Germany | Phase 1 | 19% / 7% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | EUSt = Einfuhrumsatzsteuer
FR | France | Phase 1 | 20% / 5.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | TVA
IT | Italy | Phase 1 | 22% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | IVA
ES | Spain | Phase 1 | 21% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
NL | Netherlands | Phase 1 | 21% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
BE | Belgium | Phase 1 | 21% / 6% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
AT | Austria | Phase 1 | 20% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SE | Sweden | Phase 1 | 25% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | SEK | EU
DK | Denmark | Phase 1 | 25% | EU CET | €150→폐지예정 | DKK | EU
FI | Finland | Phase 1 | 25.5% / 14% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
PL | Poland | Phase 1 | 23% / 8% | EU CET | €150→폐지예정 | PLN | EU
IE | Ireland | Phase 1 | 23% / 13.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
PT | Portugal | Phase 1 | 23% / 6% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
GR | Greece | Phase 1 | 24% / 13% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
CZ | Czech Republic | Phase 1 | 21% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | CZK | EU
RO | Romania | Phase 1 | 19% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | RON | EU
HU | Hungary | Phase 1 | 27% | EU CET | €150→폐지예정 | HUF | EU | 세계 최고 VAT
BG | Bulgaria | Phase 1 | 20% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | BGN | EU
HR | Croatia | Phase 1 | 25% / 13% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SK | Slovakia | Phase 1 | 23% / 10% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
SI | Slovenia | Phase 1 | 22% / 9.5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LT | Lithuania | Phase 1 | 21% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LV | Latvia | Phase 1 | 21% / 12% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
EE | Estonia | Phase 1 | 22% / 9% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
CY | Cyprus | Phase 1 | 19% / 5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
MT | Malta | Phase 1 | 18% / 5% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU
LU | Luxembourg | Phase 1 | 17% / 8% | EU CET | €150→폐지예정 | EUR | EU | EU 최저 VAT
JP | Japan | Phase 1 | 10% / 8% | 관세법별표 | ¥10,000 | JPY | RCEP,CPTPP,EU-JP | 식품 경감세율 8%
KR | South Korea | Phase 1 | 10% | 관세법별표 | US$150 | KRW | RCEP,한-EU,한-US,CPTPP
AU | Australia | Phase 1 | 10% | Customs Tariff | A$1,000 | AUD | RCEP,CPTPP,AUKUS
CA | Canada | Phase 1 | GST 5% + PST 주별 | Customs Tariff | C$20 | CAD | USMCA,CPTPP | 주별 HST/PST 복잡
CN | China | Phase 1 | 13% / 9% / 6% | 수입관세 | ¥50 | CNY | RCEP | 증치세 3단계
IN | India | Phase 1 | 5~28% | BCD + IGST | INR 0 (없음) | INR | RCEP미가입 | GST 4단계 슬랩
SG | Singapore | Phase 1 | 9% | 대부분 0% | S$400 | SGD | RCEP,CPTPP | 자유무역항
BR | Brazil | Phase 5 | ICMS 주별 | II + IPI | US$50 | BRL | MERCOSUR | 복잡한 세금 구조
MX | Mexico | Phase 5 | 16% | 관세 | US$50 | MXN | USMCA
AE | UAE | Phase 5 | 5% | GCC CET 5% | AED 1,000 | AED | GCC
SA | Saudi Arabia | Phase 5 | 15% | GCC CET 5% | SAR 1,000 | SAR | GCC
TH | Thailand | Phase 5 | 7% | 관세법 | THB 1,500 | THB | RCEP,ASEAN
VN | Vietnam | Phase 5 | 10% | 관세법 | VND 1,000,000 | VND | RCEP,CPTPP,EVFTA
ID | Indonesia | Phase 5 | 11% | 관세법 | US$3 | IDR | RCEP,ASEAN | 매우 낮은 de minimis
PH | Philippines | Phase 5 | 12% | 관세법 | PHP 10,000 | PHP | RCEP,ASEAN
MY | Malaysia | Phase 5 | 6% (SST) | 관세법 | MYR 500 | MYR | RCEP,CPTPP,ASEAN
TW | Taiwan | Phase 5 | 5% | 관세법 | NT$2,000 | TWD | - | FTA 제한적
NZ | New Zealand | Phase 5 | 15% | Customs Tariff | NZ$1,000 | NZD | RCEP,CPTPP
ZA | South Africa | Phase 5 | 15% | Customs Tariff | ZAR 500 | ZAR | SADC
IL | Israel | Phase 5 | 17% | 관세법 | US$75 | ILS | US-Israel FTA
CH | Switzerland | Phase 5 | 8.1% / 2.6% | Swiss Tariff | CHF 5 (관세만) | CHF | EFTA | 비EU 유럽
NO | Norway | Phase 5 | 25% / 15% | Norwegian Tariff | NOK 350 | NOK | EFTA,EEA | 비EU 유럽
TR | Turkey | Phase 5 | 20% / 10% | 관세법 | €22→폐지 | TRY | EU Customs Union
RU | Russia | Phase 5 | 20% | 관세법 | €200 | RUB | EAEU | 제재 상황 주의
NG | Nigeria | Phase 5 | 7.5% | CET | NGN 50,000 | NGN | AfCFTA
EG | Egypt | Phase 5 | 14% | 관세법 | EGP 0 (없음) | EGP | AfCFTA
KE | Kenya | Phase 5 | 16% | EAC CET | US$50 | KES | AfCFTA,EAC
AR | Argentina | Phase 5 | 21% | 관세법 | US$50 | ARS | MERCOSUR | 높은 관세
CL | Chile | Phase 5 | 19% | 6% 균일 | US$30 | CLP | CPTPP,태평양동맹 | 단순한 관세 구조
CO | Colombia | Phase 5 | 19% | 관세법 | US$200 | COP | 태평양동맹