## CORE S-Grade Plan
Feature_ID | Feature_Name | Current_Grade | Target_Grade | Current_State (What We Have) | GAP (What's Missing for S-Grade) | S-Grade Action Plan (Detailed) | Competitor Benchmark | Data Sources Needed | Estimated Hours | Sprint | Priority
F001 | HS Code Classification (AI) | A | S+ | 3-stage pipeline: (1) 8,389 product_hs_mappings DB lookup, (2) 25,484 keyword vector matching, (3) Groq LLM fallback. 500M+ WDC Phase 4 mapping running. 7개국 HS10 pipeline. Confidence score. Audit trail. | ① Multi-modal 미완성: 이미지 분류 B등급 (vision model 미연동) ② BTI/관세 결정문 교차검증 없음 ③ 분류 이유 설명(Explainability) 부족 — WHY this HS code? ④ 관세 엔지니어링 부정행위 감지 없음 ⑤ WCO Chapter/Section Notes 자동 적용 안됨 ⑥ 실시간 학습 플라이휠 수동적 | 【1】Multi-modal Classification Engine: - Claude Vision API 연동: 상품 이미지 → 소재/용도/형태 추출 → text+image 복합 분류 - URL 입력 시 상품페이지 크롤링 → 이미지+설명+가격 자동 추출 - 정확도: text only 85% → text+image+price 99%+ 【2】BTI/Ruling 교차검증: - CBP CROSS Rulings 220,114건 DB에 있음 → 분류 결과를 ruling 과 대조 - "이 HS코드는 CBP ruling HQ H302845와 일치합니다" 근거 제시 - 법적 방어력: 관세사 없이도 세관 이의제기 가능 【3】Explainability Engine: - 분류 결과에 reasoning chain 포함: "소재: cotton(52류) + 용도: T-shirt(6109) + 가격: >$5(6109.10) → HS 6109.10.0012" - WCO Chapter Notes 자동 인용: "Note 2(a) to Chapter 61: knitted or crocheted" - Section Notes, Subheading Notes 전부 DB화 → 자동 첨부 【4】Tariff Engineering Detection: - 가격 분기 규칙 18건 + 소재/혼합비율 규칙 추가 - "이 상품을 cotton 65%로 신고하면 6109.10(12%), polyester 65%면 6109.90(32%)" → 부정행위 플래그 - 과거 분류 이력 대비 이상치 감지 【5】WCO Notes 자동적용: - HS 2022 Chapter Notes 97개 + Section Notes 21개 + Subheading Notes → DB 테이블화 - 분류 시 관련 Note 자동 참조 → 결과에 포함 【6】실시간 플라이휠 강화: - 모든 API 호출 결과 → product_hs_mappings 자동 추가 (확인된 것만) - 월간 정확도 리포트 자동 생성 - 오분류 피드백 루프: 고객이 "이건 틀렸다" → 즉시 재학습 | Avalara: 40M 매핑, AI기반이라 주장하지만 keyword matching 수준. Zonos: 90%+ 정확도 주장. Global-e: 미공개. ▶ POTAL S급: 500M+ 매핑 + BTI 교차검증 + 이유 설명 = 업계 유일 | CBP CROSS 220K건(있음), WCO Notes(수집필요), Chapter/Section Notes PDF→DB | 40 | S1 | P0
F002 | Duty Rate Calculation | A | S+ | lookup_duty_rate_v2(): MFN 1,027,674건 + MIN ~105M + AGR ~129M + NTLC 537,894건. 186개국. FTA 63개 자동감지. Anti-dumping/CVD/Safeguard 119,706건 overlay. | ① 종가세(ad valorem)만 완벽 — 종량세(specific), 복합세(compound), 혼합세(mixed) 처리 불완전 ② TRQ(Tariff-Rate Quota) 채움률 추적 없음 ③ 임시관세정지(Temporary Duty Suspension) DB 없음 ④ Section 301/232 surcharge 실시간 모니터링 미흡 ⑤ End-use provision 미구현 ⑥ 관세 절감 최적화 비교(Rate Optimization) UI 없음 | 【1】모든 관세 유형 완벽 처리: - Specific duty: "€2.50/kg" → 무게 입력 필드 추가, 자동 계산 - Compound duty: "5% + €1.20/kg" → ad valorem + specific 합산 - Mixed duty: "10% OR €3/kg, whichever is higher" → 양쪽 계산 후 비교 - Variable duty: 가격대별 다른 세율 → price_break_rules 확장 - DB 스키마: duty_type enum (ad_valorem, specific, compound, mixed, variable) 추가 【2】TRQ 채움률 추적: - WTO TRQ DB (농산물 중심) 수집 → tariff_rate_quotas 테이블 - 현재 채움률 추정: 수입 통계 vs 쿼터량 - "이 상품은 TRQ 내 세율 0%, TRQ 초과 시 35%" 자동 안내 - 쿼터 잔량 예측: "현재 82% 소진, 3개월 내 소진 예상" 【3】임시관세정지 DB: - EU Duty Suspensions (매년 1/1, 7/1 갱신) → Council Regulation 크롤링 - US Miscellaneous Tariff Bill (MTB) → 의회 법안 추적 - duty_suspensions 테이블: hs_code, country, suspension_rate, start_date, end_date 【4】Section 301/232 실시간: - USTR 301 list (China 25%, 7.5%) → 별도 surcharge 테이블 - Commerce 232 (steel 25%, aluminum 10%) → 별도 테이블 - Vercel Cron으로 USTR/Commerce 공고페이지 해시 모니터링 - 변경 시 즉시 DB 업데이트 + 고객 알림 【5】End-use Provision: - Chapter 98 특수세율 (US): 수리품, 개인물품, 군용 등 - end_use_provisions 테이블: hs_code, condition, special_rate - API에 intended_use 필드 추가 → 자동 매칭 【6】Rate Optimization Dashboard: - 하나의 상품에 대해 모든 적용 가능 세율 나열: MFN 15% ¦ FTA(USMCA) 0% ¦ GSP 5% ¦ Duty Suspension 0% - "USMCA 사용 시 연간 $12,340 절감" 자동 계산 - RoO 충족 비용 vs 절감액 비교 | Avalara: 세율 조회만, 최적화 없음. Zonos: MFN 위주. SimplyDuty: 기본 ad valorem만. ▶ POTAL S급: 모든 세율유형 + TRQ + 301/232 실시간 + 최적화 비교 = 업계 유일 | WTO TRQ DB, EU Duty Suspensions Council Reg, USTR 301 list, Commerce 232 list, Chapter 98 | 35 | S1 | P0
F003 | Tax Calculation (VAT/GST) | A | S+ | GlobalCostEngine.ts: 240개국 VAT/GST rates, de minimis thresholds 240, customs fees 240. 12개국 특수세금 (processing fees). Import VAT 계산. | ① 품목별 경감/영세/면세 세율 미구현 (식품 0%, 의약품 면세, 아동복 경감 등) ② B2B vs B2C 다른 처리 미구현 (B2B reverse charge) ③ Import VAT deferment scheme 미구현 ④ Digital goods 특별 취급 미구현 (OECD 가이드라인) ⑤ Place of supply rules 미구현 ⑥ Tourist/외교관 면세 미구현 ⑦ Flat-rate scheme (UK 등) 미구현 | 【1】품목별 세율 분화: - vat_product_rates 테이블: country_code, hs_chapter, product_category, rate_type(standard/reduced/zero/exempt), rate - EU 예시: 식품 0-9%, 의약품 0%, 아동복 0-5%, 서적 0-6%, 에너지 5-21% - 240개국 × 주요 카테고리 20개 = 4,800 규칙 목표 - HS 2자리(Chapter) 기준 자동 매핑 → 정확한 VAT rate 적용 【2】B2B Reverse Charge: - API에 buyer_vat_number 필드 추가 - B2B 거래 감지 시 → Import VAT = 0 (buyer가 자체 신고) - EU intra-community supply rule 자동 적용 - "이 거래는 reverse charge 대상입니다" 안내 + 필요 서류 목록 【3】Import VAT Deferment: - Postponed VAT Accounting (UK), Postponed Import VAT (NL, BE, IE) - VAT deferment 가능 국가 목록 + 조건 DB화 - "이 국가는 수입 VAT 연기 가능: 현금흐름 절감 €X" 안내 【4】Digital Goods 특별 취급: - OECD BEPS Action 1 가이드라인 반영 - 디지털 상품 분류: SaaS, e-book, streaming, software, cloud - 국가별 디지털세 DB: digital_services_tax 테이블 확장 - B2C 디지털: 소비자 소재지 세율 적용 (EU One-Stop-Shop) 【5】Place of Supply Rules: - 상품: 배송지 기준 (destination principle) - 서비스: B2B=공급자소재지, B2C=소비자소재지 - 특수: 부동산=소재지, 운송=구간별, 이벤트=개최지 - place_of_supply_rules 테이블화 → API 자동 판단 【6】면세 처리: - Diplomatic exemption: 외교관 면세 번호 검증 - Tourist VAT refund: 환급 가능 금액 + 절차 안내 - 특정 용도 면세: 의료기기, 교육자료 등 【7】Flat-rate Scheme: - UK Flat Rate VAT (업종별 고정 비율) - 해당 국가 목록 + 조건 DB화 | Avalara: US sales tax 특화, cross-border VAT 약함. Global-e: VAT 포함하지만 품목별 경감세율 없음. TaxJar: US only. ▶ POTAL S급: 240개국 × 20카테고리 품목별 세율 + B2B reverse charge + deferment = 업계 유일 | EU VAT Directive Annex III (경감세율 목록), OECD VAT/GST Guidelines, 각국 tax authority 공시 | 45 | S1 | P0
F004 | Total Landed Cost | A | S+ | CostEngine.ts: Product + Duty + Tax + Customs fees 계산. 240개국. Pre-computed 117,600 조합 (<50ms). Exchange rate 실시간. | ① 비용 항목 불완전: Insurance, Freight, Broker fees, Handling fees 미포함 ② Incoterms 비교(DDP vs DDU vs DAP) 없음 ③ What-if 시나리오 모델링 없음 (원산지 변경, FTA 활용 시) ④ Historical TLC 트렌드 없음 ⑤ 다중 원산지 비교 없음 ("중국산 vs 베트남산 비용 차이") ⑥ PDF 견적서 생성 없음 ⑦ Confidence interval 없음 | 【1】완전한 비용 항목 분해: - API 응답에 15개 항목 분해: ① Product price ② Import duty ③ Anti-dumping/CVD ④ Safeguard duty ⑤ VAT/GST ⑥ Customs processing fee ⑦ Merchandise processing fee ⑧ Harbor maintenance fee ⑨ Insurance ⑩ Freight estimate ⑪ Broker fee estimate ⑫ Documentation fee ⑬ Inspection fee ⑭ Currency conversion cost ⑮ Total landed cost - 각 항목별 계산 근거(법령, 세율, 공식) 첨부 【2】Incoterms 3-way 비교: - DDP(Delivered Duty Paid): seller가 모든 비용 부담 - DDU/DAP(Delivered At Place): buyer가 관세+세금 부담 - EXW(Ex Works): buyer가 모든 물류 비용 부담 - 각 Incoterms별 총비용 나란히 비교 → "DDP가 $23 더 비싸지만 buyer 편의성 ↑" 【3】What-if 시나리오 엔진: - 원산지 변경: "China→Vietnam으로 바꾸면 관세 25%→0% (CPTPP)" - FTA 활용: "USMCA 적용 시 $X 절감, RoO 충족 조건은..." - 가격 변경: "단가 $4.99→$5.01이면 관세 분기 변경" - 수량 변경: "1,000개→10,000개면 TRQ 초과 여부" - HS코드 변경: "더 정확한 HS코드 사용 시 세율 차이" 【4】Historical TLC Trends: - 월별 TLC 추이 저장 → "지난 6개월간 이 상품 TLC 12% 상승" - 원인 분석: "환율 5% + 관세율 변경 7%" - 예측: "향후 3개월 TLC 전망" (환율 트렌드 + 정책 변경 예정) 【5】Multi-origin 비교: - 동일 상품, 다른 원산지 5개까지 동시 비교 - "Cotton T-shirt: China $8.50 ¦ Vietnam $6.20 ¦ Bangladesh $5.80 ¦ India $6.90 ¦ Turkey $7.40" - 각 원산지별 FTA 혜택 자동 반영 【6】PDF 견적서: - 전문적 Invoice 형태의 Landed Cost Quote 자동 생성 - 고객 로고 삽입 가능 (White-label) - 법적 면책 조항 포함 【7】Confidence Interval: - "이 계산의 신뢰도: 97% (±$0.50)" - 불확실성 요인: 환율 변동, 검사 확률, TRQ 상태 | Zonos: 비용분해 있지만 5개 항목만. Easyship: 관세+세금+보험만. DHL: 기본 계산. ▶ POTAL S급: 15개 항목 분해 + 3-way Incoterms + What-if + Multi-origin = 업계 유일 | 각국 Customs processing fee 공시, Broker fee 평균, Insurance rate 표준 | 50 | S1 | P0
F006 | Classification Confidence Score | A | S+ | confidence 필드 in classifier response. 3-tier 기반: DB lookup=1.0, keyword=0.8, LLM=variable. | ① 단일 점수만 제공 — 다차원 신뢰도 없음 ② 왜 이 점수인지 설명 없음 ③ 과거 정확도 이력 기반 보정 없음 ④ 저신뢰도 시 자동 플래그/인간 리뷰 요청 없음 | 【1】다차원 신뢰도: - overall_confidence: 0.97 - semantic_match: 0.95 (상품명↔HS설명 유사도) - keyword_overlap: 0.99 (핵심 키워드 일치율) - category_certainty: 0.98 (카테고리 확실성) - price_consistency: 0.96 (가격대 적합성) - historical_accuracy: 0.99 ("이 패턴은 과거 1,234회 중 1,231회 정확") 【2】Explainability: - "confidence 0.97인 이유: DB 정확 매칭(+0.5) + keyword 3/3 일치(+0.3) + 가격대 적합(+0.1) + 과거 정확도 99.7%(+0.07)" 【3】Historical Calibration: - 동일 패턴의 과거 분류 정확도 추적 - 신규 패턴은 보수적 점수 부여 - 월간 calibration report 【4】Low-confidence Auto-flag: - confidence < 0.85 → "REVIEW_RECOMMENDED" 플래그 - confidence < 0.70 → "MANUAL_REVIEW_REQUIRED" - Enterprise 고객: 저신뢰 건 자동 큐잉 + 이메일 알림 | Avalara: 신뢰도 점수 미공개. Zonos: 단순 high/medium/low. ▶ POTAL S급: 6차원 신뢰도 + explainability + historical calibration = 업계 유일 | 과거 분류 이력 (api_usage_logs) | 15 | S2 | P1
F007 | Multi-country Support | A | S+ | 240개국/영토. countries 테이블. vat_gst_rates 240. de_minimis_thresholds 240. customs_fees 240. | ① 국가별 데이터 신선도(freshness) 표시 없음 ② 국가별 규제 메모 없음 ("미국은 Section 301로 중국산 추가 관세 25%") ③ 국가 프로필 페이지 없음 ④ 데이터 소스 인용 없음 | 【1】Data Freshness Indicator: - 각 국가별 last_updated 필드 + data_source 필드 - API 응답에 포함: "이 데이터는 2026-03-15 기준, 출처: WTO Tariff Database" - Freshness badge: 🟢 <30일 ¦ 🟡 30-90일 ¦ 🔴 >90일 【2】Country Regulatory Notes: - country_regulatory_notes 테이블: country_code, category, note_text, effective_date - 예: US → "Section 301: 중국산 List 3 상품 25% 추가관세 (2018.09~)" - 예: UK → "Brexit 후 EU FTA 적용 불가, UK-EU TCA 별도 적용" - 예: AU → "Biosecurity import permits required for food/plant products" 【3】Country Profile Page: - /countries/[code] 페이지: 관세 개요, VAT율, de minimis, 주요 규제, FTA 목록, 금지/제한품목 - 240개국 자동 생성 (DB 기반) 【4】Source Citation: - 모든 세율에 법적 근거 인용 - "MFN 5.0% — Source: WTO Tariff Database, HS 6109.10, Applied rate 2025" | 어떤 경쟁사도 240개국 데이터 신선도 표시 안 함. ▶ POTAL S급: 240개국 신선도 + 규제메모 + 법적 근거 인용 = 업계 유일 | 이미 대부분 보유. 규제 메모만 추가 수집 | 20 | S2 | P1
F008 | Classification Audit Trail | A | S+ | classify/audit endpoint + DB. Time-stamped classification records. | ① 세관 당국 포맷으로 내보내기 없음 (CBP, HMRC, EU Customs) ② 법적 방어력 부족: ruling 참조 없음 ③ 감사 이력 검색/필터링 UI 없음 ④ 변경 이력(같은 상품, 분류 변경) 추적 없음 | 【1】세관 포맷 내보내기: - CBP Format: CF 28/29 대응 포맷 (미국 세관 질의/통지) - HMRC Format: BTI application 포맷 (영국) - EU Format: Binding Tariff Information 신청서 포맷 - JSON/CSV/PDF 다운로드 【2】법적 방어력 강화: - 각 분류에 CBP CROSS ruling 참조 자동 첨부 - "이 분류는 CBP Ruling HQ H302845 (2023-05-12)와 일치" - 분류 근거 chain: 상품명 → 키워드 매칭 → HS설명 비교 → Chapter Notes 참조 → 최종 결정 【3】감사 UI: - /admin/audit 페이지: 날짜/상품명/HS코드/신뢰도 필터 - 일괄 내보내기 (CSV/Excel) - 분류 변경 diff 표시 【4】변경 이력 추적: - 동일 product_name의 분류 변경 시 → 이전 vs 현재 비교 - 변경 사유 기록 (세율 변경, 규칙 변경, 오분류 수정) - Enterprise: 월간 분류 변경 리포트 자동 발송 | Avalara: 감사 로그 있지만 세관 포맷 없음. ▶ POTAL S급: 세관 포맷 + ruling 참조 + 변경 추적 = 법적 방어력 완전체 | CBP CF28/29 포맷 사양, HMRC BTI 양식, EU BTI regulation | 20 | S2 | P1
F009 | Batch Classification | A | S+ | classify/batch endpoint. Plan-based limits: Free 50, Basic 100, Pro 500, Enterprise 5000. | ① 10K+ 대량 배치 시 성능 미검증 ② 진행률 실시간 추적 없음 ③ 부분 실패 처리 미흡 ④ 우선순위 큐 없음 ⑤ 실패 건 자동 재시도 없음 | 【1】High-volume 배치: - 10,000건 배치 → 500건씩 분할 → 병렬 처리 (concurrency 5) - 예상 시간: 10K건 = ~3분 (DB 캐시 히트 90%+) - Enterprise: 50K건 배치 지원 【2】실시간 Progress: - WebSocket or SSE로 진행률 전송 - "Processing: 4,523/10,000 (45.2%) ¦ Success: 4,501 ¦ Failed: 22 ¦ ETA: 2분 30초" 【3】Partial Failure Handling: - 실패 건 별도 배열로 반환 (failed_items) - 각 실패 건에 error_code + error_message - 성공 건은 즉시 사용 가능 【4】Priority Queue: - Enterprise > Pro > Basic > Free 우선순위 - 대기 시간 표시: "현재 큐: 3건 대기, 예상 시작: 15초 후" 【5】Auto-retry: - 일시적 오류(timeout, rate limit) → 자동 3회 재시도 - 영구 오류(invalid input) → 즉시 실패 처리 - 재시도 결과 포함한 최종 리포트 | Avalara: 배치 있지만 진행률 없음. Zonos: 배치 미지원. ▶ POTAL S급: 50K 배치 + 실시간 진행률 + 자동 재시도 = 엔터프라이즈급 | 없음 (코드 구현만) | 15 | S2 | P1
F010 | Image-based Classification | B | S+ | Code exists but vision model integration incomplete. 이미지 업로드 인터페이스는 있으나 실제 분석 미연동. | ① Vision model 미연동 (Claude/GPT-4V) ② 다중 이미지 분석 없음 ③ 소재/성분 감지 없음 ④ 이미지+텍스트 복합 분류 없음 ⑤ URL에서 이미지 자동 추출 없음 ⑥ 관세 엔지니어링 감지 없음 | 【1】Vision Model 연동: - Claude Vision API (claude-sonnet-4-5-20250514): 이미지 → 상품 속성 추출 - 추출 정보: product_type, material, color, size_category, intended_use, brand_visible - 비용: ~$0.003/이미지 (Sonnet) 【2】다중 이미지: - 최대 5장 업로드 → 각 이미지에서 다른 정보 추출 - 전면: 상품 유형 + 소재 ¦ 라벨: 성분/원산지 ¦ 포장: 중량/규격 【3】소재/성분 감지: - 이미지에서 라벨 텍스트 OCR → "100% Cotton" → HS 분류에 반영 - 혼합소재: "65% Polyester, 35% Cotton" → 주소재 기준 분류 【4】Image + Text 복합: - Text confidence 0.85 + Image confidence 0.90 → Combined 0.95 - 불일치 감지: text="cotton shirt" but image=synthetic fabric → 플래그 【5】URL 이미지 추출: - 상품 URL 입력 → og:image, product image 자동 크롤링 - Amazon/Shopify/eBay 상품 페이지 파서 【6】Tariff Engineering Detection: - "이 이미지의 상품은 완제품으로 보이지만 부품으로 신고됨" 감지 - Material mismatch: 신고 소재 vs 이미지 분석 소재 불일치 플래그 | Zonos: 이미지 분류 있지만 원산지 감지만. Avalara: 이미지 분류 없음. ▶ POTAL S급: 다중이미지 + 소재감지 + 텍스트복합 + 부정감지 = 업계 최초 | 없음 (API 연동만) | 25 | S1 | P0
F011 | Currency Conversion | A | S+ | exchange-rate/ Cron 실시간. 환율 자동 업데이트. | ① 지원 통화 수 미확인 ② Rate lock (견적 고정) 없음 ③ Historical rate 조회 없음 ④ Multi-source 검증 없음 ⑤ Forward rate 예측 없음 ⑥ 환전 비용 투명성 없음 | 【1】160+ 통화 지원: - ECB, Fed, BOJ 등 중앙은행 공시 환율 수집 - 암호화폐 제외, 법정통화 전부 + SDR 【2】Rate Lock: - 견적 생성 시 환율 고정 (30분/1시간/24시간 옵션) - locked_rate + lock_expires_at 필드 - Enterprise: 30일 rate lock (hedging 효과) 【3】Historical Rates: - 과거 환율 조회 API: /api/v1/exchange-rate/historical?date=2025-01-15 - 차트 데이터 제공 (30일/90일/1년) 【4】Multi-source 검증: - 1차: ECB 공시 ¦ 2차: openexchangerates.org ¦ 3차: fixer.io - 3개 소스 중 2개 이상 일치 시 사용 - 이상치 감지 → 알림 【5】Forward Rate 참고: - 주요 통화쌍 forward rate 표시 (참고용) - "3개월 후 USD/EUR 예상: 0.92 (현재 0.91)" 【6】환전 비용 투명성: - interbank rate 표시 + POTAL spread(0%) 표시 - "경쟁사 대비 POTAL은 환전 마크업 0%" 강조 | Zonos: 환율 포함이지만 lock 없음. Global-e: 환전 마크업 숨김. ▶ POTAL S급: rate lock + multi-source + 0% 마크업 투명성 = 가격경쟁력 | ECB/Fed API (무료) | 15 | S2 | P1
F012 | HS Code Validation | A | S+ | /validate endpoint. Structure check (2/4/6/8/10 digit). | ① 만료된 HS코드 감지 없음 (HS 2012→2017→2022 전환) ② 국가별 유효성 검증 없음 ③ 후속 코드 제안 없음 ④ Chapter/Heading/Subheading 계층 검증 없음 | 【1】HS 버전 검증: - HS 2012, 2017, 2022 코드 테이블 보유 - 입력 코드가 어느 버전인지 감지 - 만료된 코드 → "이 코드는 HS 2017입니다. HS 2022 후속 코드: 6109.10" 안내 【2】국가별 유효성: - gov_tariff_schedules 89,842행 기반 - "이 10자리 코드는 미국에서 유효하지만 EU에서는 다릅니다" 【3】후속 코드 제안: - hs_code_correlation 테이블: old_code → new_code 매핑 - WCO correlation tables 기반 【4】계층 검증: - Section → Chapter → Heading → Subheading 일관성 체크 - "6109.10은 Chapter 61(편물의류)에 속합니다" 계층 표시 | 어떤 경쟁사도 HS 버전 전환 자동 감지 안 함. ▶ POTAL S급: 버전 감지 + 후속 코드 + 국가별 검증 = 업계 유일 | WCO HS Correlation Tables (2012→2017→2022) | 12 | S2 | P1
F013 | De Minimis Check | A | S+ | de_minimis_thresholds 240 rows. 국가별 면세 기준. | ① 상품 카테고리별 예외 없음 (담배, 주류 등 de minimis 제외) ② 개인 vs 상업 구분 없음 ③ 누적 가치 추적 없음 ④ 최근 임계값 변경 알림 없음 (US $800→$0 변경 등) | 【1】카테고리 예외: - 대부분 국가: 담배, 주류, 향수는 de minimis 제외 - 미국: Section 321 변경 (2026.02 중국/러시아 $800→$0) - de_minimis_exceptions 테이블 추가 【2】개인 vs 상업: - 개인 수입: 대부분 국가 de minimis 적용 - 상업 수입: 일부 국가 de minimis 미적용 또는 다른 기준 - shipment_type(personal/commercial) 필드 추가 【3】누적 추적: - 동일 발송인→수령인 일정 기간 내 누적 가치 추적 - "이번 달 이 경로 누적 $750/$800 — 다음 발송 시 de minimis 초과" 【4】변경 알림: - de minimis 변경 모니터링 (Vercel Cron) - US Section 321 변경 사항 즉시 반영 + 고객 알림 - "⚠️ 2026-02-28부터 중국발 미국행 $0 de minimis 적용" | 대부분 경쟁사: 단순 threshold만. ▶ POTAL S급: 카테고리 예외 + 개인/상업 구분 + 누적 추적 + 변경 알림 = 완전체 | 각국 customs regulation (de minimis 예외 목록) | 10 | S2 | P1
F014 | Restricted Items Check | A | S+ | restrictions endpoint + DB. 국가별 제한품목. | ① 국가쌍(pair) 특정 제한 없음 (A→B는 금지, A→C는 허용) ② 계절적 제한 없음 ③ 쿼타 기반 제한 없음 ④ End-use 제한 없음 ⑤ 우회 경로 안내 없음 | 【1】국가쌍 제한: - restricted_items 테이블에 origin_country + destination_country 복합키 - "미국→이란: 모든 품목 금지. 미국→중국: 반도체 장비 제한" 【2】계절적 제한: - 농산물 수입 제한 (계절별 쿼터) - restricted_items에 season_start, season_end 추가 【3】쿼터 기반: - 수입 쿼터 초과 시 금지 또는 고세율 - TRQ와 연동 【4】End-use 제한: - 군사용 전용 가능 품목 (dual-use) - "이 품목은 민간용은 허용, 군사용은 export license 필요" 【5】대안 경로: - 제한 품목일 때 → "라이선스 취득 절차" 또는 "대체 공급국" 안내 - "이 품목은 중국→미국 제한이지만, 베트남→미국은 허용 (원산지 주의)" | 경쟁사: 단순 "yes/no" 제한 체크. ▶ POTAL S급: 국가쌍 + 계절 + 쿼터 + end-use + 대안경로 = 실무 완전체 | 각국 import/export control list, EU Dual-use Regulation | 15 | S3 | P2
F015 | Price Break Rules | A | S+ | hs_price_break_rules 18건. "valued over/under $X" 자동 분기. | ① 18건만 — 7개국 tariff schedule에서 전수 추출 필요 ② 다중 가격대 분기 없음 ③ 통화별 기준가 환산 없음 ④ 가격 분기 알림 없음 | 【1】전수 추출: - gov_tariff_schedules 89,842행에서 "valued over/under/not over/exceeding" 패턴 전부 추출 - 예상: 500-2,000건의 price break rules - 정규식 기반 자동 추출 + 검증 【2】다중 가격대: - "Under $5: 0% ¦ $5-$20: 5% ¦ Over $20: 10%" - 다단계 분기 지원 【3】통화 환산: - EUR/GBP/JPY 기준가 → USD 자동 환산 - 환율 변동으로 인한 분기점 변경 감지 【4】분기점 알림: - "주의: 이 상품 단가가 $0.50만 올라가면 관세율 5%→15%로 변경됩니다" - "단가 $4.99 유지 권장 (관세 분기점: $5.00)" | 어떤 경쟁사도 가격 분기 자동 감지 안 함. ▶ POTAL S급: 전수 추출 + 다중 분기 + 알림 = 업계 최초 | gov_tariff_schedules (있음) | 12 | S2 | P1
F016 | Origin Detection | A | S+ | origin field in classifier. 상품명/브랜드에서 원산지 추정. | ① 단순 추정만 — 실질적 변형(substantial transformation) 판단 없음 ② Non-preferential vs preferential origin 구분 없음 ③ Regional Value Content 계산 없음 ④ Self-certification (REX, EUR.1) 지원 없음 | 【1】Substantial Transformation: - 원재료 HS코드 → 완제품 HS코드 변환 여부 판단 - "중국산 원단 → 베트남에서 봉제 → 원산지: 베트남 (CTC rule 충족)" 【2】Origin 이원화: - Non-preferential origin: MFN 세율 적용 기준 - Preferential origin: FTA 세율 적용 기준 (더 엄격한 규칙) - 두 가지를 명확히 구분하여 표시 【3】RVC Calculator: - Regional Value Content = (조정가격 - 비원산지재료) / 조정가격 × 100% - 입력: 최종 제품 가격 + 비원산지 부품 가치 - 출력: "RVC 62% → USMCA 요건 55% 충족 ✅" 【4】Self-certification: - REX (EU GSP): 등록 수출자 번호 검증 - EUR.1 / EUR-MED: 이동증명서 데이터 필드 - Form A (GSP): 원산지 증명서 양식 자동 생성 | Avalara: 원산지 감지만. Zonos: 이미지 기반 원산지 감지. ▶ POTAL S급: 실질적 변형 판단 + RVC 계산 + 자가인증 = 관세사 수준 | FTA PSR rules (ITC findrulesoforigin.org), REX database | 25 | S1 | P0

## TRADE S-Grade Plan
Feature_ID | Feature_Name | Current_Grade | Target_Grade | Current_State (What We Have) | GAP (What's Missing for S-Grade) | S-Grade Action Plan (Detailed) | Competitor Benchmark | Data Sources Needed | Estimated Hours | Sprint | Priority
F017 | FTA Detection | A | S+ | 63 FTA 자동 감지. macmap_trade_agreements 1,319건. 원산지+목적지 기반 FTA 매칭. | ① 상품 수준 FTA 적격성 판단 없음 (국가쌍만, 상품별 PSR 미확인) ② Cumulation rules 미구현 ③ Tariff elimination schedule 미구현 ④ FTA 활용률 분석 없음 ⑤ FTA 비교("USMCA vs CPTPP 어디가 유리?") 없음 | 【1】상품별 FTA 적격성: - ITC Rules of Origin Facilitator 데이터: 370+ PTA, 50,000+ PSR - 상품 HS코드 + 원산지 → 해당 FTA의 PSR 자동 조회 - "이 상품(6109.10)은 USMCA에서 CTC(Heading 변경) 또는 RVC 55% 충족 시 0%" 【2】Cumulation Rules: - Bilateral cumulation: FTA 당사국 재료만 인정 - Diagonal cumulation: 여러 FTA 당사국 재료 합산 - Full cumulation: 모든 가공 공정 인정 - fta_cumulation_rules 테이블 【3】Tariff Elimination Schedule: - CPTPP: Year 1-16 단계별 세율 인하 - RCEP: 카테고리별 즉시/10년/20년 철폐 - "현재 5%이지만 CPTPP Year 8(2028)부터 0%" 【4】FTA 활용률 분석: - 고객별 FTA 활용 현황 대시보드 - "이번 달 수입 중 FTA 활용 가능했지만 활용 안 한 건: 23건, 절감 가능액: $12,450" - Preference Utilization Rate 자동 계산 【5】FTA 비교: - 동일 상품에 적용 가능한 여러 FTA 나란히 비교 - "USMCA: 0% (RVC 55% 필요) vs CPTPP: 2.5% (CTC만 필요) → USMCA가 유리하지만 RoO 비용 고려 시 CPTPP가 실질적으로 저렴" | Avalara: FTA 감지 있지만 PSR 미투명. Zonos: FTA 감지 + CoO 확인. ▶ POTAL S급: 50K PSR + cumulation + elimination schedule + 활용률 분석 = 업계 유일 | ITC RoO Facilitator (370+ PTA), CPTPP/RCEP 원문 tariff elimination schedule | 40 | S1 | P0
F018 | Rules of Origin | A | S+ | RoO logic in duty calc. 기본적인 원산지 규칙 적용. | ① Product-Specific Rules(PSR) 상세 미구현 ② CTC(관세분류변경) 검증 로직 없음 ③ RVC(역내부가가치) 계산기 없음 ④ De minimis tolerance(비원산지 재료 허용 범위) 없음 ⑤ Direct shipment/transshipment rule 검증 없음 ⑥ FTA별 인증 요건 안내 없음 | 【1】PSR 엔진: - product_specific_rules 테이블: fta_code, hs_code, rule_type(CTC/RVC/SP), rule_text, threshold - 50,000+ PSR 로딩 (ITC 데이터) - API: /api/v1/roo/check → {hs_code, fta, origin} → PSR 결과 【2】CTC 검증: - 원재료 HS코드 → 완제품 HS코드 비교 - Chapter change (CC): 2자리 변경 - Heading change (CTH): 4자리 변경 - Subheading change (CTSH): 6자리 변경 - "원재료 5205.11(면사) → 완제품 6109.10(T-shirt) = CTH 충족 ✅" 【3】RVC Calculator: - Build-up method: (원산지 재료 / 조정가격) × 100% - Build-down method: (조정가격 - 비원산지 재료) / 조정가격 × 100% - Net cost method: (순비용 - 비원산지 재료) / 순비용 × 100% - 입력 폼: 제품가격, 원산지 재료비, 비원산지 재료비 【4】De minimis Tolerance: - 대부분 FTA: 비원산지 재료 10% 이하 허용 - 섬유류: 7-10% (FTA별 다름) - "비원산지 재료 8%: USMCA de minimis 10% 이내 ✅" 【5】Direct Shipment Rule: - 제3국 경유 시 원산지 유지 조건 - "싱가포르 경유: 환적만 가능, 가공 불가. Transit bill of lading 필요" 【6】인증 요건: - Self-certification: USMCA, CPTPP, EU-Canada CETA - Government certification: ASEAN FTA, Korea-China FTA - 필요 서류 목록 + 양식 템플릿 자동 생성 | Avalara: PSR 미투명. Global-e: RoO 없음. ▶ POTAL S급: 50K PSR + CTC/RVC 계산기 + 인증 요건 = 관세사 대체 | ITC RoO Facilitator, FTA 원문 Annex (PSR 목록) | 45 | S1 | P0
F019 | Preferential Rates | A | S+ | MIN/AGR tables, lowest rate selection. lookupAllDutyRates() → 최저 세율 자동 선택. | ① 최적화 비교 시각화 없음 ② 절감액 계산 미노출 ③ GSP/LDC 별도 표시 없음 ④ Duty suspension/end-use rate 미포함 ⑤ Rate change 알림 없음 | 【1】Rate Comparison Table: - API 응답에 모든 적용 가능 세율 나열: ┌ MFN: 12% (WTO 기본) ├ FTA (CPTPP): 0% (PSR: CTH 충족 필요) ├ FTA (RCEP): 5% (PSR: RVC 40% 필요) ├ GSP: 8% (개도국 특혜) ├ Duty Suspension: 0% (2026.12까지) └ ▶ 최저: Duty Suspension 0% 【2】절감액 자동 계산: - "MFN 대비 CPTPP 사용 시 건당 $45 절감, 연간 추정 $54,000" - tariff_optimization 필드에 savings 포함 (이미 구조 있음, 강화) 【3】GSP/LDC 표시: - GSP 수혜국 목록: US GSP (119국), EU GSP (71국), EBA (49국) - "이 원산지는 US GSP 수혜국: 일반 세율 12% → GSP 0%" 【4】Duty Suspension + End-use: - EU: Council Regulation duty suspensions (산업용 원재료) - US: Miscellaneous Tariff Bill (MTB) - End-use: Chapter 98 특수 조항 【5】Rate Change Alert: - 세율 변경 모니터링 → "이 상품의 MFN 세율이 4/1부터 12%→15%로 변경됩니다" - FTA tariff elimination: "CPTPP Year 7부터 5%→2.5%" | 대부분 경쟁사: 최종 세율만 표시. ▶ POTAL S급: 전체 세율 비교 + 절감액 + 변경 알림 = 기업 의사결정 도구 | GSP 수혜국 목록 (USTR, EU), Duty suspension lists | 20 | S1 | P0
F020 | Anti-dumping Duties | A | S+ | trade_remedy_cases 10,999건. 36개국 AD 데이터. | ① Scope determination 분석 없음 (어떤 변형 상품이 대상인지) ② 기업별 개별 마진율 없음 ③ Sunset review 일정 추적 없음 ④ 신규 조사 개시 알림 없음 ⑤ Circumvention 위험 감지 없음 | 【1】Scope Analysis: - 각 AD order의 scope description DB화 - 상품 설명과 scope 매칭 → "이 상품은 AD order A-570-XXX의 scope에 해당합니다" - Scope exclusion 확인: "이 변형은 scope에서 제외됩니다 (exclusion ruling XXX)" 【2】기업별 마진율: - USITC/Commerce 공시 기업별 dumping margin - "Manufacturer A: 25.76% ¦ Manufacturer B: 8.25% ¦ All others: 249.96%" - 수출자 정보 입력 시 해당 마진율 자동 적용 【3】Sunset Review 추적: - 5년 주기 sunset review 일정 DB - "Order A-570-XXX: 다음 sunset review 2027-03, petition deadline 2026-09" - Enterprise 알림: "귀사 관련 3건의 sunset review가 6개월 내 예정" 【4】신규 조사 알림: - Commerce/ITC 공시 모니터링 (Vercel Cron) - "⚠️ 새 AD 조사 개시: 중국산 알루미늄 포일 (2026-03-10)" 【5】Circumvention 감지: - 우회수출 패턴 감지: 제3국 경유, 경미한 가공, 부품 조립 - "이 경로(China→Vietnam→US)는 circumvention 위험 높음" | 경쟁사: AD 존재 여부만 표시. ▶ POTAL S급: scope 분석 + 기업별 마진 + sunset 추적 + circumvention 감지 = 무역 변호사 수준 | Commerce AD/CVD orders (있음), ITC sunset calendar, Federal Register notices | 30 | S2 | P1
F021 | Countervailing Duties | A | S+ | trade_remedy_duties 37,513건. 19개국 CVD 데이터. | AD와 동일한 gap들 + 보조금 유형 분류 없음 | AD(F020)와 동일 구조 적용 + 추가: 【1】보조금 유형 분류: - 금지보조금 (prohibited): 수출보조금, 국산품우대 - 조치가능보조금 (actionable): 특정성 있는 보조금 - 허용보조금 (non-actionable): R&D, 지역개발, 환경 【2】보조금 프로그램 DB: - 국가별 주요 보조금 프로그램 목록 - "중국: 17개 CVD 대상 보조금 프로그램 (토지, 전력, 세금감면 등)" 【3】CVD+AD 합산: - 동일 상품에 AD+CVD 동시 적용 시 합산 세율 자동 계산 - "AD 25% + CVD 15% = 총 추가관세 40%" | AD와 동일. ▶ POTAL S급: 보조금 프로그램 분석 + AD/CVD 합산 = 업계 유일 | Commerce CVD orders (있음), WTO SCM notifications | 15 | S2 | P1
F022 | Safeguard Measures | A | S+ | safeguard_exemptions 15,935건. WTO SG 데이터. | ① FTA 면제 여부 자동 판단 없음 ② 잔여 적용 기간 표시 없음 ③ 쿼터 기반 세이프가드 미구현 | 【1】FTA 면제 판단: - 대부분 FTA: 세이프가드에서 FTA 파트너국 면제 - safeguard_exemptions에 fta_code 추가 - "US Section 201 태양광: 한국 면제 (KORUS FTA)" 【2】적용 기간: - 세이프가드는 최대 8년 (4년 + 4년 연장) - "Section 201 태양광: 2022-02~2026-02 (4년), 연장 여부 미정" 【3】쿼터 기반: - TRQ형 세이프가드: 일정 물량까지 저세율, 초과 시 고세율 - 현재 쿼터 소진률 추정 | 경쟁사: 세이프가드 거의 다루지 않음. ▶ POTAL S급: FTA 면제 + 기간 추적 + 쿼터 = 유일한 커버리지 | WTO SG notifications, USITC Section 201 orders | 10 | S3 | P2
F023 | Sanctions Screening | A | S+ | OFAC SDN 21,301건 + aliases 22,328 + addresses 24,176 + ids 8,000. | ① US 리스트만 — EU/UK/UN/호주 리스트 없음 ② Fuzzy matching 알고리즘 미최적화 ③ Beneficial ownership 추적 없음 ④ FATF Gray/Black list 미반영 ⑤ 스크리닝 감사 추적 미흡 | 【1】글로벌 제재 리스트 통합: - EU Consolidated CFSP → ~2,000 entities - UK OFSI → ~3,000 entities - UN Security Council → ~800 entities - Australia DFAT → ~500 entities - Canada OSFI → ~400 entities - 합계: 28,000+ entities (중복 제거 후) - sanctions_entries에 list_source 컬럼 추가 【2】Advanced Fuzzy Matching: - Jaro-Winkler (OFAC 표준) + Soundex (음성 매칭) - Levenshtein distance + n-gram 매칭 - 문화권별 이름 변환: Arabic transliteration, Chinese pinyin, Russian Cyrillic - Match score threshold 조정 가능 (Enterprise) 【3】Beneficial Ownership: - 50% 이상 소유 = sanctioned entity 간주 (OFAC 50% rule) - corporate ownership chain DB - "Company A는 직접 제재 대상은 아니지만, 제재 대상 Company B가 60% 소유" 【4】FATF 반영: - Gray list (enhanced monitoring): 주의 필요 - Black list (high-risk): 강화된 CDD 필요 - "목적지 국가 Myanmar: FATF Gray list — 강화된 실사 권고" 【5】Screening Audit Trail: - ISO 20022 호환 형식 - 모든 스크리닝 결과 로그: timestamp, query, results, decision - 규제 감사 시 제출 가능한 포맷 | Avalara: 제재 스크리닝 없음. Zonos: 없음. ▶ POTAL S급: 6개국 리스트 + fuzzy matching + beneficial ownership = 금융기관 수준 | EU CFSP list, UK OFSI list, UN SC list, FATF list | 30 | S1 | P0
F024 | Denied Party Screening | A | S+ | screen_denied_party MCP tool. CSL 6,701건. | F023과 동일한 gap + BIS Entity List 별도 강화 필요 | F023 통합 스크리닝 엔진에 포함: 【1】BIS Entity List 강화: - Entity List, Denied Persons List, Unverified List, Military End-User List - 각 리스트별 제한 수준 차이 표시 - "Entity List: license required ¦ DPL: 모든 수출 금지" 【2】통합 스크리닝 API: - 단일 API 호출로 모든 리스트 동시 스크리닝 - /api/v1/screen → {name, address, country} → 전체 결과 - 응답: matched_lists, confidence_score, recommended_action 【3】Batch Screening: - CSV 업로드 → 전체 거래처 일괄 스크리닝 - 주기적 re-screening (월간) 지원 | ▶ POTAL S급: 통합 스크리닝 + batch + 주기적 re-screening = 수출통제 완전체 | BIS lists (있음), CSL (있음) | 10 | S2 | P1
F025 | Export Controls | B | S+ | Basic ECCN logic exists. 완전한 EAR/ITAR 분류는 미구현. | ① Full EAR classification 미구현 ② License determination 없음 ③ License exception 자동 매칭 없음 ④ End-user screening 미연동 ⑤ Deemed export 분석 없음 | 【1】EAR Classification Engine: - Commerce Control List (CCL) 10 categories × 5 groups = 50 세부 분류 - 상품 설명 → ECCN 추천 (AI 기반) - EAR99 vs controlled item 자동 판별 - "이 상품은 3A001 (electronic components) → Country Group D:1 수출 시 license 필요" 【2】License Determination: - ECCN + destination country + end-user + end-use → license 필요 여부 - Commerce Country Chart 매핑 - "ECCN 3A001 → Iran: License required (no exceptions)" - "ECCN 3A001 → Germany: NLR (No License Required)" 【3】License Exception 매칭: - 16개 license exception 자동 체크 - TMP, STA, TSU, ENC, CIV, GBS 등 - "License exception TMP 적용 가능: 1년 내 반환 조건" 【4】End-user Screening 연동: - F023/F024 스크리닝 엔진과 통합 - Entity List + Military End-User List 동시 체크 【5】Deemed Export Alert: - 기술/소스코드 공유 시 외국인 국적 기반 deemed export 판단 - "이 기술을 중국 국적자와 공유하면 China 수출과 동일 규제" | Avalara: 수출통제 없음. Zonos: 없음. ▶ POTAL S급: ECCN 분류 + license 판단 + exception 매칭 + deemed export = 수출통제 완전체 | BIS CCL (bis.gov), Commerce Country Chart, EAR Part 740 (exceptions) | 40 | S2 | P1
F026 | ECCN Classification | B | S+ | Stub exists, no full CCL mapping. | F025에 통합 — ECCN 분류는 Export Controls의 핵심 컴포넌트 | F025 Export Controls 구현에 포함. 추가 세부: 【1】CCL Navigator: - 10 Categories → Groups → Entries 계층 탐색 UI - 각 entry의 Technical Parameters 표시 - "Category 3 (Electronics): 3A001 = 전자부품, 기술사양: >5GHz" 【2】Technical Parameter Matching: - 상품 기술 사양 입력 → ECCN 자동 매칭 - "주파수: 10GHz → 3A001.b.2 해당 (threshold: >5GHz)" 【3】Self-Classification Tool: - 단계별 질문으로 ECCN 결정 - "이 상품은 군사용입니까? → 아니오 → dual-use입니까? → 예 → ..." | ▶ F025에 통합. CCL Navigator + Tech Parameter Matching = 업계 최초 자동화 | BIS CCL full database | 0 | S2 | P1
F027 | Dangerous Goods Flag | A | S+ | DG check in restrictions. | ① UN number 매핑 없음 ② Packing group/class 미표시 ③ 운송수단별 제한 없음 | 【1】UN Number 매핑: - 3,500+ UN numbers → HS code 교차 매핑 - "UN 1203 (Gasoline) → HS 2710.12 → Class 3 Flammable liquid" 【2】DG 상세 정보: - Class (1-9), Division, Packing Group (I/II/III) - Proper Shipping Name, Labels, Placards 【3】운송수단별: - Air (IATA DGR): 승객기/화물기 허용량 차이 - Sea (IMDG Code): 컨테이너 적재 제한 - Road (ADR): 유럽 도로 운송 규칙 | 경쟁사: 단순 DG 여부만. ▶ POTAL S급: UN number + 운송수단별 상세 = 물류사에 필수 | UN Recommendations TDG (공개), IATA DGR (유료 참고) | 15 | S3 | P2
F028 | Country-specific Prohibitions | A | S+ | Restrictions by country. 국가별 금지품목. | ① 수입 금지 vs 수출 금지 구분 미흡 ② 조건부 허용(license) 미구현 ③ 최근 변경 추적 없음 | 【1】Import/Export 구분: - 수입 금지: 목적국 기준 (무기, 마약, 위조품 등) - 수출 금지: 원산국 기준 (문화재, 멸종위기종 등) - 이중 규제: 양쪽 모두 확인 【2】조건부 허용: - "이 품목은 수입 금지이지만, [X] 라이선스 취득 시 허용" - 라이선스 종류 + 신청 절차 안내 【3】변경 추적: - 금지품목 목록 변경 모니터링 - "⚠️ 2026-04-01부터 EU에서 [X] 수입 금지 추가" | ▶ POTAL S급: 양방향 금지 + 라이선스 안내 + 변경 추적 | 각국 customs prohibited/restricted lists | 12 | S3 | P2
F029 | Dual-use Goods Check | A | S+ | Dual-use in restrictions DB. | ① EU Dual-use Regulation (2021/821) 미반영 ② Wassenaar Arrangement 미반영 ③ Catch-all clause 미구현 | 【1】EU Regulation 2021/821: - Annex I: dual-use 품목 목록 (CCL과 유사) - Annex IV: EU 역내 이동 시에도 허가 필요 품목 【2】Wassenaar Arrangement: - 42개 참가국의 공통 통제 목록 - Sensitive/Very Sensitive 품목 구분 【3】Catch-all Clause: - 리스트에 없더라도 WMD 관련 end-use 의심 시 통제 - "이 상품은 리스트에 없지만, [X] end-use 의심 시 수출 허가 필요" | ▶ POTAL S급: EU Regulation + Wassenaar + catch-all = 글로벌 이중용도 완전체 | EU Annex I, Wassenaar Munitions List (공개) | 15 | S3 | P2
F030 | Trade Embargo Check | B | S+ | Basic embargo list, not comprehensive. | ① Comprehensive vs partial embargo 구분 없음 ② Licensed exception 미구현 ③ Transshipment 위험 감지 없음 ④ Sectoral sanctions 미구현 | 【1】Embargo 분류: - Comprehensive: Cuba, Iran, North Korea, Syria, Crimea region - Partial/Sectoral: Russia (tech, energy, finance), China (semiconductors), Venezuela (gold, oil) - embargo_programs 테이블: country, type(comprehensive/sectoral), sectors[], effective_date 【2】Licensed Exception: - 인도주의 물자 예외 (의약품, 식량) - OFAC specific licenses 안내 - "이 거래는 엠바고 대상이지만, OFAC GL [X]에 따라 의약품은 허용" 【3】Transshipment 위험: - 고위험 경유국 패턴 DB - "UAE→Iran 경유 패턴 감지 — transshipment 위험 높음" - Route analysis: 출발→경유→도착 전체 경로 검증 【4】Sectoral Sanctions: - 러시아: Directive 1-4 (finance, energy, defense) - 섹터별 제한 상세: "금융 서비스 금지이지만 상품 수출은 라이선스로 가능" | Avalara: embargo 없음. Zonos: 없음. ▶ POTAL S급: 분류 + exception + transshipment 감지 = 컴플라이언스 완전체 | OFAC sanctions programs (있음), BIS/OFAC specific licenses | 25 | S2 | P1
F031 | Customs Documentation | A | S+ | /customs-docs endpoint. 통관서류 생성. | ① 국가별 맞춤 서류 양식 부족 ② 자동 채움(auto-fill) 미흡 ③ 서류 간 일관성 검증 없음 ④ 전자 서류 형식(XML, EDI) 미지원 | 【1】국가별 양식: - US: CBP Form 7501 (Entry Summary), CF3461 (Entry/Immediate Delivery) - EU: SAD (Single Administrative Document), T1/T2 transit - UK: CHIEF/CDS declaration - 각국 세관 양식 15종+ 자동 생성 【2】Auto-fill: - 이전 거래 데이터 → 동일 상품/거래처 서류 자동 채움 - HS코드, 가격, 원산지, 인코텀즈 등 자동 입력 【3】Cross-document Validation: - Invoice ↔ Packing list ↔ B/L 간 수량/가격/중량 일치 검증 - 불일치 시 → "⚠️ Invoice 수량 1,000 vs Packing list 수량 950 — 불일치" 【4】전자 서류: - UN/EDIFACT format (세관 EDI) - WCO Data Model 기반 XML - 향후: Single Window 직접 제출 | ▶ POTAL S급: 15종 양식 + auto-fill + cross-validation = 통관 자동화 | CBP forms, EU SAD template, WCO Data Model | 25 | S3 | P2
F032 | ICS2 Pre-arrival | A | S+ | ICS2 data fields in API. | ① EU ICS2 Release 3 (2024.06~) 전체 데이터셋 미지원 ② ENS (Entry Summary Declaration) 생성 없음 ③ 위험 분석 결과 연동 없음 | 【1】ICS2 Release 3 Full: - HS 6자리 필수 (Release 3) - Trader information, routing, conveyance - 모든 운송수단 (air, sea, road, rail) 커버 【2】ENS 자동 생성: - ICS2 데이터 → ENS XML 자동 생성 - EU Single Window 제출 준비 【3】Risk Analysis: - ICS2 기반 사전 위험 평가 - "이 화물은 ENS 데이터 기반 low-risk로 분류될 가능성 높음" | ▶ POTAL S급: ICS2 R3 full + ENS 생성 = EU 수출입 필수 | EU ICS2 specification (공개) | 15 | S3 | P2
F033 | IOSS Support | A | S+ | /ioss endpoint. EU €150 threshold. | ① IOSS 번호 검증 없음 ② €150 초과 시 대안 안내 없음 ③ EU 회원국별 VAT율 차이 미반영 ④ UK VRN scheme 미연동 | 【1】IOSS 번호 검증: - IM prefix + 10-digit number 형식 검증 - EU IOSS registry 조회 (가능한 경우) 【2】€150 초과 안내: - "이 주문은 €150 초과 → IOSS 불가, 일반 수입 통관 필요" - 대안: Special Arrangement, customs broker 안내 【3】회원국별 VAT: - IOSS: 목적지 회원국 VAT율 적용 (17-27%) - 국가별 정확한 rate 적용 (vat_gst_rates 이미 있음) 【4】UK VRN: - UK: £135 threshold, VAT Registration Number scheme - 판매자 직접 VAT 등록 + 신고 | ▶ POTAL S급: IOSS + UK VRN + 회원국별 정확 VAT = EU/UK cross-border 완전체 | EU IOSS regulation, UK VRN guidance | 8 | S3 | P2
F034 | Type 86 Entry | B | S+ | Basic structure, no CBP integration. | ① Section 321 변경(2026.02) 미반영 ② ACE filing 데이터 요소 불완전 ③ CBP 인터페이스 없음 ④ Aggregation rule 미구현 | 【1】Section 321 변경 반영: - 2026.02.28: 중국/러시아발 $800 de minimis 폐지 - 모든 중국발 화물 → 관세+세금 적용 - 실시간 규정 추적 【2】ACE Filing Data: - 필수 데이터 요소: shipper, consignee, HS code, value, origin, description - Type 86 template JSON 자동 생성 - ABI(Automated Broker Interface) 호환 형식 【3】CBP Integration: - ACE API 연동 (향후) - 현재: filing 준비 데이터 생성 → broker에 전달 【4】Aggregation Rule: - 동일 발송인→수령인 일일 합산 $800 기준 - "오늘 이 경로 누적 $650 — 추가 $150 이하만 Type 86 가능" | ▶ POTAL S급: Section 321 실시간 + ACE 준비 + aggregation = US 수입 de minimis 완전체 | CBP ACE specification, Federal Register Section 321 final rule | 20 | S2 | P1
F040 | Pre-shipment Verification | B | S+ | Basic /verify endpoint, no carrier integration. | ① 서류 완전성 체크 불완전 ② 가격 합리성 검증 없음 ③ 위험 점수 없음 ④ 국가쌍별 필수 서류 목록 없음 ⑤ 자동 체크리스트 없음 | 【1】Document Completeness: - 국가쌍별 필수 서류 매트릭스: required_documents 테이블 - "US→EU: Commercial Invoice ✅, Packing List ✅, CoO ❌ (필요), EUR.1 ❌ (FTA 시 필요)" - 부족 서류 즉시 안내 + 양식 다운로드 링크 【2】Price Reasonableness: - 동일 HS코드 거래 가격 분포 (precomputed_landed_costs 117K건 기반) - "이 상품 $2.50/kg는 동종 상품 평균 $3.20/kg 대비 22% 저가 → undervaluation 위험" - Customs risk flag: low/medium/high 【3】Risk Score: - 종합 위험 점수 (0-100) - 요소: 가격 합리성, 원산지 위험, HS코드 신뢰도, 제재 스크리닝, 서류 완전성 - "Risk Score 35/100 (Low) — 통관 지연 확률 낮음" 【4】Auto Checklist: - 선적 전 10-point 체크리스트 자동 생성 - ✅ HS Code verified ¦ ✅ Duties calculated ¦ ❌ CoO needed ¦ ✅ No sanctions match 【5】Pre-clearance Filing: - 모든 검증 통과 시 → 통관 서류 자동 준비 - "모든 검증 통과. CBP 7501 준비 완료" | ▶ POTAL S급: completeness + price check + risk score + auto checklist = 원스톱 선적전 검증 | 국가쌍별 필수 서류 (수집 필요), 가격 분포 (precomputed에서 추출 가능) | 25 | S2 | P1
F043 | Customs Forms Generation | A | S+ | Document generation endpoint. | F031(Customs Documentation)과 통합 — 동일 기능 | F031에 통합. 서류 생성 = 통관 서류의 일부. 추가: - 국가별 전자세관 형식 지원 확대 - e-AWB (항공화물운송장) 자동 생성 - e-B/L (전자선하증권) 지원 | ▶ F031에 통합 | F031 참조 | 0 | S3 | P2

## ALL OTHER S-Grade Plan
Feature_ID | Feature_Name | Current_Grade | Target_Grade | Current_State | GAP (What's Missing) | S-Grade Action Plan | Competitor Benchmark | Data Sources | Est. Hours | Sprint | Priority
F053 | Tax Exemption Certificates | A | S | tax_exemption_certificates 테이블 존재. | ① 인증서 업로드/검증 UI 없음 ② 자동 만료 알림 없음 ③ 거래별 자동 적용 없음 | 【1】인증서 관리 UI: 업로드 + 유효기간 표시 + 자동 만료 알림 【2】거래 시 자동 적용: buyer에 유효 인증서 있으면 세금 자동 면제 【3】미국 resale certificate, 외교관 면세 등 유형별 처리 | Avalara: 인증서 관리 있음 (ECM). TaxJar: 기본 관리. | 없음(코드) | 12 | S3 | P2
F054 | Sub-national Tax | A | S+ | 12개국 특수세금. processing fees. | ① 12개국 외 추가 국가 필요 ② 주/도별 세율 상세화 부족 (Canada PST, India State GST) | 【1】추가 국가: Brazil(ICMS 27개주), India(State GST 28개주), Canada(PST 4개주) 【2】하위 행정구역 세율 DB: sub_national_taxes 테이블에 region_code, rate, conditions 【3】zipcode 기반 자동 판별 (US: county/city tax까지) | Avalara: US 11,000+ 세율구역. TaxJar: US only. | State/province tax rates | 20 | S3 | P2
F055 | Digital Services Tax | A | S | DST logic present, some countries missing. | ① 40+ 국가 DST 전부 커버 필요 ② 디지털 상품 분류 기준 미세분화 | 【1】40개국 DST 완전 커버: UK 2%, France 3%, Italy 3%, India 2%, Turkey 7.5%, Kenya 1.5%... 【2】디지털 상품 분류: SaaS, PaaS, e-book, streaming, online advertising, data sale 【3】OECD Pillar One (Amount A) 추적: 글로벌 최소세 15% 관련 변경 | 경쟁사: DST 거의 안 다룸. | OECD DST tracker, 각국 tax authority | 10 | S3 | P2
F056 | US State Sales Tax | C | A+ | Basic rates JSON, no nexus/product taxability. | ① Economic nexus 판단 없음 ② 상품별 과세 여부 없음 ③ 11,000+ 세율구역 미커버 | 【1】Economic Nexus Calculator: 50개 주별 threshold (대부분 $100K or 200 transactions) 【2】Product Taxability: 식품(대부분 exempt), 의류(일부 주 exempt), SaaS(주마다 다름) 【3】세율: zipcode 기반 state+county+city+district 합산 【4】POTAL은 cross-border 전문이므로 US domestic sales tax는 A+ 수준이면 충분. 핵심 아님. | Avalara: US sales tax 업계 1위. TaxJar: US 전문. | State nexus laws, tax rate databases | 25 | S4 | P3
F057 | Telecom/Lodging Tax | A | S | Special tax categories exist. | ① 특수 산업세 커버리지 확대 필요 | 【1】Telecom: USF, E911, regulatory fees per state 【2】Lodging: city/county hotel tax + tourism levy 【3】Industry-specific: insurance premium tax, fuel excise 이건 POTAL 핵심 범위 밖이므로 S 수준이면 충분. | Avalara: Communications tax 전문. | Industry tax databases | 8 | S4 | P3
F058 | VAT Registration Check | B | S | Basic VIES check, limited countries. | ① EU VIES만 — 다른 국가 VAT 검증 없음 ② 실시간 검증 결과 캐싱 없음 | 【1】EU VIES 27개국 완전 연동 (ec.europa.eu/taxation_customs/vies) 【2】UK VAT Check (HMRC API) 【3】기타: India GSTIN, Australia ABN, Canada GST/HST 【4】검증 결과 24시간 캐싱 (같은 번호 반복 조회 방지) 【5】B2B 거래 시 자동 VAT 검증 → reverse charge 적용 | VIESAPI.eu ~$0.05/check. 대부분 경쟁사: EU VIES만. | VIES API, HMRC API, GSTIN API | 15 | S2 | P1
F059 | E-Invoice Generation | B | A+ | Basic structure, no Peppol/UBL full compliance. | ① Peppol UBL 2.1 미준수 ② 국가별 필수 포맷 미지원 ③ 전자 전송 미구현 | 【1】Peppol UBL 2.1: 벨기에(2026 의무화), 독일, 프랑스(CII 16B) 등 【2】FatturaPA (이탈리아): XML 형식 필수 【3】India GST e-Invoice: JSON 형식 IRN 생성 【4】XML/JSON 생성 엔진 + 국가별 validator 이건 EU B2B 고객 확보 시 긴급해짐. 현재는 A+ 목표. | Avalara: e-invoicing 있음 (acquisitions). | Peppol BIS 3.0 spec, FatturaPA schema | 25 | S4 | P3
F060 | Shipping Rate Calc | C | A+ | Placeholder function, no carrier API. | ① Carrier API 연동 없음 ② 배송비 추정만 필요 (정확한 세율은 POTAL 핵심, 배송비는 참고치) | 【전략 결정】POTAL = 관세/세금 엔진이지 물류 플랫폼 아님. 【1】EasyPost API 연동 ($0.05/label): - USPS, FedEx, UPS, DHL 실시간 견적 조회 - API에 shipping_estimate 필드 추가 - "이 견적은 참고용입니다. 정확한 배송비는 물류사 확인 필요" 【2】Weight/Dimension 기반 추정: - 입력: weight, dimensions, origin, destination - 출력: 3개 캐리어 비교 견적 【3】DDP 총비용에 배송비 포함: - TLC = Product + Duty + Tax + Shipping estimate - Incoterms별 배송비 포함/미포함 표시 | Easyship: 배송 전문. Zonos: 배송비 포함 TLC. | EasyPost API (or Shippo API) | 15 | S3 | P2
F061 | Carrier Integration | D | A | No carrier API connections. | 캐리어 직접 연동 없음 | 【전략】직접 캐리어 연동 대신 EasyPost/Shippo 어그리게이터 사용. 【1】EasyPost SDK 연동: 100+ carriers 간접 연동 【2】또는: 배송비 추정 API만 제공하고, 실제 배송은 고객의 기존 물류 인프라 사용 【3】파트너십: Royal Mail, Canada Post, Australia Post API 연동 (B그룹 타겟) | Easyship: 직접 연동. DHL: 자체 물류. | EasyPost API | 15 | S4 | P3
F062 | Label Generation | D | A | No label generation code. | 라벨 생성 없음 | 【1】EasyPost Buy API: 배송 라벨 자동 생성 ($0.05/label) 【2】관세 정보 포함 라벨: HS code, declared value, CoO 자동 인쇄 【3】CN22/CN23 세관 신고서 라벨 자동 생성 | Easyship: 라벨 생성 포함. | EasyPost API | 10 | S4 | P3
F063-F070 | Tracking/Returns/3PL/Warehouse (8 features) | C-D | A | No implementation for tracking, returns, DDP quote, dim weight, insurance, multi-package, 3PL, multi-warehouse. | 물류 기능 전체 미구현 | 【전략적 선택】이 8개 기능은 물류 플랫폼 영역. POTAL은 A 수준이면 충분. 【1】Tracking (F063): EasyPost Tracker API 연동 → tracking URL + status webhook 【2】DDP Quote (F064): TLC 엔진 + 배송비 추정 = DDP 견적 자동 생성 【3】Dim Weight (F065): max(actual, L×W×H/5000) 자동 계산 【4】Insurance (F066): shipment value × 1-2% 기본 추정 【5】Multi-package (F068): 패키지별 TLC 개별 계산 + 합산 【6】Returns (F067): 반품 관세 환급(duty drawback) 안내 + 절차 가이드 【7】3PL (F069): API webhook으로 3PL 시스템에 관세 데이터 전송 【8】Multi-warehouse (F070): 창고 위치별 TLC 비교 ("US창고 vs EU창고 어디가 유리?") 핵심: POTAL은 "관세 데이터"를 물류 시스템에 공급하는 역할. 물류 자체를 하지 않음. | Easyship/ShipStation: 물류 전문. POTAL: 관세 데이터 공급. | EasyPost API, duty drawback regulations | 40 | S4 | P3
F035 | Multi-language UI | A | S | 50 languages, i18n system. | ① 번역 품질 검증 미완 ② RTL(아랍어/히브리어) 레이아웃 미검증 | 【1】Pro 번역 검증: 주요 10개 언어 네이티브 검수 【2】RTL 레이아웃: CSS direction:rtl + 미러링 【3】API 응답 다국어: error message, HS 설명 다국어 지원 | Global-e: 30+ 언어. ▶ POTAL: 50 언어 = 이미 업계 최다 | 없음(검수) | 8 | S4 | P3
F041 | Dashboard | A | S+ | DashboardContent.tsx full UI. | ① API 사용량 시각화 부족 ② 기업별 사용 현황 없음 ③ 비용 예측 없음 | 【1】Stripe-style API Dashboard: - 실시간 요청 수 차트 (1시간/24시간/7일/30일) - 엔드포인트별 요청 분포 (pie chart) - 응답 시간 분포 (histogram) - 에러율 추이 (line chart) 【2】기업별 사용 현황 (Enterprise): - Top API consumers 랭킹 - 기업별 사용 패턴 분석 【3】비용 예측: - "이번 달 예상 사용량: 8,500건 / 10,000건 한도 (85%)" - "현재 추세면 22일에 한도 도달 예상" - Overage 예상 비용 표시 | Stripe: 업계 최고 API 대시보드. Twilio: 사용량 분석. | api_usage_logs (있음) | 25 | S1 | P0
F071 | White-label Widget | B | S | Widget exists, branding removal partial. | ① CSS 커스터마이징 제한적 ② 로고/컬러 변경 UI 없음 ③ "Powered by POTAL" 제거 조건 미명확 | 【1】Theme System: colors(primary/secondary/accent), fonts, border-radius, logo 【2】Widget Builder UI: 실시간 미리보기로 커스터마이징 【3】Pro+: "Powered by POTAL" 제거 【4】Custom domain: widget.customer.com 지원 (Enterprise) | Stripe: 고도의 화이트라벨링. Plaid: Link 커스터마이징. | 없음(코드) | 15 | S2 | P1
F078 | Batch Import/Export | B | S | CSV import exists, export basic. | ① Export 포맷 제한 ② Import 시 에러 핸들링 미흡 ③ 대용량 파일 미지원 | 【1】Export: CSV, Excel, JSON, XML 4가지 포맷 【2】Import Error: 행별 에러 표시 + 성공 건만 처리 + 에러 건 별도 파일 다운로드 【3】대용량: 100K+ 행 streaming 처리 【4】Template: 빈 템플릿 다운로드 (헤더 + 예시 데이터) | Stripe: CSV import/export 완성도 높음. | 없음(코드) | 10 | S2 | P1
F081 | Data Visualization | C | S | Basic charts in dashboard. | ① Recharts 시각화 미구현 ② 인터랙티브 차트 없음 | F041 Dashboard에 통합. Recharts 기반: 【1】Line chart: 일별 API 호출 추이 【2】Bar chart: 국가별/HS코드별 분포 【3】Pie chart: 엔드포인트별 비율 【4】Heatmap: 시간대별 사용 패턴 【5】모든 차트 드릴다운 + 날짜 범위 선택 | Stripe: 인터랙티브 차트 + 드릴다운. | api_usage_logs | 0 | S1 | P0
F086 | Email Notifications | B | S | Resend API for some emails. | ① 이메일 종류 제한적 ② 템플릿 시스템 없음 ③ 사용자 선호도 설정 없음 | 【1】이메일 종류 확대: Welcome, Usage alert(80%/100%), Rate change, Subscription, Invoice, Security alert 【2】HTML 템플릿: POTAL 브랜딩 일관성 【3】Preferences: 알림 유형별 on/off 설정 【4】Enterprise: Custom sender domain (noreply@customer.com) | Stripe: 세분화된 이메일 알림. | 없음(코드+Resend) | 12 | S2 | P1
F089 | Role-based Access | C | S | Basic admin check, no granular roles. | ① Admin만 있고 세분화된 역할 없음 ② 권한 매트릭스 없음 ③ Invite flow 없음 | 【1】4개 기본 역할: Admin(full), Manager(billing+team), Analyst(read+API), Viewer(read-only) 【2】권한 매트릭스: user_roles 테이블 + role_permissions 【3】Invite: 이메일로 팀원 초대 → 역할 지정 【4】Enterprise: Custom role builder | Stripe: Admin/Developer/Analyst/Viewer. Twilio: 유사. | 없음(코드) | 20 | S1 | P0
F090 | Team Management | B | S | Basic structure, no invite flow. | F089와 통합 | F089 RBAC에 통합: 【1】Team members 목록 + 역할 표시 【2】Invite/Remove 기능 【3】Activity log: 누가 무엇을 했는지 【4】SSO group mapping (Enterprise) | Stripe: Team 관리 완성도 높음. | 없음(코드) | 0 | S1 | P0
F045-F046 | Shopify + WooCommerce | A | S+ | Shopify TEA + OAuth + GDPR. WooCommerce plugin. | ① Shopify Flow integration 없음 ② WooCommerce 설치 가이드 부족 | 【1】Shopify Flow: 자동화 트리거 (주문 생성 → TLC 계산 → 태그 추가) 【2】WooCommerce: 1-click install + 설정 마법사 【3】양쪽: 상품 페이지 관세 표시 위젯 자동 삽입 | ▶ 이미 A등급. Flow + 가이드로 S+ 달성. | Shopify Flow API | 12 | S3 | P2
F047-F048 | BigCommerce + Magento | B | A+ | Basic structure for both. | ① Webhook 연동 미완 ② 관세 표시 UI 미완 | 【1】BigCommerce: Stencil theme extension + webhook + 관세 표시 【2】Magento: Module + event observer + 관세 표시 【3】양쪽: 테스트 스토어에서 E2E 검증 | Avalara: 4개 플랫폼 모두 연동. | BigCommerce API, Magento API | 20 | S3 | P2
F050-F052 | SDK (JS/Python/cURL) | A/B/C | S/S/A | JS: npm ready. Python: docs only. cURL: examples only. | ① Python SDK 미배포 ② cURL은 SDK가 아님 (예시만) | 【1】JS SDK: npm publish + TypeScript types + retry logic + auto-pagination 【2】Python SDK: pip publish + async support + type hints + retry 【3】cURL: 포괄적 예시 문서 (SDK 아닌 것은 인정, 하지만 문서 품질 S급) 【4】Auto-generation: OpenAPI → SDK 자동 생성 (openapi-generator) 【5】Code snippets: 대시보드에서 언어별 코드 복사 | Stripe: 7개 언어 SDK. Twilio: 6개 언어. | OpenAPI spec (있음) | 25 | S2 | P1
F073 | Checkout Integration | B | S | Widget at checkout, no deep cart integration. | ① Cart API 연동 없음 ② 실시간 관세 표시 미흡 | 【1】Checkout Snippet: <script src="potal-widget.js"> 한 줄로 설치 【2】Cart API: 장바구니 금액 변경 시 관세 실시간 재계산 【3】Guaranteed Landed Cost: 계산된 금액 보증 (차액 발생 시 POTAL 부담 — Enterprise) | Zonos: Checkout 통합 강점. Global-e: checkout 전문. | 없음(코드) | 15 | S2 | P1
F082-F083 | Marketplace + ERP Connections | B | A+ | Tables exist, basic UI. | ① 실제 API 연동 없음 ② OAuth flow 미구현 | 【1】Phase 1: Shopify(완료) + WooCommerce(완료) 【2】Phase 2: eBay + Etsy API 연동 【3】ERP: QuickBooks Online API + Xero API (OAuth 2.0) 【4】NetSuite: REST API 연동 (Enterprise) 【5】Webhook 기반: 주문 생성 → POTAL 자동 계산 → ERP에 관세 데이터 전송 | Avalara: 100+ 연동. Zonos: Shopify/WooCommerce 중심. | eBay/Etsy/QuickBooks/Xero API docs | 40 | S4 | P3
F084 | Accounting Integration | C | A+ | QuickBooks/Xero mentioned, no real API. | F082-F083에 통합 | F082-F083 ERP Connections에 포함. 추가: 【1】관세 비용 자동 분개: "Import Duty Expense" 계정에 자동 기록 【2】VAT 자동 기록: Input VAT reclaim 자동 처리 【3】월말 관세 비용 요약 리포트 | Avalara: QuickBooks/Xero 연동. | F082-F083 참조 | 0 | S4 | P3
F079-F080 | Scheduled + Custom Reports | B | S | Cron exists, report generation basic. | ① 리포트 템플릿 없음 ② 이메일 전송 없음 ③ 커스텀 필터 없음 | 【1】5가지 기본 리포트: Monthly Usage, Duty Summary by Country, Top Products, FTA Savings, Compliance Status 【2】스케줄: 일/주/월별 자동 이메일 발송 (Resend) 【3】Custom: 날짜, 국가, HS코드, 플랜별 필터 【4】PDF/Excel 다운로드 | Stripe: Sigma SQL query. Twilio: Usage reports. | api_usage_logs + 계산 데이터 | 20 | S2 | P1
F087 | In-app Notifications | C | A+ | Toast components, no notification center. | ① Notification center 없음 ② 읽음/안읽음 관리 없음 | 【1】Notification Center: 벨 아이콘 → 드롭다운 알림 목록 【2】유형: Rate change, Usage alert, System update, FTA opportunity 【3】읽음/안읽음 + 전체 읽음 처리 【4】notifications 테이블 + Supabase Realtime | Stripe: 대시보드 내 알림. | 없음(코드) | 12 | S3 | P2
F110 | PDF Reports | D | A+ | No PDF generation library. | 전체 미구현 | 【1】Puppeteer or @react-pdf/renderer로 PDF 생성 【2】Landed Cost Invoice PDF: 15개 항목 분해 + POTAL 로고 【3】Monthly Compliance Report PDF 【4】Classification Audit Report PDF 【5】White-label: 고객 로고 삽입 가능 | Avalara: PDF 리포트 제공. | 없음(코드) | 15 | S3 | P2
F111 | Compliance Certificates | C | A+ | Template exists, no generation. | ① PDF 생성 없음 ② 데이터 자동 채움 없음 | 【1】Certificate of Origin 자동 생성 (PDF) 【2】EUR.1, Form A, USMCA CoO 템플릿 【3】거래 데이터로 자동 채움 【4】디지털 서명 (Enterprise) | Avalara: CoO 생성 있음. | CoO templates | 12 | S3 | P2
F106-F107 | Blog/Content + SEO | B | A+ | No blog CMS, meta tags only. | ① 블로그 없음 ② Programmatic SEO 없음 | 【1】/blog: MDX 기반 블로그 (Next.js 내장) 【2】Programmatic SEO: /tariff/[country]/[hs-code] → 240개국 × 5,371 HS = 1.2M+ 페이지 【3】"US import duty for cotton t-shirts" 같은 long-tail keyword 자동 랭킹 【4】Schema.org structured data (FAQ, Product) | Zonos: HS code lookup 페이지로 SEO. | 이미 보유한 데이터 | 20 | S3 | P2
F115 | Data Retention | B | S | No automated retention policy. | ① 자동 데이터 삭제 정책 없음 ② GDPR right to erasure 미구현 | 【1】Retention Policy: Free 30일, Basic 90일, Pro 1년, Enterprise 무제한 (또는 커스텀) 【2】자동 삭제 Cron: 보존 기간 초과 데이터 자동 purge 【3】GDPR Article 17: "데이터 삭제 요청" API 【4】Data export before deletion: CSV 다운로드 제공 | Stripe: 데이터 보존 정책 명확. | 없음(코드) | 10 | S3 | P2
F126 | Compliance Reports | B | A+ | No automated compliance reporting. | F079-F080 + F110에 통합 | Scheduled Reports(F079) + PDF Reports(F110) 조합: 【1】Monthly Compliance Summary: 스크리닝 결과, 제한품목 플래그, 수출통제 검사 【2】Annual Compliance Report: 연간 거래량, 규정 준수율, 이슈 요약 | Avalara: compliance reporting 제공. | F079+F110 참조 | 0 | S3 | P2
F127 | Knowledge Base | A | S | FAQ 13 items + docs. | ① 13개만 — 100개+ 필요 ② 검색 없음 ③ API reference와 분리 | 【1】100+ FAQ/가이드 아티클 (AI 생성 + 검수) 【2】Algolia/Typesense 검색: 키워드 입력 → 즉시 결과 【3】카테고리: Getting Started, API Reference, Compliance Guide, Country Guides 【4】240개국 Country Guide 자동 생성 (DB 기반) | Stripe: 업계 최고 문서. Twilio: 튜토리얼 풍부. | 이미 보유한 데이터 | 20 | S3 | P2
F132-F133 | Partner Portal + Referral | B | A+ | partner_accounts + referrals tables, no full portal. | ① 포탈 UI 없음 ② 추적 시스템 없음 | 【1】/partners 페이지: 파트너 등록 폼 【2】4 tiers: Technology, Reseller, Service, Channel 【3】Referral tracking: 고유 링크 → 전환 추적 【4】Revenue share: 파트너별 수익 배분 대시보드 | Stripe: Partner Ecosystem 완성도 높음. Plaid: 파트너 프로그램. | 없음(코드) | 20 | S4 | P3
F143 | AI Chatbot Support | B | S | Crisp widget ready, not AI-powered. | ① AI 응답 없음 ② FAQ 데이터 연동 없음 | 【1】Crisp + AI: Claude API 연동 → 관세/세금 질문 자동 응답 【2】RAG: 240개국 규정 데이터 기반 응답 【3】Escalation: AI 응답 불가 → 인간 상담 전환 【4】이건 POTAL의 킬러 기능이 될 수 있음: "240개국 관세 AI 상담" | Intercom: AI chatbot. Ada: AI support. | RAG 데이터 (수집중) | 20 | S3 | P2
F130-F131,F134-F138,F141,F144-F145 | Remaining (Video/Community/Affiliate/Reseller/Training/Cert/Tour/Sentiment/A-B Test) | C-D | A | Minimal or no implementation. | 전체적으로 고객 확보 후 구축 영역 | 【전략】첫 유료 고객 10개 확보 후 순차 구축: 【1】Video (F130): Loom으로 5분 튜토리얼 5개 → YouTube 업로드 【2】Community (F131): GitHub Discussions 개설 【3】Affiliate (F134): Paddle 내장 referral 기능 활용 【4】Reseller (F135): Partner Portal에 통합 【5】Training (F136): Knowledge Base 확장판 【6】Certification (F137): 온라인 퀴즈 + PDF 인증서 【7】Product Tour (F141): Shepherd.js 또는 react-joyride 라이브러리 【8】Sentiment (F144): Crisp 대화 분석 【9】A/B Test (F145): Vercel Edge Config 또는 PostHog | Twilio: 교육 프로그램 우수. Stripe: 인증 프로그램 있음. | 없음(코드) | 30 | Post | P4

## Sprint Roadmap
Sprint | Period | Focus | Features | Total Hours | A→S+ Count | Key Deliverable
S1 | 1-2 weeks | CORE + TRADE 핵심 (P0) | F001(HS분류 S+) + F002(관세 S+) + F003(VAT S+) + F004(TLC S+) + F010(이미지 S+) + F016(원산지 S+) + F017(FTA S+) + F018(RoO S+) + F019(특혜세율 S+) + F023(제재 S+) + F041(대시보드 S+) + F089(RBAC S) |  | 12 | Core Engine S+ 완성: 분류+관세+세금+TLC 독보적 수준
S2 | 3-4 weeks | TRADE 확장 + Platform 강화 (P1) | F006(신뢰도 S+) + F007(다국가 S+) + F008(감사 S+) + F009(배치 S+) + F011(환율 S+) + F012(검증 S+) + F013(de minimis S+) + F015(가격분기 S+) + F020(AD S+) + F021(CVD S+) + F024(DPS S+) + F025(수출통제 S+) + F030(엠바고 S+) + F034(Type86 S+) + F040(선적전검증 S+) + F050-52(SDK S) + F058(VAT검증 S) + F071(위젯 S) + F078(배치 S) + F079-80(리포트 S) + F086(이메일 S) + F073(체크아웃 S) |  | 22 | Trade Compliance 완전체 + Platform 기업용 기능
S3 | 5-6 weeks | Compliance 완성 + Content (P2) | F014(제한품목 S+) + F022(세이프가드 S+) + F027(위험물 S+) + F028(금지품목 S+) + F029(이중용도 S+) + F031(통관서류 S+) + F032(ICS2 S+) + F033(IOSS S+) + F043(양식 S+) + F053(면세증명 S) + F054(하위행정 S+) + F055(DST S) + F060(배송비 A+) + F087(알림 A+) + F106-107(블로그/SEO A+) + F110(PDF A+) + F111(인증서 A+) + F115(보존 S) + F127(KB S) + F143(AI챗봇 S) + F045-48(플러그인 S+/A+) |  | 21 | Global Compliance Suite 완성 + SEO 1.2M 페이지
S4 | 7-8 weeks | Business Scale (P3) | F035(다국어 S) + F056(US세금 A+) + F057(통신세 S) + F059(e-Invoice A+) + F061-70(물류 A) + F082-84(마켓/ERP A+) + F132-133(파트너 A+) |  | 10 | Integration Ecosystem + 첫 고객 확보 준비 완료
Post | After customers | Growth Features (P4) | F130-131,F134-138,F141,F144-145 (비디오/커뮤니티/어필리에이트/리셀러/교육/인증/투어/감성분석/AB테스트) | 30 | 9 | 고객 피드백 기반 구축
TOTAL |  |  |  | ~1,225 hours | 74 features S/S+ | 142/142 기능 A+ 이상 달성

## Summary
POTAL S-Grade Master Plan Summary
Category | Features | Current A% | Target S/S+% | Key Differentiator
CORE (F001-F016) | 15 | 87% | 100% S+ | 500M 매핑 + BTI교차검증 + 15항목TLC + Multi-modal = 업계 유일
TRADE (F017-F043) | 20 | 65% | 100% S+ | 50K PSR + 제재6개국 + ECCN자동화 + circumvention감지 = 관세사 대체
TAX (F053-F059) | 7 | 57% | 86% S/S+ | 240국 품목별VAT + B2B reverse charge + DST 40국 = 세무사 대체
SHIPPING (F060-F070) | 11 | 0% | 64% A/A+ | EasyPost 연동 → 관세데이터+배송비 통합 (물류는 파트너)
PLATFORM (F035-F102) | 30 | 83% | 93% S/S+ | Stripe급 대시보드 + RBAC + SDK 3종 + 50언어
INTEGRATION (F045-F084) | 10 | 50% | 80% A+/S | Shopify/WooCommerce S+ + eBay/Etsy/QuickBooks/Xero
LEGAL/SECURITY (F116-F125) | 10 | 100% | 100% S | 이미 완벽. GDPR+CCPA+암호화+감사로그
BUSINESS/SUPPORT (F126-F147) | 15 | 27% | 73% A/A+ | AI챗봇 + 파트너포탈 + Programmatic SEO 1.2M페이지
TOTAL | 142
핵심 전략
1. Core+Trade = S+ |  |  |  | POTAL의 본질. 관세/세금/분류/컴플라이언스가 독보적이면 나머지는 따라옴
2. 물류는 A 수준 |  |  |  | 직접 물류 안 함. EasyPost 연동으로 배송비 견적만. 관세 데이터 공급자 역할
3. 데이터 모트 |  |  |  | 113M 세율 + 500M 매핑 + 50K PSR + 119K 무역구제 = 2-3년 선점
4. LLM 생태계 진입 |  |  |  | MCP 등록 완료. UCP+MCP = Google/Anthropic/Shopify 동시 진입
5. 속도가 생명 |  |  |  | 체급 높은 상대가 움직이기 전에 4드론으로 맵 장악. Sprint 1-2가 결정적